## Hoja1
Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0220- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Subcapítulo | 01- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Unidad Ejecutora | 0009- Oficina Nacional de Estadística
Misión | Satisfacer la demanda de estadísticas oficiales, mediante su producción, divulgación y la coordinación de los servicios estadísticos, para la toma de decisiones públicas y privadas en contribución a la mejora de la calidad de vida de la población y el desarrollo nacional.
Visión | Ser reconocida como la entidad coordinadora del Sistema Estadístico Nacional, modelo en la producción y divulgación de estadísticas oportunas, confiables, accesibles y de calidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 12-Generación de estadísticas nacionales
Descripción: | Consiste en la recolección, procesamiento y producción de estadísticas oficiales de diferentes sectores de la vida nacional a fin de fortalecer la gestión y toma de decisiones en materia de desarrollo económico-social y la creación de políticas públicas.
Beneficiarios: | Son los ciudadanos consultores de las estadísticas, el sector privado (empresas), sector público (ministerios), organismos internacionales y la academia.
Resultado Asociado: | Aumentar en un 2% la cantidad de bases de datos, series e indicadores estadísticos producidos y disponibles para la toma de decisiones en materia de las políticas públicas actuales, que impulsen el desarrollo económico y social del país.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
748644672 |  | 780222962.54 |  |  | 150229715.67 |  |  | 19.25%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5882-Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial | Número de bases de datos, series e indicadores producidos y disponibles a partir de censos, encuestas y registros administrativos | 2171 | 434722535.54 | 335 | 99993195 | 335 | 91978609.22 | 100 | 91.98%
6799-Sistema Estadístico Nacional dispone de normas y estándares de calidad | Cantidad de normativas disponibles para operaciones estadísticas en sectores priorizados | 5 | 68699815 | 0 | 13951444.9 | 0 | 10682489.9 | 0 | 76.57%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5882-Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial
Descripción del producto: | Disponibilidad de información estadística oficial con oportunidad y de calidad proveniente de censos, encuestas y registros administrativos, de fácil acceso y comprensión para la toma de decisiones.
Logros alcanzados: | En el trimestre enero-marzo, se lograron los 335 indicadores que se programaron, todas las evidencias se encuentran archivadas y fueron entregadas al área correspondiente en la DIGEPRES, además, se subio a la plataforma de SIGEF. Este logro, corresponde al 100% de la ejecución con respecto a lo programado para el año.
Causas y justificación del desvío: | No hubo desviación en la ejecución de metas con respecto a lo programado. Mientras que la desviación de un 8% en la ejecución financiera se debe a la modificación solicitada de inclusión de la actividad programática 0010 Levantamiento de la Información, con la finalidad de programar los gastos relacionados a la Encuesta de Cobertura y Calidad del X Censo Nacional de Población y Vivienda. Por lo que, la diferencia en la ejecución de ciertas partidas modificadas, relacionadas a esta encuesta se verá reflejada en el 2do trimestre, ya que el levantamiento inicia en abril.
Producto: | 6799-Sistema Estadístico Nacional dispone de normas y estándares de calidad
Descripción del producto: | Armonizar y estandarizar la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional (SEN), a través de políticas y normas técnicas aplicables a los procesos, procedimientos y métodos para el diseño, recolección, tratamiento, análisis, procesamiento, integración, compilación y difusión de estadísticas oficiales de calidad, comparables, oportunas y coherentes para la toma de decisión.
Logros alcanzados: | No hubo programación física para este producto en este trimestre.
Causas y justificación del desvío: | No hubo programación física para este producto en este trimestre. La desviación de un 23% en la ejecución financiera se debe a que para este trimestre se tenía previsto la contratación de un servicio de Consultoría individual para apoyar el proceso de Adaptación de la Clasificación Internacional de Delitos con fines Estadísticos en República Dominicana, la cual no pudo ejecutarse, debido a mejoras en la oferta y Términos de Referencia (TDRs), identificadas posteriormente a la programación. Con relación a la programación de fondos para la contratación de servicio de catering, se tuvieron que reprogramar las actividades para el 2do trimestre ya que el personal asociado a este producto se designó como apoyo al proceso de critica en el procesamiento de los datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda, durante el primer trimestre.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Mejorar la gestión de riesgos para las actividades que están propensas a sufrir cambios.