## POA 2024
Oficina Nacional de Estadística (ONE) Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2024
Código | Nombre | Categoría | Área responsable | No. | Operación | Fecha inicio | Fecha fin | Presupuesto asignado (gasto corriente) | Presupuesto asignado (Inversión Pública) | Presupuesto asignado (cooperación nacional) | Presupuesto asignado (cooperación internacional)
1 | Producción, coordinación y difusión de las estadísticas oficiales. | Eje estratégico
1.1 | Favorecer la toma oportuna de decisiones de los actores públicos y privados, mediante la producción y difusión de estadísticas oficiales demandadas por la agenda nacional. | Objetivo estratégico
1.1.1 | Fortalecimiento del programa de producción estadística. | Estrategia derivada
1.1.1.1 | Aseguradas con calidad, oportunidad y pertinencia las informaciones estadísticas de los censos y encuestas para favorecer la toma de decisiones. | Resultado de efecto
1.1.1.1.1 | Datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda divulgados | Producto | Departamento de Censos | 1 | Depurar la base de datos y divulgar los resultados de X CNPV | 2024-01-08 | 2024-03-01 | 0 | 55906071.2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Validación y consistencia de la base de datos del censo | 2024-02-19 | 2024-04-16
|  |  |  | 3 | Análisis y elaboración de los volúmenes censales | 2024-04-17 | 2024-10-22
|  |  |  | 4 | Diagramación y publicación de los volúmenes censales | 2024-05-10 | 2024-12-20
|  |  |  | 5 | Elaboración Memorias Censales | 2024-01-22 | 2024-08-30
1.1.1.1.2 | Encuesta Nacional de Cobertura y Calidad del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Elaboración de Informe de la Encuesta de Cobertura y Calidad del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 | 2024-04-17 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Corrección de estilo, diagramación y difusión del informe | 2024-05-10 | 2024-06-27
1.1.1.1.3 | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (MICS 2024) | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Planeación MICS-2024 | 2024-01-03 | 2024-03-29 | 30000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Diseño conceptual y metodológico: Elaboración del cuestionario y manuales de instrucción para capacitación | 2024-01-03 | 2024-06-18
|  |  |  | 3 | Diseño y selección de la muestra | 2024-01-03 | 2024-06-14
|  |  |  | 4 | Capacitación | 2024-02-06 | 2024-08-30
|  |  |  | 5 | Trabajo de campo | 2024-01-15 | 2024-11-29
|  |  |  | 6 | Procesamiento de datos | 2024-02-15 | 2024-12-20
1.1.1.1.4 | Encuesta Nacional de Inmigrante (ENI-III) | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Planeación | 2024-01-03 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 14134172
|  |  |  | 2 | Diseño conceptual y metodológico: actualización de cuestionarios y manuales de instrucción para capacitación | 2024-08-05 | 2024-10-31
|  |  |  | 3 | Realización del programa de capacitación | 2024-10-01 | 2024-12-27
|  |  |  | 4 | Elaboración del Plan de trabajo de campo | 2024-07-02 | 2024-12-27
|  |  |  | 5 | Actualización de los programas de capturas (Procesamiento de datos) | 2024-11-04 | 2024-12-27
1.1.1.1.5 | Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2024 | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Planeación ENUT-2024 | 2024-02-05 | 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Diseño conceptual y metodológico: Elaboración del cuestionario y manuales de instrucción para capacitación | 2024-04-20 | 2024-07-31
|  |  |  | 3 | Diseño y selección de la muestra | 2024-07-01 | 2024-10-11
|  |  |  | 4 | Capacitación | 2024-08-05 | 2024-12-12
|  |  |  | 5 | Trabajo de campo | 2024-08-19 | 2024-12-20
|  |  |  | 6 | Procesamiento de datos | 2024-07-23 | 2024-12-27
1.1.1.1.6 | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR)-IPM | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Formulación del documento del proyecto de la ENHOGAR-2025 | 2024-06-17 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Identificación de recursos económicos y humanos | 2024-04-08 | 2024-07-31
1.1.1.1.7 | Marco de Muestreo XCNPV2022 | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Formulación documento | 2024-01-15 | 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Identificación de recursos económicos y humanos | 2024-01-15 | 2024-06-19
1.1.1.1.8 | Encuesta Nacional de Violencia de Género | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Formulación documento con metodología de Inversión pública | 2024-01-15 | 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Identificación de recursos económicos y humanos | 2024-01-15 | 2024-06-19
1.1.1.1.9 | Directorio de Empresas | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Actualización de los nuevos registros del Directorio de Empresas cuarto trimestre 2023 | 2024-01-02 | 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Codificación y clasificación de los nuevos registros del Directorio de Empresas cuarto trimestre 2023 | 2024-01-02 | 2024-01-26
|  |  |  | 3 | Elaboración del reporte de cierre del cuarto trimestre del Directorio de Empresas 2023 | 2024-02-01 | 2024-02-29
|  |  |  | 4 | Generación base de datos del Directorio de Empresas 2023 | 2024-01-29 | 2024-02-02
|  |  |  | 5 | Generación del marco muestral ENAE 2024 | 2024-02-19 | 2024-02-29
|  |  |  | 6 | Procesamiento de la base de datos y elaboración del informe general del Directorio de Empresas 2023 | 2024-02-05 | 2024-03-08
|  |  |  | 7 | Diagramación y publicación del informe general del Directorio de Empresas 2023 | 2024-03-11 | 2024-03-30
|  |  |  | 8 | Elaboración de los reporte de calidad de la base de datos del Directorio de Empresas 2023 | 2024-04-01 | 2024-04-30
|  |  |  | 9 | Anonimización y publicación de la base de datos del Directorio de Empresas 2023 | 2024-04-01 | 2024-04-12
|  |  |  | 10 | Conformación base de datos del Directorio de Empresas primer trimestre 2024 | 2024-02-12 | 2024-05-10
|  |  |  | 11 | Actualización de los nuevos registros del Directorio de Empresas primer trimestre 2024 | 2024-02-15 | 2024-05-07
|  |  |  | 12 | Codificación y clasificación de los nuevos registros del Directorio de Empresas primer trimestre 2024 | 2024-02-15 | 2024-05-07
|  |  |  | 13 | Elaboración del reporte de cierre del primer trimestre del Directorio de Empresas 2024 | 2024-05-13 | 2024-05-31
|  |  |  | 14 | Procesamiento de la base de datos y elaboración del boletín del Directorio de Empresas primer trimestre 2024 | 2024-05-13 | 2024-05-21
|  |  |  | 15 | Diagramación y publicación del boletín Directorio de Empresas primer trimestre 2024 | 2024-05-22 | 2024-05-31
|  |  |  | 16 | Conformación base de datos del Directorio de Empresas segundo trimestre 2024 | 2024-05-06 | 2024-08-12
|  |  |  | 17 | Actualización de los nuevos registros del Directorio de Empresas segundo trimestre 2024 | 2024-05-08 | 2024-08-07
|  |  |  | 18 | Codificación y clasificación de los nuevos registros del Directorio de Empresas segundo trimestre 2024 | 2024-05-08 | 2024-08-07
|  |  |  | 19 | Elaboración del reporte de cierre del segundo trimestre del Directorio de Empresas 2024 | 2024-08-13 | 2024-08-30
|  |  |  | 20 | Procesamiento de la base de datos y elaboración del boletín del Directorio de Empresas segundo trimestre 2024 | 2024-08-13 | 2024-08-21
|  |  |  | 21 | Diagramación y publicación del boletín del Directorio de Empresas segundo trimestre 2024 | 2024-08-22 | 2024-08-30
|  |  |  | 22 | Conformación base de datos del Directorio de Empresas tercer trimestre 2024 | 2024-07-08 | 2024-11-11
|  |  |  | 23 | Actualización de los nuevos registros del Directorio de Empresas tercer trimestre 2024 | 2024-07-09 | 2024-11-06
|  |  |  | 24 | Codificación y clasificación de los nuevos registros del Directorio de Empresas tercer trimestre 2024 | 2024-07-09 | 2024-11-06
|  |  |  | 25 | Elaboración del reporte de cierre del tercer trimestre del Directorio de Empresas 2024 | 2024-11-12 | 2024-11-29
|  |  |  | 26 | Procesamiento de la base de datos y elaboración del boletín del Directorio de Empresas tercer trimestre 2024 | 2024-11-12 | 2024-11-20
|  |  |  | 27 | Diagramación y publicación del boletín del Directorio de Empresas tercer trimestre 2024 | 2024-11-21 | 2024-11-29
|  |  |  | 28 | Conformación base de datos del Directorio de Empresas cuarto trimestre 2024 | 2024-11-06 | 2024-12-31
|  |  |  | 29 | Actualización de los nuevos registros del Directorio de Empresas cuarto trimestre 2024 | 2024-11-11 | 2024-12-31
|  |  |  | 30 | Codificación y clasificación de los nuevos registros del Directorio de Empresas cuarto trimestre 2024 | 2024-11-11 | 2024-12-31
|  |  |  | 31 | Generación de la base de datos de demografía empresarial formal | 2024-04-01 | 2024-05-03
|  |  |  | 32 | Procesamiento de la base de datos de demografía empresarial formal | 2024-05-06 | 2024-05-31
|  |  |  | 33 | Elaboración del informe de demografía empresarial formal | 2024-06-03 | 2024-06-28
|  |  |  | 34 | Diagramación y publicación del informe de demografía empresarial formal | 2024-07-01 | 2024-07-25
|  |  |  | 35 | Socialización del informe de demografía empresarial formal | 2024-07-25 | 2024-07-25
1.1.1.1.10 | Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Procesamiento y Elaboración del informe de Suministro de electricidad de la ENAE 2023 | 2024-01-02 | 2024-03-08 | 9606967 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Diagramación y publicación del informe Suministro de electricidad de la ENAE 2023 | 2024-03-11 | 2024-03-29
|  |  |  | 3 | Procesamiento y Elaboración del informe de Comercio de la ENAE 2023 | 2024-01-02 | 2024-03-08
|  |  |  | 4 | Diagramación y publicación del informe Comercio de la ENAE 2023 | 2024-03-11 | 2024-03-29
|  |  |  | 5 | Procesamiento y Elaboración del informe de Industrias manufactureras de la ENAE 2023 | 2024-01-02 | 2024-03-08
|  |  |  | 6 | Diagramación y publicación del informe Industrias manufactureras de la ENAE 2023 | 2024-03-11 | 2024-04-12
|  |  |  | 7 | Procesamiento y Elaboración del informe de Agua de la ENAE 2023 | 2024-03-11 | 2024-05-03
|  |  |  | 8 | Diagramación y publicación del informe de Agua de la ENAE 2023 | 2024-05-06 | 2024-05-24
|  |  |  | 9 | Procesamiento y Elaboración del informe de Alojamiento y servicio de comidas de la ENAE 2023 | 2024-03-11 | 2024-05-03
|  |  |  | 10 | Diagramación y publicación del informe de Alojamiento y servicio de comidas de la ENAE 2023 | 2024-05-06 | 2024-05-24
|  |  |  | 11 | Procesamiento y Elaboración del informe de Construcción de la ENAE 2023 | 2024-03-11 | 2024-05-03
|  |  |  | 12 | Diagramación y publicación del informe de Construcción de la ENAE 2023 | 2024-05-06 | 2024-05-24
|  |  |  | 13 | Procesamiento y Elaboración del informe de Transporte de la ENAE 2023 | 2024-05-06 | 2024-06-07
|  |  |  | 14 | Diagramación y publicación del informe de Transporte de la ENAE 2023 | 2024-06-10 | 2024-06-28
|  |  |  | 15 | Procesamiento y elaboración del informe de Información y comunicaciones de la ENAE 2023 | 2024-05-06 | 2024-06-07
|  |  |  | 16 | Diagramación y publicación del informe de Información y comunicaciones de la ENAE 2023 | 2024-06-10 | 2024-06-28
|  |  |  | 17 | Compilación y elaboración del informe general de la ENAE 2023 | 2024-07-01 | 2024-07-26
|  |  |  | 18 | Diagramación y publicación del informe general de la ENAE 2023 | 2024-07-29 | 2024-08-23
|  |  |  | 19 | Procesamiento y elaboración del informe de características de las empresas, según el sexo de la máxima autoridad de la empresa | 2024-07-01 | 2024-07-26
|  |  |  | 20 | Diagramación y publicación del informe de características de las empresas, según el sexo de la máxima autoridad de la empresa | 2024-07-29 | 2024-08-23
|  |  |  | 21 | Procesamiento y elaboración del informe de Identificación de personal con discapacidad en las empresas | 2024-07-01 | 2024-07-26
|  |  |  | 22 | Diagramación y publicación del informe de Identificación de personal con discapacidad en las empresas | 2024-07-29 | 2024-08-23
|  |  |  | 23 | Elaboración y/o actualización del aplicativo de captura y de gestión de muestras ENAE 2024 | 2024-03-04 | 2024-07-31
|  |  |  | 24 | Actualización del plan director ENAE 2024 | 2024-01-02 | 2024-02-29
|  |  |  | 25 | Rediseño metodológico y selección de la muestra de la ENAE 2024 | 2024-03-04 | 2024-04-26
|  |  |  | 26 | Reclutamiento de personal de campo de la ENAE 2024 | 2024-03-18 | 2024-05-31
|  |  |  | 27 | Preparación logística capacitación virtual y presencial de la ENAE 2024 | 2024-03-18 | 2024-05-31
|  |  |  | 28 | Capacitación y selección de personal de campo de la ENAE 2024 | 2024-03-18 | 2024-05-31
|  |  |  | 29 | Ejecución del levantamiento de campo de la ENAE 2024 | 2024-06-01 | 2024-10-11
|  |  |  | 30 | Validación y digitación de los cuestionarios de la ENAE 2024 | 2024-10-01 | 2024-10-31
|  |  |  | 31 | Procesamiento de la base de datos de la ENAE 2024 | 2024-11-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 32 | Anonimización y publicación de la base de datos general de la ENAE 2023 | 2024-08-01 | 2024-08-30
|  |  |  | 33 | Anonimización y publicación de la base de datos de discapacidad de la ENAE 2023 | 2024-08-01 | 2024-08-30
|  |  |  | 34 | Anonimización y publicación de la base de datos de medio ambiente de la ENAE 2023 | 2024-08-01 | 2024-08-30
1.1.1.1.11 | Programa ADELANTE 2023 | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Taller de análisis de información estadística empresarial | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración y publicación del informe de caracterización de la empresarialidad (Casos: Rep. Dom., Uruguay y Guatemala) | 2024-01-02 | 2024-03-22
|  |  |  | 3 | Elaboración del diagnóstico sobre la producción de estadísticas empresariales de Guatemala y Uruguay | 2024-01-02 | 2024-03-22
|  |  |  | 4 | Elaboración de la metodología de medición de estadísticas empresariales con enfoque de género | 2024-01-02 | 2024-03-22
|  |  |  | 5 | Seminario internacional de cierre de presentación de resultados | 2024-03-18 | 2024-03-22
1.1.1.1.12 | Índice de Precios del Productor (IPP) | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Preparar el operativo de la Encuesta de Precios del Productor | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 2188000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar el levantamiento, critica, codificación y digitación encuesta de Precios del Productor | 2024-01-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 3 | Realizar supervisión y control de calidad encuesta de precios del productor | 2024-01-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 4 | Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de otras fuentes utilizados en el cálculo del IPP | 2024-01-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 5 | Realizar el procesamiento de la encuesta de Precios del Productor, el cálculo y el análisis del IPP | 2024-01-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 6 | Elaborar boletín IPP y cuadros de indicadores y series de difusión de resultados del IPP | 2024-01-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 7 | Diagramar y publicar resultados IPP manufactura y servicios (Informe anual) | 2024-01-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 8 | Realizar el mantenimiento y análisis metodológico del IPP | 2024-01-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 9 | Actualización metodológica IPP manufactura y servicios | 2024-01-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 10 | Desarrollo e implementación estructura tecnológica IPP | 2024-04-01 | 30/10/2024
1.1.1.1.13 | Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Preparar el operativo de la Encuesta Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 147000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar el levantamiento, critica, codificación y digitación encuesta de ICDV | 2024-01-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 3 | Realizar supervisión y control de calidad de la encuesta ICDV | 2024-01-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 4 | Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de otras fuentes utilizados en el cálculo del ICDV | 2024-01-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 5 | Realizar el procesamiento de la Encuesta de Costos Directos de la Construcción de Viviendas, el cálculo y el análisis del ICDV | 2024-01-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 6 | Elaborar informe anual de ICDV | 2024-01-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 7 | Diagramar y publicar resultados ICDV (Informe anual) | 2024-01-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 8 | Desarrollo e Implementación estructura tecnológica ICDV | 2024-01-13 | 30/6/2024
1.1.1.1.14 | Registro de ofertas y Edificaciones (ROE) | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Realizar el procesamiento del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-2) | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 6015234 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar Informe del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-2) | 2024-04-30 | 2024-05-15
|  |  |  | 3 | Diagramar y publicar informe del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-2) | 2024-05-15 | 2024-05-30
|  |  |  | 4 | Preparar el operativo del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2024-1) | 2024-01-13 | 2024-04-15
|  |  |  | 5 | Realizar el levantamiento, critica, codificación del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2024-1) | 2024-04-17 | 2024-06-15
|  |  |  | 6 | Realizar supervisión y control de calidad del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2024-1) | 2024-04-17 | 2024-06-30
|  |  |  | 7 | Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de la etapa de validación del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2024-1) | 2024-06-30 | 2024-07-25
|  |  |  | 8 | Realizar el procesamiento del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2024-1) | 2024-07-01 | 31/09/2024
|  |  |  | 9 | Elaborar informe de resultados del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2024-1) | 2024-10-01 | 2024-10-18
|  |  |  | 10 | Diagramar y publicar documentos del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2024-1) | 2024-10-21 | 2024-10-30
|  |  |  | 11 | Preparar el operativo del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2024-2) | 2024-07-03 | 2024-09-30
|  |  |  | 12 | Realizar el levantamiento, critica, codificación y digitación del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2024-2) | 2024-10-02 | 2024-11-30
|  |  |  | 13 | Realizar supervisión y control de calidad del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2024-2) | 2024-10-02 | 2024-11-30
|  |  |  | 14 | Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de la etapa de validación del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2024-2) | 2024-10-02 | 2024-11-30
|  |  |  | 15 | Anonimización y Publicación de BD ROE 2023-2 | 2024-05-15 | 2024-05-30
|  |  |  | 16 | Anonimización y Publicación de BD ROE 2024-1 | 2024-10-21 | 2024-10-30
1.1.1.2 | Mejorado el sistema de información de estadísticas de pobreza y estudios de bienestar | Resultado de efecto
1.1.1.2.1 | Pobreza y Desigualdad | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Revisión, depuración y actualización de Sintaxis del cálculo de la pobreza monetaria trimestral del año 2023 a partir de la base de datos ENCFT | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Participación en la elaboración del Boletín No.11 de estadísticas oficiales de pobreza monetaria | 2024-01-01 | 2024-04-30
|  |  |  | 3 | Actualización trimestral de Indicadores de Pobreza Monetaria | 2024-01-01 | 2024-12-30
1.1.2 | Fortalecimiento de los registros administrativos para la producción de estadísticas. | Estrategia derivada
1.1.2.1 | Aumentada la producción estadística procedente de los registros administrativos, para favorecer la toma de decisiones. | Resultado de efecto
1.1.2.1.1 | Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Validación bases de datos de exportaciones 2023 | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Validación bases de datos de importaciones 2023 | 2024-01-15 | 2024-01-26
|  |  |  | 3 | Validación bases de datos de exportaciones enero-noviembre 2024 | 2024-02-19 | 2024-12-23
|  |  |  | 4 | Validación bases de datos de importaciones enero-noviembre 2024 | 2024-02-19 | 2024-12-23
|  |  |  | 5 | Anonimización y publicación de bases de datos de exportaciones enero-diciembre 2023 | 2024-01-26 | 2024-01-26
|  |  |  | 6 | Anonimización y publicación de bases de datos de importaciones enero-diciembre 2023 | 2024-01-26 | 2024-01-26
|  |  |  | 7 | Anonimización y publicación de bases de datos de exportaciones enero-noviembre 2024 | 2024-02-23 | 2024-12-23
|  |  |  | 8 | Anonimización y publicación de bases de datos de importaciones enero-noviembre 2024 | 2024-02-23 | 2024-12-23
|  |  |  | 9 | Anonimización y publicación de bases de datos perfil de empresas exportadoras 2023 | 2024-09-02 | 2024-09-02
|  |  |  | 10 | Anonimización y publicación de bases de datos perfil de empresas importadoras 2023 | 2024-10-01 | 2024-10-01
|  |  |  | 11 | Validación y actualización bases datos de exportaciones para conciliación 2023 | 2024-08-19 | 2024-11-30
|  |  |  | 12 | Validación y actualización bases datos de importaciones para conciliación 2023 | 2024-08-19 | 2024-11-30
|  |  |  | 13 | Elaboración Anuario de comercio exterior 2023 | 2024-01-29 | 2024-02-26
|  |  |  | 14 | Diagramación y publicación Anuario comercio exterior 2023 | 2024-02-27 | 2024-03-25
|  |  |  | 15 | Procesamiento y estructuración de la base de datos de Empresas Exportadoras | 2024-05-06 | 2024-06-07
|  |  |  | 16 | Elaboración del Perfil de Empresas Importadoras 2023 | 2024-06-10 | 2024-07-12
|  |  |  | 17 | Diagramación y publicación informes Perfil de Empresas Exportadoras 2023 | 2024-07-17 | 2024-08-14
|  |  |  | 18 | Procesamiento y estructuración de la base de datos de Empresas Importadoras | 2024-05-06 | 2024-06-07
|  |  |  | 19 | Elaboración del Perfil de Empresas Importadoras 2023 | 2024-07-15 | 2024-08-15
|  |  |  | 20 | Diagramación y publicación informes Perfil de Empresas importadoras 2023 | 2024-08-19 | 2024-09-23
|  |  |  | 21 | Elaboración del boletín trimestral de comercio exterior enero-marzo 2024 | 2024-04-15 | 2024-04-19
|  |  |  | 22 | Elaboración del boletín trimestral de comercio exterior enero-junio 2024 | 2024-07-15 | 2024-07-19
|  |  |  | 23 | Elaboración del boletín trimestral de comercio exterior enero-septiembre 2024 | 2024-10-14 | 2024-10-18
|  |  |  | 24 | Diagramación y publicación del boletín trimestral de comercio exterior enero-marzo 2024 | 2024-04-22 | 2024-04-25
|  |  |  | 25 | Diagramación y publicación del boletín trimestral de comercio exterior enero-junio 2024 | 2024-07-22 | 2024-07-25
|  |  |  | 26 | Diagramación y publicación del boletín trimestral de comercio exterior enero-septiembre 2024 | 2024-10-21 | 2024-10-24
|  |  |  | 27 | Actualización de la documentación metodológica del procesamiento de las bases de comercio exterior | 2024-10-06 | 2024-12-27
1.1.2.1.2 | Sistema de Estadísticas Económicas Sectoriales | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Recopilación de los datos e informaciones Estadísticas Económicas del anuario 2023 | 2024-01-10 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Validación de los datos e informaciones Estadísticas Económicas del anuario | 2024-02-01 | 2024-06-14
|  |  |  | 3 | Elaboración de insumos e integración de mejoras para el Anuario Económico (diseño de mapas, infografías, resumen sectorial, etc.) | 2024-05-01 | 2024-06-14
|  |  |  | 4 | Elaboración del informe de resultados y revisión final | 2024-06-17 | 2024-07-12
|  |  |  | 5 | Revisión de Estilo, diagramación y publicación del Anuario de Estadísticas Económicas 2023 | 2024-07-15 | 2024-08-30
|  |  |  | 6 | Validación de las de las series e indicadores 2023-2024 | 2024-02-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 7 | Validar y publicar base de datos de carga marítima 2023 | 2024-01-22 | 2024-02-29
|  |  |  | 8 | Validar y publicar base de datos de TEUS 2023 | 2024-01-22 | 2024-02-29
|  |  |  | 9 | Validar y publicar base de datos de construcción 2023 | 2024-01-15 | 2024-02-29
|  |  |  | 10 | Validar y publicar base de datos de telecomunicaciones 2023 | 2024-02-01 | 2024-06-28
|  |  |  | 11 | Validar y publicar base de datos de Ingresos de los gobiernos locales 2023 | 2024-06-03 | 2024-07-31
|  |  |  | 12 | Validar y publicar base de datos de egresos de los gobiernos locales 2023 | 2024-06-03 | 2024-07-31
|  |  |  | 13 | Validar y publicar base de datos Carga marítima enero-septiembre 2024 | 2024-05-01 | 2024-11-29
|  |  |  | 14 | Validar y publicar base de datos de TEUS enero-septiembre 2024 | 2024-05-01 | 2024-11-29
|  |  |  | 15 | Validar y publicar base de datos de Construcción enero-septiembre 2024 | 2024-05-01 | 2024-11-29
|  |  |  | 16 | Validar y publicar base de datos de telecomunicaciones enero-junio 2024 | 2024-07-01 | 2024-12-16
|  |  |  | 17 | Actualización de Tabulados de estadísticas Económicas para Dominicana en Cifras 2023 actualizados | 2024-04-01 | 2024-11-29
|  |  |  | 18 | Elaboración y publicación Tablero de datos para sector Construcción | 2024-01-02 | 2024-09-19
|  |  |  | 19 | Socialización externa del tablero de construcción | 2024-09-19 | 2024-09-19
|  |  |  | 20 | Actualización del tablero del sector construcción | 2024-10-07 | 2024-12-30
|  |  |  | 21 | Elaboración del Boletín de Estadísticas Sectoriales octubre-diciembre 2023 | 2024-01-02 | 2024-01-31
|  |  |  | 22 | Elaboración del Boletín de Estadísticas Sectoriales enero-marzo 2024 | 2024-04-01 | 2024-04-30
|  |  |  | 23 | Elaboración del Boletín de Estadísticas Sectoriales abril-junio 2024 | 2024-07-01 | 2024-07-31
|  |  |  | 24 | Elaboración del Boletín de Estadísticas Sectoriales julio-septiembre 2024 | 2024-10-01 | 2024-10-31
|  |  |  | 25 | Diagramación y publicación del Boletín de Estadísticas Sectoriales octubre-diciembre 2023 | 2024-02-01 | 2024-02-08
|  |  |  | 26 | Diagramación y publicación del Boletín de Estadísticas Sectoriales enero-marzo 2024 | 2024-05-01 | 2024-05-08
|  |  |  | 27 | Diagramación y publicación del Boletín de Estadísticas Sectoriales abril-junio 2024 | 2024-08-01 | 2024-08-08
|  |  |  | 28 | Diagramación y publicación del Boletín de Estadísticas Sectoriales julio-septiembre 2024 | 2024-11-01 | 2024-11-08
1.1.2.1.3 | Sistema de series e indicadores económicos | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Actualización series e indicadores provenientes de los directorios de empresas en portales web y sistema de indicadores económicos | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Actualización series e indicadores provenientes de Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) en portales web y sistema de indicadores económicos | 2024-09-02 | 2024-09-30
|  |  |  | 3 | Actualización series e indicadores provenientes de los índices de producción (IPP e ICDV) en portales web y sistema de indicadores económicos | 2024-01-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 4 | Actualización series e indicadores provenientes del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE) en portales web y sistema de indicadores económicos | 2024-05-30 | 2024-11-29
|  |  |  | 5 | Actualización series e indicadores de Pobreza en sistema de indicadores económicos | 2024-06-01 | 2024-09-30
|  |  |  | 6 | Actualización series e indicadores provenientes de Comercio Exterior en portales web y sistema de indicadores económicos | 2024-01-30 | 2024-12-27
|  |  |  | 7 | Actualización series e indicadores provenientes de las estadísticas sectoriales en portales web y sistema de indicadores económicos | 2024-01-30 | 2024-12-27
1.1.2.1.4 | Estadísticas Ambientales | Producto | Departamento de Estadísticas Ambientales | 1 | Generación de estadísticas sobre Condiciones y Calidad Ambiental | 2024-01-15 | 2024-12-20 | 1426000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Generación de estadísticas sobre Recursos ambientales y su uso | 2024-01-02 | 2024-12-20
|  |  |  | 3 | Generación de estadísticas sobre protección, gestión y participación/acción ambiental | 2024-07-01 | 2024-10-25
|  |  |  | 4 | Sensibilización día mundial de medio ambiente | 2024-04-01 | 2024-06-05
|  |  |  | 5 | Análisis Ambiental: un enfoque empresarial a partir de la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE 2023) | 2024-05-01 | 2024-08-29
|  |  |  | 6 | Cálculo de indicadores ambientales | 2024-01-15 | 2024-12-20
|  |  |  | 7 | Elaboración de cuadros para ser publicados en la página web y publicaciones institucionales ambientales | 2024-01-15 | 2024-12-20
1.1.2.1.5 | Estadísticas sobre gestión de riesgos ante emergencia y cambio climático | Producto | Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales | 1 | Generación de estadísticas sobre residuos (incluye desechos solidos, flotantes y sargazo) | 2024-02-01 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Generación de estadísticas de eventos extremos y desastres | 2024-04-03 | 2024-12-20
|  |  |  | 3 | Sensibilización día mundial contra el cambio climático | 2024-07-10 | 2024-10-24
|  |  |  | 4 | Sistema Nacional MRV -Comité técnico MRV | 2024-01-15 | 2024-12-30
1.1.2.1.6 | Estadísticas demográficas | Producto | Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales | 1 | Estadísticas demográficas actualizadas | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 470000 | 0 | 0 | 2500134
|  |  |  | 2 | Mejoramiento de las estadísticas vitales: defunciones y nacimientos | 2024-06-15 | 2024-12-18
|  |  |  | 3 | Proyecciones nacionales de población | 2024-02-19 | 2024-12-31
1.1.2.1.7 | Estadísticas sociales | Producto | Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales | 1 | Actualización de estadísticas de deporte | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 804000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Actualización de estadísticas culturales | 2024-01-15 | 2024-12-15
|  |  |  | 3 | Actualización estadísticas de educación | 2024-01-15 | 2024-12-15
|  |  |  | 4 | Actualización de estadísticas de empleo y seguridad social | 2024-01-15 | 2024-12-15
|  |  |  | 5 | Actualización de estadísticas de salud | 2024-01-15 | 2024-12-15
|  |  |  | 6 | Actualización de estadísticas de protección social y condiciones de vida, Tics y género | 2024-01-15 | 2024-12-15
|  |  |  | 7 | Actualización de estadísticas de seguridad y gobierno, seguridad pública y justicia | 2024-01-02 | 2024-12-30
|  |  |  | 8 | Cálculo de indicadores sociales | 2024-01-15 | 2024-12-16
|  |  |  | 9 | Repuesta a requerimientos de datos (nacionales e internacionales) | 2024-01-15 | 2024-12-15
1.1.2.1.8 | Boletines Estadísticos | Producto | Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales | 1 | Elaboración del Boletín de Estadísticas Ambientales (2 boletines) | 2024-01-10 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del Boletín de estadísticas demográfico y social (2 boletines) | 2024-02-15 | 2024-09-30
1.1.2.1.9 | Anuarios estadísticos | Producto | Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales | 1 | Elaboración Anuario de Estadísticas sociodemográficas | 2024-06-03 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del Anuario de Estadísticas de muertes accidentales y violentas | 2024-05-02 | 2024-07-26
|  |  |  | 3 | Elaboración del Anuario de Estadísticas Vitales | 2024-04-15 | 2024-07-22
|  |  |  | 4 | Elaboración del Anuario de Estadísticas Ambientales | 2024-10-01 | 2024-12-16
1.1.2.1.10 | Compendios estadísticos | Producto | Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales | 1 | Elaboración del Compendio de Estadísticas Vitales | 2024-04-15 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del Compendio de Estadísticas de Muertes Accidentales y Violentas | 2024-05-02 | 31/0/2024
|  |  |  | 3 | Elaboración del Compendio de Estadísticas de Mujeres Fallecidas en Condiciones de Violencia | 2024-05-01 | 2024-08-09
1.1.2.1.11 | Atlas de Estadísticas Ambientales | Producto | Departamento de Estadísticas Ambientales | 1 | Elaboración de atlas de estadísticas ambientales | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.12 | Tablero Dominicana en Cifras | Producto | Dirección General | 1 | Seguimiento a la recopilación y validación de los datos e informaciones | 2024-03-01 | 31/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Compilación y revisión de la información del Anuario de Dominicana en Cifras 2021 | 2024-10-01 | 2024-10-31
|  |  |  | 3 | Elaboración del tablero de visualización de datos | 2024-11-01 | 2024-11-30
|  |  |  | 4 | Validación y publicación | 2024-12-01 | 2024-12-31
1.1.3. | Fortalecimiento de las estrategias formativas y de capacitación que impulsen la cultura estadística nacional. | Estrategia derivada
1.1.3.1. | Desarrolladas las competencias de productores y usuarios de estadísticas en los aspectos priorizados. | Resultado de efecto
1.1.3.1.1 | Oferta formativa integral y especializada; estructurada por planes de desarrollo y segmentos de enfoque, respondiendo a las necesidades detectadas y tendencias | Producto | Escuela Nacional de Estadística | 1 | Realizar evaluación de ejecución de programa formativo 2023 | 2024-01-03 | 2024-12-15 | 1200000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | Analizar los requerimientos y necesidades de áreas e incluir oferta y programa formativo 2024 | 2024-01-03 | 2024-04-30
|  |  |  | 2 | Servicio de producción de recursos gráficos y multimedia de un programa formativo | 2024-07-01 | 2024-12-15
|  |  |  | 3 | Diseñar y presentar el plan formativo 2024 | 2024-01-03 | 2024-04-30
|  |  |  | 1 | Identificar la cantidad de instituciones públicas a ser capacitadas en temas priorizados | 2024-01-03 | 2024-03-31
1.1.3.1.2 | Programas formativos diseñados acorde a la oferta anual y producidos aplicando la metodología de diseño instruccional | Producto | Escuela Nacional de Estadística | 1 | Diseñar el contenido de programas formativos implementando la metodología didáctica de la ENE | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Actualización los programas formativos diseñados implementando la metodología didáctica de la ENE | 2024-01-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 3 | Solicitar certificación de programa formativo con el INAP | 2024-04-01 | 2024-12-15
1.1.3.1.3 | Programas formativos difundidos e impartidos a instituciones del SEN, la academia y otros públicos de la sociedad | Producto | Escuela Nacional de Estadística | 1 | Realizar ejecutar actividades formativas programadas para el periodo | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar convocatorias y reportar participaciones de servidores del SEN | 2024-01-01 | 2024-12-15
|  |  |  | 3 | Realizar convocatorias y reportar participaciones de la academia y público en general | 2024-01-01 | 2024-12-15
|  |  |  | 4 | Solicitudes recibidas- solicitudes respondidas | 2024-01-01 | 2024-12-15
|  |  |  | 5 | Elaborar reporte trimestral de ejecución y evaluación de actividades formativas | 2024-01-01 | 2024-12-15
|  |  |  | 6 | Canalizar la programación formativa trimestral vía la Red de Entidades de Formación del Estado | 2024-07-01 | 2024-12-15
|  |  |  | 1 | Implementación de actividades de orientación e implementación de subportal de cultura estadística | 2024-07-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 2 | Implementación de actividades de orientación e implementación de subportal de cultura estadística | 2024-03-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 3 | Ejecución del plan trimestral de actividades y servicios de información | 2024-01-04 | 2024-12-15
|  |  |  | 4 | Realización de charlas charlas presenciales o virtuales, a segmentos priorizados [docentes, estudiantes, comunicadores, investigadores, etc.] | 2024-04-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 5 | Realización de charlas abiertas | 2024-04-01 | 2024-12-15
1.1.4 | Producción de conocimiento | Estrategia derivada
1.1.4.1. | Satisfecha la demanda de información estadística para la producción del conocimiento. | Resultado de efecto
1.1.4.1.1 | Mapas provinciales, municipales y por barrios de 6 provincias. | Producto | Departamento de Geoestadística | 1 | Preparación de la base de datos según las variables objetivo | 2024-01-08 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Edición de mapas | 2024-05-02 | 2024-09-30
|  |  |  | 3 | Generación de los mapas, | 2024-06-01 | 2024-10-30
|  |  |  | 4 | Revisión y control de calidad | 2024-06-01 | 2024-11-30
1.1.4.1.2 | Boletines "Tu Municipio en Cifras Edición Especial" | Producto | División de Investigaciones | 1 | Elaboración de los boletines | 03/01/2024 | 15/01/2024 | 47910 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Corrección y diagramación | 16/01/2024 | 2024-07-25
|  |  |  | 3 | Publicación de los boletines | 22/03/2024 | 2024-07-26
1.1.4.1.3 | Boletines "Panorama Estadístico" | Producto | División de Investigaciones | 1 | Redacción de los boletines | 02/01/2024 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Corrección de estilo y diagramación | 27/03/2024 | 2024-12-19
|  |  |  | 3 | Publicación de los boletines | 30/04/2024 | 2024-12-20
1.1.4.1.4 | Sistema de Indicadores de Género (SISGE) actualizado | Producto | División de Investigaciones | 1 | Cálculo y actualización de los indicadores del SISGE | 22/01/2024 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Carga de indicadores en la plataforma web | 01/03/2024 | 2024-09-30
|  |  |  | 3 | Apartado de publicaciones actualizado | 01/04/2024 | 27/12/2024
1.1.4.1.5 | Atlas de Género de la República Dominicana actualizado | Producto | División de Investigaciones | 1 | Cálculo y actualización de los indicadores del Atlas | 22/01/2024 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Carga de indicadores en la plataforma web | 01/03/2024 | 2024-09-30
|  |  |  | 3 | Apartado de publicaciones actualizado | 01/04/2024 | 27/12/2024
1.1.4.1.6 | Sistema de Información Nacional sobre Violencia de Género (SINAVIG) actualizado | Producto | División de Investigaciones | 1 | Cálculo y actualización de los indicadores del SINAVIG | 22/01/2024 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Carga de indicadores en la plataforma web | 01/03/2024 | 2024-09-30
|  |  |  | 3 | Apartado de publicaciones actualizado | 01/04/2024 | 27/12/2024
1.2 | Establecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional de la producción estadística a través de los planes y estrategias, compromisos formales sectoriales e institucionales. | Objetivo estratégico
1.2.1 | Normar la producción estadística. | Estrategia derivada
1.2.1.1 | Establecidos los marcos conceptuales y metodológicos, clasificaciones, nomenclaturas y disposiciones generales para normar el proceso de producción de información estadística | Resultado de efecto
1.2.1.1.1 | Geoportal Estadístico | Producto | Departamento de Geoestadística | 1 | Publicación y socialización del Geoportal Estadístico | 2024-01-13 | 2024-03-15 | 150000 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Integración de la información estadística y la espacial. | Producto | Departamento de Geoestadística | 1 | Elaboración de reuniones de la información estadística integrada a la geoespacial.(18) | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Levantamiento de las informaciones estadísticas que pueden ser georreferenciadas por área. (18) | 2024-04-01 | 2024-11-30
|  |  |  | 3 | Elaboración de documentos con los acuerdos. | 2024-07-01 | 2024-12-27
1.2.1.1.3 | Clasificación Internacional de Delitos con fines estadísticos (ICCS) adaptada a República Dominicana | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Elaboración y publicación del documento de la Clasificación Internacional de Delitos con fines estadísticos (ICCS) adaptada a República Dominicana | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 447800 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del Diagnostico de la situación de los datos estadísticos del sector seguridad y justicia para la ICCS | 2024-01-02 | 2024-04-30
|  |  |  | 3 | Propuesta de decreto que establece la Clasificación internacional de Delitos con fines Estadísticos (ICCS), adaptada a la República Dominicana por la Oficina Nacional de Estadística | 2024-05-24 | 2024-11-11
|  |  |  | 4 | Diagramación y corrección de estilo del Diagnostico de la situación de los datos estadísticos del sector seguridad y justicia para la ICCS y la Clasificación Internacional de Delitos con fines estadísticos (ICCS) adaptada a República Dominicana | 2024-05-01 | 2024-05-23
|  |  |  | 5 | Lanzamiento de la Clasificación Internacional de Delitos con fines estadísticos (ICCS) adaptada a República Dominicana | 2024-06-03 | 2024-06-30
1.2.1.1.4 | Plan de implementación de las clasificaciones estadísticas | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Revisión de los diagnósticos de las clasificaciones adaptadas y elaboración de índice comentado | 2024-05-01 | 2024-05-24 | 19200 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del borrador plan de implementación | 2024-05-27 | 2024-06-28
|  |  |  | 3 | Revisión del borrador | 2024-07-01 | 2024-07-15
|  |  |  | 4 | Consulta y socialización con las áreas ONE | 2024-07-16 | 2024-08-30
|  |  |  | 5 | Revisión e inclusión de las observaciones del Plan de implementación | 2024-09-02 | 2024-09-20
|  |  |  | 6 | Jornada de sensibilización (1) | 2024-11-11 | 2024-12-06
1.2.1.1.5 | Instructivo para el llenado de ficha técnica de series e indicadores | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Revisión bibliográfica e índice de comentado | 2024-04-03 | 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del borrador del instructivo de llenado de fichas técnicas de series e indicadores | 2024-05-01 | 2024-06-21
|  |  |  | 3 | Revisión y socialización del instructivo con áreas involucradas | 2024-06-22 | 2024-06-30
|  |  |  | 4 | Revisión e inclusión de las observaciones al instructivito | 2024-07-03 | 2024-07-30
|  |  |  | 5 | Documento controlado y difundido | 2024-08-01 | 2024-08-30
1.2.1.1.6 | Marco conceptual para la producción de estadísticas sobre violencia basada en género | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Revisión del documento de la consultoría | 2024-01-02 | 2024-03-15 | 100000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Revisión y aprobación de las observaciones del documento | 2024-03-16 | 2024-04-15
|  |  |  | 3 | Aprobación de la publicación | 2024-04-16 | 2024-04-30
|  |  |  | 4 | Diagramación y publicación del documento | 2024-05-01 | 2024-05-15
1.2.1.1.7 | Metodología para la adaptación de clasificaciones y armonización conceptual | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Revisión bibliográfica e índice comentado | 2024-07-01 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración y revisión del primer borrador del documento metodológico | 2024-08-22 | 2024-10-22
|  |  |  | 3 | Revisión e inclusión de las observaciones | 2024-10-21 | 2024-10-31
|  |  |  | 4 | Envío de solicitud para aprobación del documento por la Dirección General | 2024-11-01 | 2024-11-22
|  |  |  | 5 | Corrección de estilo, diagramación y publicación | 2024-11-25 | 2024-12-20
1.2.1.1.8 | Implementación Código Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficiales | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Jornada de sensibilización para la implementación Código Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficiales | 2024-03-29 | 2024-10-31 | 334500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Plan de implementación del CNBP 2024 | 2024-01-10 | 2024-12-15
|  |  |  | 3 | Acompañamiento a las instituciones del SEN para la implementación del CNBP. | 2024-01-10 | 2024-10-30
1.2.1.1.9 | Guía para la elaboración de la documentación metodológica de la operación estadística | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Búsqueda bibliográfica y preparación del índice comentado | 2024-01-15 | 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del documento | 2024-02-16 | 2024-05-30
|  |  |  | 3 | Solicitud de aprobación del producto | 2024-06-01 | 2024-06-15
|  |  |  | 4 | Documento diagramado y publicado | 2024-06-16 | 2024-06-30
1.2.1.1.10 | Manual Metodológico del Proceso de Producción de la Operación Estadística sobre "Caracterización de Museos República Dominicana" | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Búsqueda bibliográfica y preparación del índice comentado | 2024-01-05 | 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del documento | 2024-01-05 | 2024-02-15
|  |  |  | 3 | Solicitud de aprobación del producto | 2024-02-16 | 2024-02-29
|  |  |  | 4 | Documento diagramado y publicado | 2024-03-01 | 2024-03-29
1.2.1.1.11 | Manual Metodológico del Proceso de Producción de la Operación Estadística sobre "Comercio Exterior" | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Búsqueda bibliográfica y preparación del índice comentado | 2024-01-15 | 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del documento | 2024-02-16 | 2024-10-31
|  |  |  | 3 | Solicitud de aprobación del producto | 2024-11-01 | 2024-11-15
|  |  |  | 4 | Documento diagramado y publicado | 2024-11-16 | 2024-12-15
1.2.1.1.12 | Manual Metodológico del Proceso de Producción de la Operación Estadística sobre "Permisos de Construcción" | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Búsqueda bibliográfica y preparación del índice comentado | 2024-01-15 | 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del documento | 2024-02-16 | 2024-07-31
|  |  |  | 3 | Solicitud de aprobación del producto | 2024-08-01 | 2024-08-15
|  |  |  | 4 | Documento diagramado y publicado | 2024-08-16 | 2024-09-15
1.2.1.1.13 | Manual Metodológico del Proceso de Producción de la Operación Estadística sobre "Estadísticas Vitales" | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Búsqueda bibliográfica y preparación del índice comentado | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del documento | 2024-06-01 | 2024-10-18
|  |  |  | 3 | Solicitud de aprobación del producto | 2024-10-19 | 2024-11-08
|  |  |  | 4 | Documento diagramado y publicado | 2024-11-09 | 2024-11-30
1.2.1.1.14 | Lineamientos para la Política de Difusión de Resultados Estadísticos | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Búsqueda bibliográfica y preparación del índice comentado | 2024-01-10 | 2024-01-30 | 101000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de Lineamientos para la Política de Difusión de Resultados Estadísticos | 2024-02-01 | 2024-03-29
|  |  |  | 3 | Socialización de los lineamientos | 2024-04-01 | 2024-04-30
|  |  |  | 4 | Solicitud de aprobación del producto | 2024-05-01 | 2024-05-15
|  |  |  | 5 | Documentos diagramados y publicados | 2024-05-16 | 2024-06-15
1.2.1.1.15 | Lineamiento para la realización de prueba experimental en el proceso de diseño de una Operación Estadística | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Búsqueda bibliográfica | 2024-02-01 | 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de Lineamiento para la realización de prueba experimental en el proceso de diseño de una Operación Estadística | 2024-03-29 | 2024-07-31
|  |  |  | 3 | Solicitud de aprobación del producto | 2024-07-31 | 2024-08-09
|  |  |  | 4 | Documento diagramados y publicados | 2024-08-09 | 2024-08-30
1.2.1.2 | Políticas y normas de Transversalización del enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables socializadas e implementadas. | Resultado de efecto
1.2.1.2.1 | Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030 | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Elaborar política de transversalización de la perspectiva de género en la gestión institucional | P/D | P/D | 0 | 0 | 0 | 6444341
|  |  |  | 2 | Contratación de la consultoría para la elaboración del estudio | 2024-02-01 | 29/02/2024
|  |  |  | 3 | Elaboración de la propuesta técnica y metodológica | 2024-01-03 | 15/03/2024
|  |  |  | 4 | Elaboración del borrador del estudio | 16/03/2024 | 31/05/2024
|  |  |  | 5 | Elaboración del informe preliminar del estudio | 2024-01-06 | 15/07/2024
|  |  |  | 6 | Elaboración del informe final del estudio | 16/07/2024 | 30/08/2024
|  |  |  | 7 | Revisión y aprobación del informe final del estudio | 2024-02-09 | 30/09/2024
|  |  |  | 8 | Aprobación del informe por la Dirección General | 2024-01-09 | 31/10/2024
|  |  |  | 9 | Conformación del Grupo de Trabajo institucional para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística | 2024-01-03 | 2024-12-27
|  |  |  | 10 | Elaboración del Manual de Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística de la ONE y del SEN | 2024-01-02 | 2024-12-20
|  |  |  | 11 | Elaboración del plan de capacitación para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística de la ONE y del SEN | 05/02/2024 | 30/04/2024
|  |  |  | 12 | Implementación del plan de capacitación para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística de la ONE y del SEN | 03/06/2024 | 27/12/2024
|  |  |  | 13 | Elaboración del Informe del estado del aprovechamiento estadístico para la transversalización del enfoque de género. | 02/01/2024 | 2024-05-31
|  |  |  | 14 | Cálculo preliminar de los indicadores ODS priorizados en el marco del proyecto. | 01/03/2024 | 30/08/2024
1.2.2. | Articulación del Sistema Estadístico | Estrategia derivada
1.2.2.1 | Implementados los mecanismos de coordinación e interacción de las instituciones del SEN | Resultado de efecto
1.2.2.1.1 | Plan Estadístico Nacional 2021-2024 | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Planes de fortalecimiento de registros administrativos priorizados según demanda PEN | 2024-01-15 | 2024-09-10 | 300000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Informe de implementación 2023 del PEN 2021-2024 | 2024-01-15 | 2024-09-30
|  |  |  | 3 | Metodología para laboratorio de datos | 2024-03-01 | 2024-03-30
1.2.2.1.2 | Mesas técnicas sectoriales | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Validación del marco de integrantes de las mesas sectoriales | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 160000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración y/o actualización del programa de trabajo anual de la mesa | 2024-02-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 3 | Realización de reuniones ordinarias de los comités/mesas sectoriales | 2024-02-01 | 2024-12-30
1.2.2.1.3 | Inventario de Registros Administrativos (I.RR.AA.) de sectores priorizados según PEN | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Levantamientos de RR.AA | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 37500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Revisión de consistencia interna antes y después de digitación | 2024-03-08 | 2024-10-08
|  |  |  | 3 | Digitación de cuestionarios | 2024-03-15 | 2024-10-30
|  |  |  | 4 | Solicitud de validación de fichas de levantamientos | 2024-05-01 | 2024-12-15
|  |  |  | 5 | Solicitud de publicación de fichas de levantamientos | 2024-06-01 | 2024-12-28
1.2.2.1.4 | Matriz Única de Oferta y Demanda de Estadísticas Oficiales | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Gestión de cuestionarios reporte organismos custodios ODS | 2024-06-01 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Actualizaciones de la matriz de oferta y demanda | 2024-01-15 | 2024-06-30
|  |  |  | 3 | Realización Informe de factibilidad ODS | 2024-03-01 | 2024-04-15
|  |  |  | 4 | Actualización portal web ODS | 2024-04-01 | 2024-12-30
2 | Fortalecimiento de los procesos internos. | Eje estratégico
2.1 | Asegurar la calidad del desempeño institucional, mediante la Implementación de un modelo de gestión organizacional integral y eficiente. | Objetivo estratégico
2.1.1. | Programa de desarrollo organizacional y gestión de la calidad. | Estrategia derivada
2.1.1.1 | Asegurada la normalización y estandarización de la gestión institucional de la ONE. | Resultado de efecto
2.1.1.1.1 | Sistema de Gestión de la Calidad de la ONE certificado | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Implementar la norma ISO 9001:2015 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | 1206000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Auditar el Sistema de Gestión | 2024-05-01 | 2024-07-31
|  |  |  | 3 | Coordinar el proceso de certificación | 2024-01-03 | 2024-10-20
|  |  |  | 4 | Realizar lanzamiento de la certificación | 2024-10-25 | 2024-10-31
|  |  |  | 5 | Realizar evento: Semana de la Calidad | 2024-11-11 | 2024-11-15
2.1.1.1.2. | Mantenimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Sensibilizar al personal | 2024-02-05 | 2024-12-30 | 32500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Dar seguimiento a los compromisos asumidos y a las quejas y sugerencias | 2024-01-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 3 | Solicitar renovación de la Carta Compromiso al Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-08-01
2.1.1.1.3. | Implementación de la Metodología CAF | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Realizar autodiagnóstico CAF 2024 | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar Plan de Mejora CAF 2025 e informes de cumplimiento 2024 | 2024-08-01 | 2024-12-31
2.1.1.1.4 | Seguimiento a los indicadores del Sistema de Monitoreo de Administración Pública (SISMAP) | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Aplicar encuesta de satisfacción a la ciudadanía | 2024-06-03 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar plan de trabajo SISMAP | 2024-01-15 | 2024-12-30
2.1.1.1.5 | Planificación Estratégica y Operativa | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Seguimiento PEI 2021-2024 | 2024-01-03 | 2024-02-29 | 389000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Evaluar ejecución POA | 2024-01-03 | 2024-10-10
|  |  |  | 3 | Formulación Plan Estratégico Institucional 2025-2028 | 2024-04-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 4 | Ajuste estructura POA 2024 | 2024-01-03 | 2024-01-20
|  |  |  | 5 | Elaboración de la estructura POA 2025 institucional | 2024-05-16 | 2024-08-07
|  |  |  | 6 | Seguimiento al calendario de publicaciones | 2024-01-03 | 2024-12-31
|  |  |  | 7 | Seguimiento a metas físicas | 2024-01-03 | 2024-12-31
|  |  |  | 8 | Realizar informes de estadísticas institucionales | 2024-01-03 | 2024-10-10
|  |  |  | 9 | Elaboración de Informe semestral de Rendición de Cuentas 2024 | 2024-04-17 | 2024-07-15
|  |  |  | 10 | Corrección literaria y carga al sistema del Informe semestral de Rendición de Cuentas 2024 | 2024-07-03 | 2024-07-14
|  |  |  | 11 | Recopilación y validación de la información para la Memoria institucional 2024 | 2024-10-21 | 2024-12-12
|  |  |  | 12 | Diagramación y publicación de la Memoria institucional 2024 | 2024-12-13 | 2024-12-18
|  |  |  | 13 | Actualización de los procedimientos de Planificación y Desarrollo | 2024-06-25 | 2024-07-25
2.1.1.1.6. | Formulación y seguimiento a proyectos institucionales | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Seguimiento físico financiero a proyectos de inversión pública | 2024-01-03 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.7 | Transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la gestión institucional | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Desarrollar actividades para conmemoración de fechas relevantes para la promoción de los derechos de las mujeres | 2024-03-08 | 2024-11-25 | 100000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementación de charlas de sensibilización al personal de ONE en materia de igualdad de género en departamentos seleccionados | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  |  | 3 | Curso perspectiva de género | P/D | P/D
|  |  |  | 4 | Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género en funcionamiento | 2024-02-15 | 2024-12-31
2.1.1.2 | Desarrollado el sentido de identidad, pertenencia y compromiso de los colaboradores de la ONE. | Resultado de efecto
2.1.1.2.1 | Implementación de los elementos simbólicos de la cultura organizacional de la ONE | Producto | Departamento de Comunicaciones | 1 | Realización de actividades y campañas de difusión de los elementos simbólicos | 2024-01-01 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Evaluados los recursos financieros vinculados a la planificación institucional. | Resultado de efecto
2.1.1.3.1 | Gestión de la planificación presupuestaria | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Elaborar base de datos del PACC 2024 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar modificaciones dentro del plazo establecido para el PACC 2024 | 2024-02-01 | 2024-10-10
|  |  |  | 3 | Revisión y análisis del costeo para el anteproyecto de presupuesto 2025 | 2024-07-05 | 2024-08-07
|  |  |  | 4 | Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria y el POA 2024 | 2024-01-02 | 2024-12-30
|  |  |  | 5 | Cargar la programación física-financiera en el SIGEF | 2024-01-02 | 2024-01-31
|  |  |  | 6 | Realizar informe de autoevaluación de la ejecución física-financiera | 2024-01-02 | 2024-10-14
2.1.2. | Desarrollar un modelo integral de gestión humana por competencias. | Estrategia derivada
2.1.2.1. | Instrumentada la gestión humana al modelo de competencias. | Resultado de efecto
2.1.2.1.1 | Implementación de la Escala Salarial | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Realizar acciones de personal con incrementos salariales realizados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.2 | Aprobación e implementación del Modelo de Reclutamiento por Competencias | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Realizar la planificación de RRHH 2025 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Modelo de reclutamiento aprobado | 2024-01-01 | 2024-03-31
|  |  |  | 3 | Selección del personal calificado. | 2024-01-01 | 2024-12-31
2.1.2.1.3 | Concursos de Oposición realizados | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Realizar concursos de Oposición en la Institución. | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2. | Mejorado el desempeño y la excelencia del personal. | Resultado de efecto
2.1.2.2.1 | Implementación del Sistema de evaluación de desempeño por competencias | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Realizar Evaluación de Desempeño del personal 2023 | 2024-01-15 | 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Rediseñar y aprobar las herramientas de Evaluación de Desempeño por competencias | 2024-10-01 | 31/11/2024
|  |  |  | 3 | Elaborar Acuerdos de Desempeño 2024 | 2024-01-01 | 2024-01-31
|  |  |  | 4 | Monitoreo de acuerdos de desempeño 2024 | 2024-04-01 | 2024-10-31
|  |  |  | 5 | Inicio de proceso de Evaluación de Desempeño del personal 2024 | 2024-12-15 | 2024-12-31
2.1.2.2.2 | Programa de capacitación y desarrollo 2024 | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar y aprobar el programa de capacitación y desarrollo | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 1768374 | 0 | 0 | 0
|  |  | Departamento de Recursos Humanos | 2 | Ejecutar el programa de capacitación y desarrollo | 2024-02-01 | 2024-12-31
2.1.2.2.3 | Implementación del seguimiento y monitoreo de las personas | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Elaboración de Informes de Rotación del personal | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Departamento de Recursos Humanos | 2 | Elaboración de Informes de Ausentimos Laboral | 2024-03-01 | 2024-12-31
2.1.2.3 | Mejorada la satisfacción, compromiso y fidelización de los colaboradores. | Resultado de efecto
2.1.2.3.1 | Programa de compensación y beneficios 2024 | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el programa de Compensación y Beneficio | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el programa de Compensación y Beneficio | 2024-01-01 | 2024-12-31
2.1.2.3.2 | Programa anual de salud ocupacional 2024 | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el programa de Salud Ocupacional | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 3115000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el programa de Salud Ocupacional | 2024-01-01 | 2024-12-31
2.1.2.3.3 | Programa de prevención de riesgos laborales 2024 | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el programa de Prevención de Riesgos Laborales | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el programa de Prevención de Riesgos Laborales | 2024-01-01 | 2024-12-31
2.1.2.3.4 | Programa de Reconocimiento al Personal 2024 | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el Programa de Reconocimiento al Personal | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el Programa de Reconocimiento al Personal | 2024-10-01 | 2024-12-31
2.1.2.3.5 | Programa de Innovación Institucional 2024 | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el Programa de Innovación Institucional | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el Programa de Innovación Institucional | 2024-10-01 | 2024-12-31
2.1.3. | Fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera | Estrategia derivada
2.1.3.1 | Asegurada la oportunidad continuidad y eficiencia de las operaciones de la institución. | Resultado de efecto
2.1.3.1.1 | Gestión de la nómina institucional | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Gestionar las novedades | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 426985388 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Cargar nómina en el portal | 2024-01-01 | 2024-12-31
2.1.3.1.2 | Gestión de los procesos jurídicos institucionales | Producto | Departamento de Jurídico | 1 | Elaboración de contratos de servicios a requerimiento | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 200000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
[6 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  |  | 2 | Elaboración de cartas compromiso | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  |  | 3 | Emisión de opiniones jurídicas | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  |  | 4 | Revisión de convenios interinstitucionales | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  |  | 5 | Elaboración de actos Administrativos | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  |  | 6 | Representación legal de la institución | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  |  | 7 | Borrador de procedimiento elaborado y Repositorio de Documentos Legales | 2024-01-02 | 2024-12-31
2.1.3.1.3 | Control y seguimiento del gasto | Producto | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Publicación del Plan Anual de Compras y Contrataciones | 2024-01-15 | 2024-01-23 | 49256939 | 0 | 1442263 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar carga de las modificaciones del Plan Anual de Compras y Contrataciones | 2024-01-02 | 2024-10-15
|  |  |  | 2 | Recepción y análisis de los requerimientos de compras | 2024-01-02 | 2024-12-30
|  |  |  | 3 | Gestión de procesos de compras según modalidad | 2024-01-02 | 2024-12-30
|  |  |  | 4 | Inicio y gestión de procesos de compras en el portal transaccional | 2024-01-02 | 2024-12-30
|  |  |  | 5 | Recepción , análisis de ofertas y adjudicación del proceso | 2024-01-02 | 2024-12-30
|  |  |  | 6 | Carga de los procesos de compras en el portal de la ONE, sección Transparencia | 2024-01-02 | 2024-12-30
|  |  |  | 7 | Cierre de procesos de compras en el portal transaccional | 2024-01-02 | 2024-12-30
|  |  |  | 8 | Identificar las adquisiciones de materiales gastables que pueden ser biodegradables | 2024-01-02 | 2024-12-30
|  |  |  | 1 | Elaborar plan de mantenimiento preventivo en general | 2024-01-02 | 2024-03-31
|  |  |  | 2 | Ejecución y seguimiento al mantenimiento preventivo en general, según plan | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  |  | 3 | Elaborar y ejecutar calendarios de pagos de servicios básicos de la institución | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  |  | 4 | Elaborar, mantener y controlar sistema de inventarios de suministros. | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  |  | 5 | Adquirir y renovar seguros de vehículos, equipos electrónicos, incendio y líneas aliadas | 2024-09-01 | 2024-10-31
|  |  |  | 6 | Adquirir mobiliario y equipos para oficinas | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  |  | 7 | Gestionar los imprevistos | 2024-01-02 | 2024-12-31
2.1.3.1.4 | Gestión y optimización de los servicios de transportación | Producto | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Gestionar mantenimientos periódicos de los vehículos | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementar plan de mejora de la encuesta de satisfacción aplicada 2023 | 2024-01-02 | 2024-06-30
|  |  |  | 3 | Aplicar y tabular trimestralmente Encuesta de satisfacción de usuarios | 2024-12-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 4 | Elaborar plan de mejoras en base a los resultados obtenidos en las Encuestas de Satisfacción de Usuarios | 2024-11-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 5 | Realizar diagnóstico de necesidades de utilería de emergencia | 2024-02-02 | 2024-03-31
2.1.3.1.5 | Gestión de una cultura institucional verde | Producto | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Capacitación a través de charlas virtuales a todo el personal de la ONE, sobre la clasificación de los desechos y cuidado ambiental. ( en 2T (1) y en 3T (1) | 2024-04-01 | 2024-09-30
|  |  |  | 2 | Fomentar a través de correos internos el uso correcto de los zafacones e incentivar las compras verdes en la institución. | 2024-02-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 3 | Gestionar que el manejo de desechos, escombros y artículos inutilizables producidos por la ONE, se realice de manera responsable para el cuidado del medio ambiente. | 2024-01-02 | 2024-12-31
2.1.3.2 | Aumentada la rendición de cuentas y transparencia. | Resultado de efecto
2.1.3.2.1 | Gestión de la ejecución presupuestaria | Producto | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Realizar las reprogramaciones financieras | 2024-01-02 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar modificaciones presupuestaria | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  |  | 3 | Gestionar la correcta publicación del presupuesto y la ejecución presupuestaria | 2024-01-02 | 2024-12-31
2.1.3.2.2 | Integridad en la gestión administrativa fortalecida | Producto | Comisión de Ética Pública | 1 | Realización de actividad en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 50000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Capsulas Informativas | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 3 | Elaboración del Código de Integridad | 2024-03-25 | 2024-03-27
|  |  |  | 4 | Sensibilización a los empleados | 2024-07-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 5 | Participar en la campaña Dominicana sin Corrupción | 2024-11-01 | 2024-12-10
2.1.3.2.3 | Fortalecimiento de la transparencia institucional. | Producto | Oficina de Acceso a la Información | 1 | Gestionar los requerimientos de información del ciudadano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar reportes trimestrales de la línea 311 | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 3 | Elaborar reportes trimestrales de la OAI | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 4 | Actualizar portal de transparencia institucional | 2024-01-01 | 2024-12-31
2.1.4. | Fortalecimiento e la infraestructura tecnológica | Estrategia derivada
2.1.4.1 | Asegurados los servicios tecnológicos redundantes como soporte al desempeño de la institución. | Resultado de efecto
2.1.4.1.1 | Infraestructura tecnológica para usuarios actualizada | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Realización de inventario de equipos e infraestructura tecnológica | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del plan de adquisición de equipos e infraestructura tecnológica | 2024-04-01 | 2024-06-30
|  |  |  | 3 | Instalación de estaciones de trabajo/laptops | 2024-04-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 4 | Instalación de periféricos (impresoras, teléfonos) | 2024-04-01 | 2024-12-30
2.1.4.1.2 | Actualización de la infraestructura tecnológica central | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Monitoreo de equipos centrales (servidores, almacenamiento) | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 400000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Mantenimiento y actualización de equipos centrales (servidores, almacenamiento) | 2024-01-02 | 2024-12-30
2.1.4.1.3 | Actualización de las redes informáticas y las comunicaciones | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Instalación y configuración de equipos de redes (switches, UPS) | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Monitoreo de la red inalámbrica institucional en los pisos 8 y piso 9 de la institución. | 2024-01-02 | 2024-12-30
|  |  |  | 3 | Actualización de la central telefónica | 2024-01-02 | 2024-12-30
2.1.4.1.4 | Normalización y actualización del software que utiliza la institución | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Adquisición de licencias | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 6303750 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Renovación de licencias | 2024-01-02 | 2024-12-30
2.1.4.1.5 | Gestión tecnológica fortalecida | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Medición del nivel de satisfacción de los usuarios con la tecnología | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Medición del nivel de satisfacción de los usuarios internos con el servicio TIC | 2024-10-01 | 2024-12-30
2.1.4.1.6 | Gestión tecnológica fortalecida en base a las mejores prácticas | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Monitoreo general de la Plataforma Tecnológica | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Taller de concienciación a los usuarios en temas de seguridad de la información | 2024-01-02 | 2024-02-29
|  |  |  | 3 | Realización de ataques controlados a la plataforma de la institución | 2024-01-02 | 2024-02-29
|  |  |  | 4 | Recertificación NORTIC A2 (Norma para el Desarrollo y Gestión de los Portales Web y la Transparencia de los Organismos del Estado Dominicana) | 2024-01-02 | 2024-03-30
|  |  |  | 5 | Recertificación NORTIC A3 (Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano) | 2024-01-02 | 2024-03-30
|  |  |  | 6 | Recertificación NORTIC A4 (Norma para Interoperabilidad entre los Organismo Dominicano) | 2024-04-01 | 2024-06-30
|  |  |  | 7 | Recertificación NORTIC A5 (Norma sobre la prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano) | 2024-10-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 8 | Recertificación NORTIC E1 (Norma para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales) | 2024-06-01 | 2024-09-30
|  |  |  | 9 | Medición del Uso de la TIC e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano ( iTICge ) | 2024-10-01 | 2024-12-30
2.1.4.2. | Optimizados los sistemas como soporte a los objetivos estratégicos de la institución. | Resultado de efecto
2.1.4.2.1 | Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Integrar al repositorio los datos extraídos de fuentes externas (APORDOM) | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Integrar al repositorio los datos extraídos de fuentes externas (JCE) | 2024-04-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 3 | Integrar al repositorio los datos extraídos de fuentes externas (DGA) | 2024-04-01 | 2024-12-30
2.1.4.2.2 | Sistemas de información que soportan los procesos institucionales fortalecidos | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Desarrollar e implementar la 1era fase del Sistema Integrado de Recursos Humanos | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Desarrollar Sistema Informático para Manejo de Nómina de Viáticos | 2024-04-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 3 | Desarrollar Sistema Informático para Manejo de Nómina de Inventario | 2024-04-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 4 | Integración de las estadísticas vitales 2022 a la base de datos de las estadísticas vitales 2022-2023 | 2024-04-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 5 | Integrar, elaborar y publicar reportes dinámicos vinculados a los cubos OLAP . | 2024-04-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 6 | Publicar en la web las bases de datos estadísticas para procesamiento analítico en línea | 2024-04-01 | 2024-12-30
|  |  |  | 7 | Publicar en la web las bases de datos estadísticas en formato abierto para descarga | 2024-04-01 | 2024-12-30
2.1.5 | Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional. | Estrategia derivada
2.1.5.1 | Imagen reconocida y valorada a través de la difusión de sus productos y acciones. | Resultado de efecto
2.1.5.1.1 | Posicionamiento institucional desde la Dirección General | Producto | Dirección General | 1 | Diseñar e implementar el plan de trabajo de la presidencia del CE de la CEA CEPAL | 2024-01-01 | 2024-02-28 | 1205176 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementar el plan de acción para el posicionamiento de la imagen institucional | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 3 | Realizar encuentros, talleres, webinars y conferencias | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 4 | Participar en foros, talleres y conferencias | 2024-01-01 | 2024-12-31
2.1.5.1.2 | Estrategia de comunicación y visibilidad: Implementación del Plan de Comunicaciones 2024 | Producto | Departamento de Comunicaciones | 1 | Implementación manejo de medios de comunicación institucional: Portales / Redes Sociales / TW / FB /IG / YT | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 960000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de plan de comunicación externa, adaptado a los productos y servicio de la ONE. | 2024-01-10 | 2024-03-15
|  |  |  | 3 | Implementación de estrategias de Relaciones Públicas y Prensa | 2024-02-13 | 2024-12-31
|  |  |  | 4 | Posicionamiento y conocimiento de los productos de la ONE e imagen y reputación institucional. | 2024-01-31 | 2024-12-31
|  |  |  | 5 | Elaboración de plan de comunicación interna, adaptado a los productos y servicio de la ONE. | 2024-01-10 | 2024-03-15
|  |  |  | 6 | Implementación de Plan de Comunicación Interna | 2024-02-13 | 2024-12-31
|  |  |  | 7 | Revisión de la documentación de manuales y políticas para el fortalecimiento y estandarización de procesos comunicacionales, manejo de la imagen y branding institucional. | 2024-01-03 | 2024-12-31
|  |  |  | 8 | Coordinar y acompañar en el montaje de eventos y la implementación del protocolo institucional, requeridos a solicitud con el debido proceso. | 2024-01-01 | 2024-12-31
2.1.5.1.3 | Publicaciones editoriales institucionales | Producto | Departamento de Comunicaciones | 1 | Elaboración y actualización del calendario de publicaciones. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Difusión del calendario de publicaciones. | 2024-01-01 | 2024-12-31
2.1.6. | Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, nacionales e internacionales. | Estrategia derivada
2.1.6.1 | Fortalecidas las capacidades y posicionamiento institucional de la ONE, vía la cooperación interinstitucional. | Resultado de efecto
2.1.6.1.1 | Estrategia de Cooperación Internacional | Producto | Departamento de Vinculaciones | 1 | Implementación de la Estrategia de Cooperación Internacional ONE | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementación del Sistema de actualización y difusión de la oferta de cooperación técnica internacional | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 3 | Implementación de mesa de trabajo institucional de Cooperación Internacional | 2024-01-01 | 2024-06-30
|  |  |  | 4 | Implementación mesas de trabajo coyunturales con áreas misionales | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 5 | Implementación del plan de oferta de buenas prácticas ONE | 2024-01-03 | 2024-12-31
|  |  |  | 6 | Implementación de plan de respuestas a demandas externas | 2024-04-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 7 | Sistematización de la participación ONE en grupos de trabajo internacionales | 2024-04-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 8 | Sistematización de la participación en iniciativas lideradas por la ONE | 2024-01-01 | 2024-12-31
2.1.6.1.2 | Planes de trabajo diseñados e implementados como resultado de los convenios y acuerdos firmados | Producto | Departamento de Vinculaciones | 1 | Dar seguimiento a los planes de trabajo como resultado de los convenios y acuerdos firmados | 2024-01-03 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0
Aprobado por: