## POA 2025
Oficina Nacional de Estadística (ONE) Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2025
Código | Nombre | Categoría | Área responsable | No. | Operación | Fecha inicio | Fecha fin | Presupuesto asignado (gasto corriente) | Presupuesto asignado (Inversión Pública) | Presupuesto asignado (cooperación nacional) | Presupuesto asignado (cooperación internacional)
1 | Producción, armonización y difusión de estadísticas oficiales para el desarrollo sostenible e inclusivo. | Eje estratégico
1.1 | Aumentada la disponibilidad y accesibilidad de información estadística de calidad alineada a la demanda, para la toma de decisiones más informadas y fundamentadas en evidencias | Resultado de efecto
1.1.1 | Datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda (XCNPV) divulgados | Producto | Departamento de Censos | 1 | Evaluación de la información y elaboración de los volúmenes censales | 2025-01-02 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Diagramación y publicación de los volúmenes censales | 2025-03-20 | 2025-06-30
|  |  |  | 3 | Depurar la base de datos y divulgar los resultados de X CNPV | 2025-08-01 | 2025-12-15
|  |  |  | 4 | Elaboración de las Memorias Censales | 2025-01-22 | 2025-12-30
|  |  |  | 5 | Elaboración del documento Cabalidad en las respuestas a las preguntas censales en la República Dominicana: El caso de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 2010 y 2022 | 2025-09-01 | 2025-12-20
1.1.2 | Encuesta Nacional de Hogares de Propósito Múltiples (ENHOGAR-2024) | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Redacción del informe básico de resultados de la ENHOGAR-2024 | 2025-01-03 | 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Corrección de estilo y diagramación del informe básico de resultados de la ENHOGAR-2024 | 2025-02-18 | 2025-03-18
|  |  |  | 3 | Difusión del informe básico de resultados de la ENHOGAR-2024 | 2025-03-20 | 2025-03-20
|  |  |  | 4 | Redacción del informe general de la ENHOGAR-2024 | 2025-01-20 | 2025-04-16
|  |  |  | 5 | Corrección de estilo y diagramación del informe general de la ENHOGAR-2024 | 2025-04-22 | 2025-06-11
|  |  |  | 6 | Difusión del informe general de resultados de la ENHOGAR-2024 | 2025-06-20 | 2025-06-20
|  |  |  | 7 | Publicación de las bases de datos en formato SPSS | 2025-04-17 | 2025-04-25
|  |  |  | 8 | Publicación de las bases de datos en formato REDATAM | 2025-04-29 | 2025-06-24
1.1.3 | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2025) | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Planeación MICS-2025 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 23000000 | 60300000 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Diseño conceptual y metodológico: Elaboración del cuestionario y manuales de instrucción para capacitación | 2025-01-02 | 2025-04-30
|  |  |  | 3 | Diseño y selección de la muestra | 2025-01-02 | 2025-04-30
|  |  |  | 4 | Capacitación | 2025-01-06 | 2025-06-30
|  |  |  | 5 | Trabajo de campo | 2025-01-02 | 2025-10-31
|  |  |  | 6 | Procesamiento de datos | 2025-01-13 | 2025-12-29
1.1.4 | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples(ENHOGAR-2026) | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Identificación de las necesidades de información | 2025-06-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Planeación de la ENHOGAR-2026 | 2025-06-01 | 2025-12-12
1.1.5 | Encuesta Nacional de Inmigrante (ENI-III) | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Planeación (ENI-III)-2026 | 2025-10-01 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 16916745
|  |  |  | 2 | Diseño conceptual y metodológico: Elaboración del cuestionario y manuales de instrucción para capacitación | 2025-10-01 | 2025-12-29
|  |  |  | 3 | Socialización de la encuesta con organizaciones de inmigrantes (iglesias, junta de vecinos, etc.) | 2025-10-01 | 2025-12-29
1.1.6 | Planeación de la evaluación del Marco de Muestreo del X Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Identificación de los recursos financieros | 2025-07-01 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Identificación de recursos humanos y tecnológicos | 2025-07-01 | 2025-12-29
|  |  |  | 3 | Planificación de la evaluación del marco de muestreo | 2025-07-01 | 2025-12-29
1.1.7 | Directorio y Demografía Empresarial Formal | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Conformación base de datos del Directorio de Empresas cuarto trimestre 2024 | 2025-01-02 | 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Actualización de los nuevos registros del Directorio de Empresas cuarto trimestre 2024 | 2025-01-02 | 2025-02-04
|  |  |  | 3 | Codificación y clasificación de los nuevos registros del Directorio de Empresas cuarto trimestre 2024 | 2025-01-02 | 2025-02-04
|  |  |  | 4 | Elaboración del reporte de cierre del Directorio de Empresas cuarto trimestre 2024 | 2025-02-10 | 2025-03-12
|  |  |  | 5 | Procesamiento de la base de datos y elaboración del boletín del Directorio de Empresas cuarto trimestre 2024 | 2025-02-10 | 2025-02-18
|  |  |  | 6 | Diagramación y publicación del boletín del Directorio de Empresas cuarto trimestre 2024 | 2025-02-19 | 2025-02-28
|  |  |  | 7 | Generación base de datos del Directorio de Empresas 2024 | 2025-02-19 | 2025-02-28
|  |  |  | 8 | Generación del marco muestral ENAE 2024 | 2025-03-03 | 2025-03-07
|  |  |  | 9 | Elaboración del reporte de calidad de la base de datos del Directorio de Empresas 2024 | 2025-06-02 | 2025-06-30
|  |  |  | 10 | Procesamiento de la base de datos y elaboración del informe general del Directorio y Demografía Empresarial Formal 2024 | 2025-03-10 | 2025-04-30
|  |  |  | 11 | Diagramación y publicación del informe general del Directorio y Demografía Empresarial Formal 2024 | 2025-05-01 | 2025-05-30
|  |  |  | 12 | Anonimización y publicación de la base de datos del Directorio de Empresas 2024 | 2025-06-02 | 2025-06-13
|  |  |  | 13 | Publicación de la base de datos del Directorio de Empresas 2024 | 2025-06-02 | 2025-06-13
|  |  |  | 14 | Conformación base de datos del Directorio de Empresas primer trimestre 2024 | 2025-02-10 | 2025-05-09
|  |  |  | 15 | Actualización de los nuevos registros del Directorio de Empresas primer trimestre 2025 | 2025-02-12 | 2025-05-05
|  |  |  | 16 | Codificación y clasificación de los nuevos registros del Directorio de Empresas primer trimestre 2025 | 2025-02-12 | 2025-05-05
|  |  |  | 17 | Elaboración del reporte de cierre del primer trimestre del Directorio de Empresas 2025 | 2025-05-12 | 2025-05-30
|  |  |  | 18 | Procesamiento de la base de datos y elaboración del boletín del Directorio de Empresas primer trimestre 2025 | 2025-05-12 | 2025-05-20
|  |  |  | 19 | Diagramación y publicación del boletín Directorio de Empresas primer trimestre 2025 | 2025-05-21 | 2025-05-30
|  |  |  | 20 | Conformación base de datos del Directorio de Empresas segundo trimestre 2025 | 2025-05-06 | 2025-08-11
|  |  |  | 21 | Actualización de los nuevos registros del Directorio de Empresas segundo trimestre 2025 | 2025-05-08 | 2025-08-05
|  |  |  | 22 | Codificación y clasificación de los nuevos registros del Directorio de Empresas segundo trimestre 2025 | 2025-05-08 | 2025-08-05
|  |  |  | 23 | Elaboración del reporte de cierre del segundo trimestre del Directorio de Empresas 2025 | 2025-08-12 | 2025-08-29
|  |  |  | 24 | Procesamiento de la base de datos y elaboración del boletín del Directorio de Empresas segundo trimestre 2025 | 2025-08-12 | 2025-08-21
|  |  |  | 25 | Diagramación y publicación del boletín del Directorio de Empresas segundo trimestre 2025 | 2025-08-22 | 2025-08-29
|  |  |  | 26 | Conformación base de datos del Directorio de Empresas tercer trimestre 2025 | 2025-08-06 | 2025-11-10
|  |  |  | 27 | Actualización de los nuevos registros del Directorio de Empresas tercer trimestre 2025 | 2025-08-07 | 2025-11-05
|  |  |  | 28 | Codificación y clasificación de los nuevos registros del Directorio de Empresas tercer trimestre 2025 | 2025-08-07 | 2025-11-05
|  |  |  | 29 | Elaboración del reporte de cierre del tercer trimestre del Directorio de Empresas 2025 | 2025-11-11 | 2025-11-28
|  |  |  | 30 | Procesamiento de la base de datos y elaboración del boletín del Directorio de Empresas tercer trimestre 2025 | 2025-11-11 | 2025-11-20
|  |  |  | 31 | Diagramación y publicación del boletín del Directorio de Empresas tercer trimestre 2024 | 2025-11-21 | 2025-11-28
|  |  |  | 32 | Conformación base de datos del Directorio de Empresas cuarto trimestre 2025 | 2025-11-06 | 2025-12-31
|  |  |  | 33 | Actualización de los nuevos registros del Directorio de Empresas cuarto trimestre 2025 | 2025-11-07 | 2025-12-31
|  |  |  | 34 | Codificación y clasificación de los nuevos registros del Directorio de Empresas cuarto trimestre 2025 | 2025-11-07 | 2025-12-31
|  |  |  | 35 | Elaboración del tablero interactivo Directorio y Demografía Empresarial Formal | 2025-04-01 | 2025-09-30
1.1.8 | Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Procesamiento y elaboración del boletín Regulaciones, trámites y servicios en las empresas | 2025-01-02 | 2025-01-24 | 13808031.81 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Diagramación y publicación del boletín Regulaciones, trámites y servicios en las empresas | 2025-01-27 | 2025-02-21
|  |  |  | 3 | Procesamiento y elaboración del boletín Gobierno electrónico | 2025-01-02 | 2025-01-24
|  |  |  | 4 | Diagramación y publicación del boletín Gobierno electrónico | 2025-01-27 | 2025-02-21
|  |  |  | 5 | Procesamiento y elaboración del informe General Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2024 | 2025-01-27 | 2025-02-28
|  |  |  | 6 | Diagramación y publicación del informe General Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2024 | 2025-03-03 | 2025-04-04
|  |  |  | 7 | Procesamiento y elaboración del informe Características de las empresas según el sexo de la máxima autoridad | 2025-03-03 | 2025-04-04
|  |  |  | 8 | Diagramación y publicación del informe Características de las empresas según el sexo de la máxima autoridad | 2025-04-07 | 2025-05-02
|  |  |  | 9 | Elaboración del aplicativo de captura de la ENAE 2025 | 2025-01-09 | 2025-05-30
|  |  |  | 10 | Actualización del aplicativo de gestión de muestra ENAE 2025 | 2025-01-09 | 2025-05-30
|  |  |  | 11 | Elaboración y socialización del requerimiento informático para el Sistema de Captura de la ENAE financiera. | 2025-02-01 | 2025-06-30
|  |  |  | 12 | Actualización del plan director ENAE 2025 | 2025-01-27 | 2025-03-17
|  |  |  | 13 | Rediseño metodológico y selección de la muestra de la ENAE 2025 | 2025-03-04 | 2025-04-26
|  |  |  | 14 | Reclutamiento de personal de campo de la ENAE 2025 | 2025-03-03 | 2025-05-31
|  |  |  | 15 | Preparación logística capacitación virtual y presencial de la ENAE 2025 | 2025-03-18 | 2025-05-31
|  |  |  | 16 | Capacitación y selección de personal de campo de la ENAE 2025 | 2025-03-18 | 2025-05-31
|  |  |  | 17 | Actualización nuevas unidades de la muestra ENAE 2025 | 2025-04-01 | 2025-04-30
|  |  |  | 18 | Ejecución del levantamiento de campo de la ENAE 2025 | 2025-06-01 | 2025-10-17
|  |  |  | 19 | Validación y digitación de los cuestionarios de la ENAE 2025 | 2025-10-01 | 2025-10-31
|  |  |  | 20 | Generación y preparación de la base de datos ENAE 2025 para procesamiento | 2025-11-01 | 2025-12-15
|  |  |  | 21 | Anonimización y publicación de la base de datos general de la ENAE 2024 | 2025-05-02 | 2025-05-23
1.1.9 | Índice de Precios del Productor (IPP) | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Preparar el operativo de la Encuesta de Precios del Productor | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 2529100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar el levantamiento y digitación encuesta de Precios del Productor | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 3 | Realizar supervisión y control de encuesta de precios del productor | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 4 | Criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de otras fuentes utilizados en el cálculo del IPP | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 5 | Realizar el procesamiento de la encuesta de Precios del Productor, el cálculo y el análisis del IPP | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 6 | Elaborar boletín IPP y cuadros de indicadores y series de difusión de resultados del IPP | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 7 | Diagramar y publicar resultados IPP manufactura y servicios | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 8 | Documento de mantenimiento de muestra | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 9 | Resguardo de BD IPP en área de Procesamiento | 2025-04-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 10 | Diseño y Desarrollo de aplicativo IPP | 2025-02-01 | 2025-09-30
|  |  |  | 11 | Informe Anual de IPP | 2025-04-01 | 2025-06-30
|  |  |  | 12 | Elaborar Infografía IPP | 2025-06-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 13 | Digitalización de establecimientos activos de encuesta IPP | 2025-07-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 14 | Capacitación de personal en Georreferenciación | 2025-04-01 | 2025-06-30
1.1.10 | Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Preparar el operativo de la Encuesta Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 200000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Actualizar Base de datos ICDV | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 3 | Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de otras fuentes utilizados en el cálculo del ICDV | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 4 | Realizar supervisión y control de calidad de la encuesta ICDV | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 5 | Realizar el procesamiento de la Encuesta de Costos Directos de la Construcción de Viviendas, el cálculo y el análisis del ICDV | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 6 | Resguardo de BD ICDV en área de Procesamiento | 2025-04-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 7 | Elaborar informe anual de ICDV | 2025-03-01 | 2025-05-30
|  |  |  | 8 | Elaborar informe metodológico del ICDV en el marco de la Mesa de Construcción | 2025-01-25 | 2025-09-30
|  |  |  | 9 | Diagramar y publicar resultados ICDV (Boletines + Informe anual) | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 10 | Digitalizar los establecimientos del ICDV | 2025-06-01 | 2025-09-30
1.1.11 | Registro de ofertas y Edificaciones (ROE) | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Preparar el operativo del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2025-1) | 2025-01-01 | 2025-04-18 | 6215368.19 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar el levantamiento, critica, codificación del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2025-1) | 2025-04-23 | 2025-06-10
|  |  |  | 3 | Realizar supervisión del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2025-1) | 2025-04-23 | 2025-06-06
|  |  |  | 4 | Criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de la etapa de validación del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2025-1) | 2025-04-28 | 2025-06-10
|  |  |  | 5 | Realizar el procesamiento del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2025-1) | 2025-06-23 | 2025-08-22
|  |  |  | 6 | Elaborar informe de resultados del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2025-1) | 2025-08-22 | 2025-09-05
|  |  |  | 7 | Diagramar y publicar documentos del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2025-1) | 2025-09-08 | 2025-09-30
|  |  |  | 8 | Elaborar Infografía para el (17 Nov Día Mundial de la Construcción) | 2025-10-01 | 2025-11-17
|  |  |  | 9 | Impresión de mapas para levantamiento ROE 2024-1 | 2025-01-15 | 2025-03-18
|  |  |  | 10 | Anonimización y Publicación de BD ROE 2025-1 | 2025-09-08 | 2025-09-30
|  |  |  | 11 | Prueba Piloto formulario ROE en Punta Cana | 2025-02-01 | 2025-03-30
|  |  |  | 12 | Socialización de Formulario rediseñado en Mesa de Construcción | 2025-01-01 | 2025-03-30
|  |  |  | 13 | Diagramación de Formulario Rediseñado ROE | 2025-04-01 | 2025-07-30
|  |  |  | 14 | Diseño y Desarrollo de un 70% aplicativo ROE | 2025-03-01 | 2025-09-30
1.1.12 | Pobreza y Desigualdad | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Revisión, depuración y actualización de Sintaxis del cálculo de la pobreza monetaria trimestral del año 2024 a partir de la base de datos ENCFT | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Validación trimestral de Indicadores de Pobreza Monetaria | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  |  |  | 3 | Participación en la elaboración del Boletín No.12 de estadísticas oficiales de pobreza monetaria | 2025-01-01 | 2025-04-30
|  |  |  | 4 | Participación en la elaboración del Boletín trimestral de pobreza monetaria Enero - Marzo 2025 | 2025-05-01 | 2025-07-01
|  |  |  | 5 | Participación en la elaboración del Boletín trimestral de pobreza monetaria Abril - Junio 2025 | 2025-08-01 | 2025-10-01
|  |  |  | 6 | Participación en la elaboración del Boletín trimestral de pobreza monetaria Julio - Septiembre 2025 | 2025-10-01 | 2025-12-30
1.1.13 | Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Validación bases de datos de+U108:U142 exportaciones 2024 | 2025-01-15 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Validación bases de datos de importaciones 2024 | 2025-01-15 | 2025-01-27
|  |  |  | 3 | Validación bases de datos de exportaciones enero-noviembre 2025 | 2025-02-17 | 2025-12-23
|  |  |  | 4 | Validación bases de datos de importaciones enero-noviembre 2025 | 2025-02-17 | 2025-12-23
|  |  |  | 5 | Anonimización y publicación de bases de datos de exportaciones enero-diciembre 2024 | 2025-01-27 | 2025-01-27
|  |  |  | 6 | Anonimización y publicación de bases de datos de importaciones enero-diciembre 2024 | 2025-01-27 | 2025-01-27
|  |  |  | 7 | Anonimización y publicación de bases de datos de exportaciones enero-noviembre 2025 | 2025-02-24 | 2025-12-24
|  |  |  | 8 | Anonimización y publicación de bases de datos de importaciones enero-noviembre 2025 | 2025-02-24 | 2025-12-24
|  |  |  | 9 | Anonimización y publicación de bases de datos perfil de empresas exportadoras 2024 | 2025-08-14 | 2025-08-14
|  |  |  | 10 | Anonimización y publicación de bases de datos perfil de empresas importadoras 2024 | 2025-09-22 | 2025-09-22
|  |  |  | 11 | Generación de enlace de descarga de base de datos de exportaciones enero-diciembre 2024 | 2025-01-23 | 2025-01-23
|  |  |  | 12 | Generación de enlace de descarga de base de datos de importaciones enero-diciembre 2024 | 2025-01-23 | 2025-01-23
|  |  |  | 13 | Generación de enlace de descarga de bases de datos de exportaciones enero-noviembre 2025 | 2025-02-17 | 2025-12-23
|  |  |  | 14 | Generación de enlace de descarga de bases de datos de importaciones enero-noviembre 2025 | 2025-02-17 | 2025-12-23
|  |  |  | 15 | Generación de enlace de descarga de base de datos perfil de empresas exportadoras 2024 | 2025-08-12 | 2025-08-13
|  |  |  | 16 | Generación de enlace de descarga de base de datos perfil de empresas importadoras 2024 | 2025-09-18 | 2025-09-19
|  |  |  | 17 | Validación y actualización bases datos de exportaciones para conciliación 2024 | 2025-07-28 | 2025-11-28
|  |  |  | 18 | Validación y actualización bases datos de importaciones para conciliación 2024 | 2025-07-28 | 2025-11-28
|  |  |  | 19 | Elaboración Anuario de comercio exterior 2024 | 2025-01-20 | 2025-02-21
|  |  |  | 20 | Diagramación y publicación Anuario comercio exterior 2024 | 2025-02-26 | 2025-03-25
|  |  |  | 21 | Procesamiento y estructuración de la base de datos de Empresas Exportadoras 2024 | 2025-04-21 | 2025-06-06
|  |  |  | 22 | Elaboración del Perfil de Empresas Exportadoras 2024 | 2025-06-09 | 2025-07-11
|  |  |  | 23 | Diagramación y publicación informes Perfil de Empresas Exportadoras 2024 | 2025-07-15 | 2025-08-14
|  |  |  | 24 | Procesamiento y estructuración de la base de datos de Empresas Importadoras 2024 | 2025-04-21 | 2025-06-06
|  |  |  | 25 | Elaboración del Perfil de Empresas Importadoras 2024 | 2025-07-14 | 2025-08-14
|  |  |  | 26 | Diagramación y publicación informes Perfil de Empresas importadoras 2024 | 2025-08-19 | 2025-09-22
|  |  |  | 27 | Elaboración del boletín trimestral de comercio exterior enero-marzo 2025 | 2025-04-14 | 2025-04-21
|  |  |  | 28 | Elaboración del boletín trimestral de comercio exterior enero-junio 2025 | 2025-07-14 | 2025-07-18
|  |  |  | 29 | Elaboración del boletín trimestral de comercio exterior enero-septiembre 2025 | 2025-10-13 | 2025-10-17
|  |  |  | 30 | Diagramación y publicación del boletín trimestral de comercio exterior enero-marzo 2025 | 2025-04-22 | 2025-04-28
|  |  |  | 31 | Diagramación y publicación del boletín trimestral de comercio exterior enero-junio 2025 | 2025-07-22 | 2025-07-28
|  |  |  | 32 | Diagramación y publicación del boletín trimestral de comercio exterior enero-septiembre 2025 | 2025-10-21 | 2025-10-24
|  |  |  | 33 | Actualizar y generar fichas técnicas de indicadores y series de comercio exterior | 2025-01-02 | 2025-08-29
|  |  |  | 34 | Metodología de indicadores de sostenibilidad de comercio exterior | 2025-09-06 | 2025-12-27
|  |  |  | 35 | Metodología para la Conciliación de Estadísticas del Comercio Internacional de Mercancías | 2025-08-18 | 2025-11-28
1.1.14 | Sistema de Estadísticas Económicas Sectoriales | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Recopilación de los datos e informaciones Estadísticas Económicas del anuario 2024 | 2025-01-13 | 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Validación de los datos e informaciones Estadísticas Económicas del anuario | 2025-02-03 | 2025-06-16
|  |  |  | 3 | Elaboración de insumos e integración de mejoras para el Anuario Económico (diseño de mapas, infografías, resumen sectorial, etc.) | 2025-05-01 | 2025-06-16
|  |  |  | 4 | Elaboración del informe de resultados y revisión final | 2025-06-17 | 2025-07-11
|  |  |  | 5 | Revisión de Estilo, diagramación y publicación del Anuario de Estadísticas Económicas 2024 | 2025-07-14 | 2025-08-29
|  |  |  | 6 | Validación de las de las series e indicadores 2024-2025 | 2025-02-03 | 2025-12-30
|  |  |  | 7 | Validar y publicar base de datos de carga marítima 2024 | 2025-01-20 | 2025-02-28
|  |  |  | 8 | Validar y publicar base de datos de TEUS 2024 | 2025-01-20 | 2025-02-28
|  |  |  | 9 | Validar y publicar base de datos de construcción 2024 | 2025-01-13 | 2025-02-28
|  |  |  | 10 | Validar y publicar base de datos de telecomunicaciones 2024 | 2025-05-01 | 2025-06-25
|  |  |  | 11 | Validar y publicar base de datos de Ingresos de los gobiernos locales 2024 | 2025-06-02 | 2025-09-30
|  |  |  | 12 | Validar y publicar base de datos de egresos de los gobiernos locales 2024 | 2025-06-02 | 2025-09-30
|  |  |  | 13 | Validar y publicar base de datos de producción de energía 2024 | 2025-01-13 | 2025-02-28
|  |  |  | 14 | Validar y publicar base de datos de producción de energía enero-septiembre 2025 | 2025-05-01 | 2025-11-27
|  |  |  | 15 | Validar y publicar base de datos Carga marítima enero-septiembre 2025 | 2025-05-01 | 2025-11-27
|  |  |  | 16 | Validar y publicar base de datos de TEUS enero-septiembre 2025 | 2025-05-01 | 2025-11-27
|  |  |  | 17 | Validar y publicar base de datos de Construcción enero-septiembre 2025 | 2025-05-01 | 2025-11-27
|  |  |  | 18 | Validar y publicar base de datos de telecomunicaciones enero-junio 2025 | 2025-07-01 | 2025-12-16
|  |  |  | 19 | Actualización de Tabulados de estadísticas Económicas para Dominicana en Cifras 2024 actualizados | 2025-02-17 | 2025-10-01
|  |  |  | 20 | Actualización del tablero del sector construcción | 2025-02-03 | 2025-12-30
|  |  |  | 21 | Elaboración de Hoja de Balance de Alimentos (HBA) 2023 | 2025-01-02 | 2025-04-04
|  |  |  | 22 | Elaboración de estructura Boletín de Estadísticas Agropecuario enero-marzo 2025 | 2025-04-01 | 2025-04-01
|  |  |  | 23 | Diseño y diagramación del Boletín de Estadísticas Agropecuario enero-marzo 2025 | 2025-04-02 | 2025-04-30
|  |  |  | 24 | Actualización de datos del Boletín de Estadísticas Agropecuario enero-marzo 2025 | 2025-05-01 | 2025-05-09
|  |  |  | 25 | Diagramación y publicación del Boletín de Estadísticas Agropecuario enero-marzo 2025 | 2025-05-12 | 2025-05-16
|  |  |  | 26 | Elaboración del Boletín de Estadísticas Sectoriales octubre-diciembre 2024 | 2025-01-02 | 2025-01-31
|  |  |  | 27 | Elaboración del Boletín de Estadísticas Sectoriales enero-marzo 2025 | 2025-04-01 | 2025-04-30
|  |  |  | 28 | Elaboración del Boletín de Estadísticas Sectoriales abril-junio 2025 | 2025-07-01 | 2025-07-31
|  |  |  | 29 | Elaboración del Boletín de Estadísticas Sectoriales julio-septiembre 2025 | 2025-10-01 | 2025-10-31
|  |  |  | 30 | Diagramación y publicación del Boletín de Estadísticas Sectoriales octubre-diciembre 2024 | 2025-02-03 | 2025-02-10
|  |  |  | 31 | Diagramación y publicación del Boletín de Estadísticas Sectoriales enero-marzo 2025 | 2025-05-01 | 2025-05-08
|  |  |  | 32 | Diagramación y publicación del Boletín de Estadísticas Sectoriales abril-junio 2025 | 2025-08-01 | 2025-08-08
|  |  |  | 33 | Diagramación y publicación del Boletín de Estadísticas Sectoriales julio-septiembre 2025 | 2025-11-03 | 2025-11-10
1.1.15 | Sistema de series e indicadores económicos | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Actualización series e indicadores provenientes del Directorio de Empresas en portales web y sistema de indicadores económicos | 2025-02-01 | 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Actualización de los reportes Cubos OLAP del Directorio de Empresas | 2025-02-01 | 2025-04-19
|  |  |  | 3 | Actualización series e indicadores provenientes de Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) en portales web y sistema de indicadores económicos | 2025-01-27 | 2025-05-02
|  |  |  | 4 | Actualización series e indicadores provenientes de los índices de producción (IPP e ICDV) en portales web y sistema de indicadores económicos | 2025-01-01 | 2025-01-30
|  |  |  | 5 | Actualización series e indicadores provenientes del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE) en portales web y sistema de indicadores económicos | 2025-07-01 | 2025-09-30
|  |  |  | 6 | Actualización series e indicadores de Pobreza en sistema de indicadores económicos | 2025-04-01 | 2025-06-30
|  |  |  | 7 | Actualización series e indicadores provenientes de Comercio Exterior en portales web y sistema de indicadores económicos | 2025-01-31 | 2025-12-30
|  |  |  | 8 | Actualización series e indicadores provenientes de las estadísticas sectoriales en portales web y sistema de indicadores económicos | 2025-01-31 | 2025-12-30
1.1.16 | Estadísticas Ambientales | Producto | Departamento de estadísticas ambientales | 1 | Generación de estadísticas sobre Condiciones y Calidad Ambiental | 2025-01-15 | 2025-12-10 | 612976 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Generación de estadísticas sobre Recursos ambientales y su uso | 2025-01-02 | 2025-12-20
|  |  |  | 3 | Sensibilización día mundial de medio ambiente | 2025-04-01 | 2025-06-05
|  |  |  | 4 | Cálculo de indicadores ambientales | 2025-01-15 | 2025-12-20
|  |  |  | 5 | Elaboración de cuadros para ser publicados en la página web y publicaciones institucionales ambientales | 2025-01-02 | 2025-12-20
|  |  |  | 6 | Generación de estadísticas ambientales georreferenciadas | 2025-04-01 | 2025-08-25
1.1.17 | Estadísticas sobre cambio climático | Producto | Departamento de estadísticas ambientales | 1 | Generación de estadísticas sobre residuos | 2025-01-15 | 2025-09-30
|  |  |  | 3 | Sensibilización día mundial contra el cambio climático | 2025-07-10 | 2025-10-24 | 633800
|  |  |  | 4 | Sistema Nacional MRV -Comité técnico MRV | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 5 | Producción estadísticas e indicadores: Sostenibilidad ambiental y de cambio climático en las instituciones públicas | 2025-01-15 | 2025-12-10
|  |  |  | 6 | Cálculo de indicadores sobre cambio climático | 2025-01-15 | 2025-12-20
|  |  |  | 7 | Elaboración de cuadros para ser publicados en la página web de cambio climático | 2025-01-15 | 2025-12-20
1.1.18 | Estadísticas demográficas | Producto | Departamento de Estadísticas Sociales y demográficas | 1 | Estadísticas demográficas actualizadas | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 380000 | 0 | 0 | 3842874
|  |  |  | 2 | Mejoramiento de las estadísticas vitales: defunciones y nacimientos | 2025-01-02 | 2025-12-18
|  |  |  | 3 | Proyecciones nacionales de población | 2025-01-13 | 2025-12-31
1.1.19 | Estadísticas sociales | Producto | Departamento de Estadísticas Sociales y demográficas | 1 | Actualización de estadísticas culturales | 2025-01-20 | 2025-12-12 | 522914 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Actualización estadísticas de educación | 2025-01-02 | 2025-12-15
|  |  |  | 3 | Actualización de estadísticas de empleo y seguridad social | 2025-01-20 | 2025-12-12
|  |  |  | 4 | Actualización de estadísticas de salud | 2025-01-20 | 2025-12-15
|  |  |  | 5 | Actualización de estadísticas de protección social, Tics e iniciativas con enfoque de género y temas de población y desarrollo | 2025-01-20 | 2025-12-12
|  |  |  | 6 | Actualización de estadísticas de gobierno, seguridad pública y justicia | 2025-01-02 | 2025-12-12
|  |  |  | 7 | Cálculo de indicadores sociales | 2025-01-20 | 2025-12-12
|  |  |  | 8 | Repuesta a requerimientos de datos (nacionales e internacionales) | 2025-01-20 | 2025-12-12
1.1.20 | Boletines estadísticos | Producto | Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales | 1 | Elaboración del Boletín de Estadísticas Ambientales (1 boletín) | 2025-01-10 | 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del Boletín de Demográfico y Social (2) | 2025-02-03 | 2025-10-08
1.1.21 | Anuarios estadísticos | Producto | Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales | 1 | Elaboración Anuario de Estadísticas sociodemográficas | 2025-03-14 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del Anuario de Estadísticas de muertes accidentales y violentas | 2025-05-02 | 2025-07-26
|  |  |  | 3 | Elaboración del Anuario de Estadísticas Vitales | 2025-03-31 | 2025-05-22
|  |  |  | 4 | Elaboración del Anuario de Estadísticas Ambientales | 2025-07-01 | 2025-11-30
1.1.22 | Compendios estadísticos | Producto | Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales | 1 | Elaboración del Compendio de Estadísticas Vitales | 2025-03-14 | 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del Compendio de Estadísticas de Muertes Accidentales y Violentas | 2025-05-02 | 2025-07-31
|  |  |  | 3 | Elaboración del Compendio de Estadísticas de Mujeres Fallecidas en Condiciones de Violencia | 2025-05-01 | 2025-08-09
1.1.23 | Tablero Dominicana es Cifras | Producto | Dirección General | 1 | Seguimiento a la recopilación y validación de los datos e informaciones | 2025-03-03 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Compilación y revisión de la información del Anuario de Dominicana en Cifras 2021 | 2025-10-01 | 2025-10-31
|  |  |  | 3 | Elaboración del tablero de visualización de datos | 2025-11-01 | 2025-11-30
|  |  |  | 4 | Validación y publicación | 2025-12-01 | 2025-12-31
1.1.24 | Generación de mapas provinciales, municipales y por barrios (10 provincias) | Producto | Departamento de Geoestadística | 1 | Preparación de la base de datos según las variables objetivo | 2025-01-07 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Edición de mapas | 2025-05-02 | 2025-09-30
|  |  |  | 3 | Generación de los mapas | 2025-06-02 | 2025-12-30
|  |  |  | 4 | Revisión y control de calidad | 2025-06-02 | 2025-12-30
1.1.25 | Pareo censo 2010- 2022 | Producto | Departamento de Geoestadística | 1 | Análisis de la Base de Datos Censal | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Análisis de la Base de Datos Geográfica por unidades territoriales (División Política Administrativa) | 2025-08-01 | 2025-09-01
|  |  |  | 3 | Relación y vinculación de las Base de Datos. | 2025-11-03 | 2025-11-28
|  |  |  | 4 | Revisión y corrección | 2025-12-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 5 | Control de Calidad | 2025-12-01 | 2025-12-30
1.1.26 | Actualización Recurrente de los Productos Estadísticos y Espaciales en el Geoportal | Producto | Departamento de Geoestadística | 1 | Realizar inventarios de productos con las áreas | 2025-01-02 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Modelación espacial de la Base de Datos | 2025-02-03 | 2025-12-30
|  |  |  | 3 | Codificación geográfica del indicador | 2025-02-03 | 2025-12-30
|  |  |  | 4 | Procesamiento de la Base de Datos | 2025-02-03 | 2025-12-30
|  |  |  | 5 | Subida al Geoportal | 2025-02-03 | 2025-12-30
|  |  |  | 6 | Control de Calidad | 2025-02-03 | 2025-12-30
1.1.27 | Actualización Continua de imágenes con Drones | Producto | Departamento de Geoestadística | 1 | Análisis focalizados de las áreas a volar. | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de la ruta | 2025-04-01 | 2025-04-30
|  |  |  | 3 | Captura de las imágenes | 2025-05-01 | 2025-08-30
|  |  |  | 4 | Procesamiento de las imágenes | 2025-09-01 | 2025-09-30
1.1.28 | Marco Estadístico Nacional | Producto | Departamento de Geoestadística | 1 | Análisis de la población y vivienda por unidades territoriales. | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Incorporación de la población y la vivienda a las unidades territoriales georreferenciadas. | 2025-12-01 | 2025-12-10
|  |  |  | 3 | Publicación al Geoportal | 2025-12-11 | 2025-12-15
1.1.29 | Programa para la visibilización y uso de los productos cartográficos | Producto | Departamento de Geoestadística | 1 | Elaboración del programa de capacitación para el Análisis y visualización de los Datos Geoespaciales | 2025-02-03 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementación del programa de capacitación para el Análisis y visualización de los Datos Geoespaciales | 2025-04-07 | 2025-09-30
|  |  |  | 3 | Realización de eventos Simposio " La Cartografía en el Mundo Estadístico" | 2025-05-01 | 2025-05-30
|  |  |  | 4 | Elaboración de la infografía " Centros Poblados en la Rep. Dom". | 2025-01-20 | 2025-02-14
|  |  |  | 5 | Diagramación y publicación de la infografía " Centros Poblados en la Rep. Dom". | 2025-02-17 | 2025-03-31
|  |  |  | 6 | Planificación del curso | 2025-06-02 | 2025-06-30
|  |  |  | 7 | Coordinación del video | 2025-04-07 | 2025-04-30
|  |  |  | 8 | Boletín elaborado | 2025-09-09 | 2025-09-27
|  |  |  | 9 | Diagramación y publicación de la infografía Centro poblados de la República Dominicana | 2025-10-06 | 2025-11-14
1.1.30 | Marco Muestral para la Generación de las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) | Producto | Departamento de Geoestadística | 1 | Revision de la base de datos X censo 2022 | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 40000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Capacitación personal nuevo ingreso (Campo) | 2025-02-17 | 2025-02-20
|  |  |  | 3 | Revisión de las unidades geográficas por segmento . | 2025-03-03 | 2025-03-31
|  |  |  | 4 | Revisión de los limites de las UPM. | 2025-03-03 | 2025-03-31
|  |  |  | 5 | Revisión en el terreno de los segmentos críticos. | 2025-04-01 | 2025-06-30
|  |  |  | 6 | Balanceo de las viviendas según segmento | 2025-07-01 | 2025-07-31
|  |  |  | 7 | Distribución de las viviendas según la cantidad requerida por UPM. | 2025-07-31 | 2025-08-29
|  |  |  | 8 | Revisión de la base de datos y control de calidad | 2025-08-29 | 2025-09-30
2 | Regulación, estandarización y planificación estadística del Sistema Estadístico Nacional. | Eje estratégico
2.1 | Aumentada la disponibilidad y promoción de normas y estándares para la producción y difusión de estadísticas | Resultado de efecto
2.1.1 | Implementación de la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos adaptada a República Dominicana (ICCS A.R.D.) | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Revisión y aprobación del plan de implementación de la ICCS A.R.D. | 2025-01-07 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Jornadas de sensibilización sobre la importancia de la implementación de la ICCS A.R.D. | 2025-03-03 | 2025-10-31
|  |  |  | 3 | Diseño conceptual para el curso sobre la Clasificación Internacional de Delitos con fines Estadísticos adaptada a República Dominicana | 2025-07-01 | 2025-12-29
|  |  |  | 4 | Piloto para la implementación de la ICCS A.R.D. | 2025-02-03 | 2025-12-29
2.1.2 | Manual de estadísticas de gobierno | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Elaboración de Manual de Estadísticas de Gobierno | 2025-05-01 | 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Diagramación y corrección de estilo y publicación del Manual de Estadísticas de Gobierno. | 2025-09-12 | 2025-10-13
|  |  |  | 3 | Lanzamiento Manual de Estadísticas de Gobierno. | 2025-11-03 | 2025-11-03
2.1.3 | Informe de Implementación del Código Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficiales (CNBP). - 2024 | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Informe de implementación del CNBPE 2024 diagramado y publicado | 2025-02-03 | 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Implementación del Código Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficiales (CNBP). | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Plan de trabajo elaborado con instituciones priorizadas para la implementación de las Buenas Prácticas | 2025-01-01 | 2025-03-29 | 110000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Jornada de sensibilización para la implementación Código Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficiales 2025 | 2025-03-29 | 2025-10-31
|  |  |  | 3 | Informe de implementación del CNBPE 2025 elaborado | 2025-11-01 | 2025-12-06
2.1.5 | Lineamientos y recomendaciones para el Manejo de la imparcialidad en la Producción y Difusión de las Estadísticas. | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Búsqueda bibliográfica | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 105913 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de Lineamientos y recomendaciones para el Manejo de la imparcialidad en la Producción y Difusión de las Estadísticas. | 2025-03-01 | 2025-07-01
|  |  |  | 3 | Revisión de documento | 2025-07-02 | 2025-07-15
|  |  |  | 4 | Taller de validación para los Lineamientos y recomendaciones para el Manejo de la imparcialidad en la Producción y Difusión de las Estadísticas. | 2025-08-01 | 2025-08-13
|  |  |  | 5 | Revisión y aprobación del producto por parte de la MAE institucional | 2025-08-25 | 2025-09-08
|  |  |  | 6 | Documento diagramado y publicado | 2025-09-09 | 2025-10-09
2.1.6 | Lineamientos y Recomendaciones para la Identificación y Análisis de Necesidades de Información Estadística. | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Búsqueda bibliográfica | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 100000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de Lineamientos y recomendaciones para la Identificación y Análisis de Necesidades de Información Estadística. | 2025-07-16 | 2025-08-16
|  |  |  | 3 | Revisión de documento por parte de MAE del área | 2025-08-16 | 2025-08-30
|  |  |  | 4 | Validación para los Lineamientos y Recomendaciones para la Identificación y Análisis de Necesidades de Información Estadística. | 2025-09-01 | 2025-09-08
|  |  |  | 5 | Revisión y aprobación del producto por parte de la MAE institucional | 2025-09-15 | 2025-09-30
|  |  |  | 6 | Documento diagramado y publicado | 2025-10-01 | 2025-10-20
2.1.7 | Lineamientos y Recomendaciones para Documentar el Diccionario de Datos | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Búsqueda bibliográfica | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 110000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de Lineamientos y recomendaciones para elaboración del diccionario de datos. | 2025-02-02 | 2025-05-02
|  |  |  | 3 | Revisión de documento por parte de MAE del área | 2025-05-03 | 2025-05-15
|  |  |  | 4 | Validación para los Lineamientos y Recomendaciones para Documentar el Diccionario de Datos | 2025-05-16 | 2025-05-22
|  |  |  | 5 | Revisión y aprobación del producto por parte de la MAE institucional | 2025-06-05 | 2025-06-20
|  |  |  | 6 | Documento diagramado y publicado | 2025-08-05 | 2025-08-20
2.1.8 | Asistencia técnica para la documentación de una Operación Estadística del Sistema Estadístico Nacional. | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | identificación y selección de institución | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Identificación de Operación estadística | 2025-04-01 | 2025-04-30
|  |  |  | 3 | Envío contenido | 2025-04-30 | 2025-05-09
|  |  |  | 4 | Documento preliminar | 2025-05-09 | 2025-09-15
|  |  |  | 5 | Revisión de documento por parte de MAE del área | 2025-09-15 | 2025-09-30
|  |  |  | 6 | Retroalimentación de seguimiento de la asistencia técnica | 2025-09-30 | 2025-10-17
|  |  |  | 7 | Solicitud de revisión y aprobación del producto | 2025-10-17 | 2025-10-24
|  |  |  | 8 | Revisión y aprobación del producto por parte de la MAE institucional | 2025-10-24 | 2025-11-07
|  |  |  | 9 | Documento diagramado y publicado | 2025-11-07 | 2025-12-05
|  |  |  | 10 | Envío encuesta de satisfacción | 2025-11-15 | 2025-11-30
2.1.9 | Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030 | Producto | Departamento de Planificación | 1 | Elaborar política de transversalización de la perspectiva de género en la gestión institucional | 2025-01-02 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 9200420
|  |  | Departamento de Planificación | 2 | Elaborar protocolo de prevención y atención del acoso laboral y sexual | 2025-04-01 | 30-dic.-25
|  |  | Departamento de Planificación | 3 | Coordinación del diseño y ejecución del curso en materia de igualdad de género | 2025-01-02 | 2025-12-31
|  |  | División de Investigaciones | 4 | Plan de Promoción y Difusión de Estadísticas con Enfoque de Género elaborado | 2025-01-02 | 2025-03-31
|  |  | División de Investigaciones | 1 | Edición final del estudio | 2025-02-03 | 2025-02-28
|  |  |  | 2 | Revisión y aprobación del estudio por la Directora de Normativas y Metodología | 2025-02-28 | 2025-03-14
|  |  |  | 3 | Aprobación final del estudio por la Dirección General | 2025-03-17 | 2025-03-31
|  |  |  | 4 | Corrección de estilo y diagramación | 2025-04-01 | 2025-04-29
|  |  |  | 5 | Publicación | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | División de Investigaciones | 1 | Elaboración del índice comentado | 2025-06-02 | 2025-06-30
|  |  |  | 2 | Elaboración del borrador del documento. | 2025-07-01 | 2025-08-29
|  |  |  | 3 | Elaboración de la versión final del documento. | 2025-09-01 | 2025-09-30
|  |  |  | 4 | Aprobación del documento por la Dirección de Normativas y Metodología | 2025-10-01 | 2025-10-15
|  |  |  | 5 | Aprobación final del documento por la Dirección General | 15/10/2025 | 2025-10-29
|  |  |  | 6 | Corrección de estilo y diagramación del documento | 2025-10-30 | 2025-11-27
|  |  |  | 7 | Publicación del documento para la estandarización de la medición de la variable sexo | 2025-11-28 | 2025-11-28
|  |  | División de Investigaciones | 1 | Plan de Trabajo 2025 del Grupo de Trabajo para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística elaborado | 2025-01-02 | 2025-01-31
|  |  |  | 2 | 1er Informe trimestral de avance del Plan de trabajo del Grupo de Trabajo | 2025-03-15 | 2025-04-05
|  |  |  | 3 | 2do Informe trimestral de avance del Plan de trabajo del Grupo de Trabajo | 2025-06-15 | 2025-07-05
|  |  |  | 4 | 3er Informe trimestral de avance del Plan de trabajo del Grupo de Trabajo | 2025-09-15 | 2025-10-05
|  |  |  | 5 | 4to Informe trimestral de avance del Plan de trabajo del Grupo de Trabajo | 2025-12-15 | 2026-01-05
|  |  |  | 6 | Revisión y aprobación del Plan de Implementación 2025 del Manual para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística (TEGPE). | 2025-01-02 | 2025-01-31
|  |  |  | 7 | Jornada de socialización y sensibilización para la implementación del Manual TEGPE en la ONE e instituciones del SEN. | 2025-01-02 | 2025-12-31
|  |  | División de Investigaciones | 1 | Visita de estudio a institución homóloga para conocer la experiencia en el proceso de transversalización del enfoque de género en la producción estadística. | 2025-01-02 | 2025-06-30
|  |  |  | 2 | Elaboración de la Estructura y Manual de Contenido Curso “Datos y Género: lo básico”. | 2025-01-02 | 2025-03-03
|  |  |  | 3 | Preparación de los Recursos Didácticos en ENE Virtual Curso “Datos y Género: lo básico”. | 2025-03-03 | 2025-04-03
|  |  |  | 4 | Diseño MOOC Curso “Datos y Género: lo básico”. | 2025-04-03 | 2025-05-05
|  |  |  | 5 | Puesta en marcha primera cohorte del MOOC Curso “Datos y Género: lo básico”. | 2025-05-05 | 2025-06-30
|  |  |  | 6 | Elaboración de la Estructura y Manual de Contenido Curso “Rol estadísticas de género en la gestión pública”. | 2025-07-01 | 2025-09-01
|  |  |  | 7 | Preparación de los Recursos Didácticos en ENE Virtual Curso “Rol estadísticas de género en la gestión pública”. | 2025-09-01 | 2025-10-01
|  |  |  | 8 | Diseño MOOC Curso “Rol estadísticas de género en la gestión pública”. | 2025-10-01 | 2025-11-01
|  |  |  | 9 | Puesta en marcha primera cohorte del MOOC Curso “Rol estadísticas de género en la gestión pública”. | 2025-11-01 | 2025-12-31
|  |  | Dirección de Normativas y Metodología | 1 | Implementación de las propuestas de mejoras identificadas en el Informe para el Aprovechamiento Estadístico y durante el cálculo preliminar de indicadores ODS priorizados. | 2025-01-02 | 2025-03-31
|  |  |  | 2 | Cálculo oficial de los indicadores ODS priorizados. | 2025-04-01 | 2025-06-30
|  |  |  | 3 | Elaborada, diagramación y publicación de Infografía con el cálculo oficial de los indicadores ODS priorizados. | 2025-06-30 | 2025-07-30
2.1.10 | Plan Estadístico Nacional 2025-2028 formulado | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Análisis del Marco de indicadores de END, PNPSP, ODS y Consenso de Montevideo | 2025-02-10 | 2025-02-20 | 720000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Tabulados y/o cruces de caracterización de OOEE para fines del PEN | 2025-04-30 | 2025-05-15
|  |  |  | 3 | Diagnóstico de la producción estadística priorizados por la demanda | 2025-05-19 | 2025-07-03
|  |  |  | 4 | Elaboración del Marco estratégico y plan de acción del PEN | 2025-07-04 | 2025-07-15
|  |  |  | 5 | Socialización del Marco estratégico y validación del Plan de Acción del PEN | 2025-07-16 | 2025-07-20
|  |  |  | 6 | Envío de documento para revisión | 2025-07-21 | 2025-07-30
|  |  |  | 7 | Plan Estadístico Nacional revisado y aprobado | 2025-08-01 | 2025-08-29
|  |  |  | 8 | Plan Estadístico Nacional diagramado y publicado | 2025-09-01 | 2025-09-19
|  |  |  | 9 | Lanzamiento del PEN 2025-2028 | 2025-09-21 | 2025-09-30
2.1.11 | Inventario de Operaciones Estadísticas de sectores priorizados según PEN | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Levantamientos y/o actualización de IOE | 2025-01-13 | 2025-04-30 | 130000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Revisión de consistencia interna | 2025-02-03 | 2025-05-09
|  |  |  | 3 | Digitación de cuestionarios | 2025-05-12 | 2025-05-16
|  |  |  | 4 | Solicitud de validación de fichas de levantamientos | 2025-02-17 | 2025-05-20
|  |  |  | 5 | Solicitud de publicación de fichas de levantamientos | 2024-05-30 | 2025-06-06
2.1.12 | Mesas Técnicas Sectoriales | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Validación del marco de integrantes de las mesas sectoriales | 2025-02-10 | 2025-12-30 | 120000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración y/o actualización del programa de trabajo anual de la mesa | 2025-02-10 | 2025-12-30
|  |  |  | 3 | Realización de reuniones ordinarias de los comités/mesas sectoriales | 2025-02-10 | 2025-12-30
2.1.13 | Plan Estadístico Nacional 2021-2024 | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Elaboración de Informe de implementación PEN 2021-2024 | 2025-10-01 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de informe de implementación del Plan Estadístico Sectorial (PES) de Cultura | 2025-09-01 | 2025-12-30
2.1.14 | Matriz Única de Oferta y Demanda de Estadísticas Oficiales | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Gestión de cuestionarios reporte organismos custodios ODS | 2025-06-01 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Actualizaciones de la matriz de oferta y demanda | 2025-01-13 | 2025-06-06
|  |  |  | 3 | Tabulados y/o cruces de factibilidad de indicadores ODS | 2025-04-01 | 2025-04-15
|  |  |  | 4 | Realización Informe de factibilidad ODS | 2025-04-15 | 2025-06-15
|  |  |  | 5 | Actualización portal web ODS | 2025-04-01 | 2025-12-15
2.1.15 | Boletines Panorama Estadístico | Producto | División de Investigaciones | 1 | Elaboración de los boletines | 2025-01-02 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Revisión y aprobación de la Dirección General | 2025-03-31 | 2025-08-15
|  |  |  | 3 | Corrección de estilo y diagramación | 2025-04-15 | 2025-09-18
|  |  |  | 4 | Publicación de los boletines | 2025-05-16 | 2025-09-22
2.1.16 | Actualización de la metodología para la segmentación por grupos socioeconómicos (GSE) | Producto | División de Investigaciones | 1 | Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico institucional | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Conformación de un Grupo de Trabajo interinstitucional y de expertos/as | 2025-02-01 | 2025-04-30
|  |  |  | 3 | Actualización de la metodología | 2025-05-01 | 2025-07-30
|  |  |  | 4 | Borrador del documento con la metodología actualizada y consensuada | 2025-06-01 | 2025-08-15
|  |  |  | 5 | Informe final del documento metodológico | 2025-08-16 | 2025-10-16
|  |  |  | 6 | Informe final del documento metodológico aprobado por la Dirección de Normativas y Metodología | 2025-10-17 | 2025-10-31
|  |  |  | 7 | Informe final del documento metodológico aprobado por la Dirección General | 2025-10-31 | 2025-11-17
|  |  |  | 8 | Corrección de estilo y diagramación | 2025-11-19 | 2025-11-18
|  |  |  | 9 | Publicación y socialización | 2025-12-19 | 2025-12-19
2.1.17 | Ecosistema de Datos de Investigación | Producto | División de Investigaciones | 1 | Elaboración del Plan de Trabajo 2025 | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.18 | Sistema de Indicadores de Género (SISGE) actualizado | Producto | División de Investigaciones | 1 | Actualización de indicadores del SISGE | 2025-01-02 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Carga de indicadores en la plataforma web | 2025-03-01 | 2025-09-30
|  |  |  | 3 | Apartado de publicaciones actualizado | 2025-04-01 | 2025-12-30
2.1.19 | Atlas de Género de República Dominicana actualizado | Producto | División de Investigaciones | 1 | Actualización de indicadores del Atlas de Género | 2025-01-02 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Carga de indicadores en la plataforma web | 2025-03-01 | 2025-09-30
|  |  |  | 3 | Apartado de publicaciones actualizado | 2025-04-01 | 2025-12-30
2.1.20 | Sistema de Información Nacional sobre Violencia de Género (SINAVIG) actualizado | Producto | División de Investigaciones | 1 | Actualización de indicadores del SINAVIG | 2025-01-02 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Carga de indicadores en la plataforma web | 2025-03-01 | 2025-09-30
|  |  |  | 3 | Apartado de publicaciones actualizado | 2025-04-01 | 2025-12-30
3 | Desarrollo de competencias y cultura estadística para la mejora en la producción y difusión de datos estadísticos. | Eje estratégico
3.1 | Completada la ruta de desarrollo de competencias de recolección o de análisis de datos por personas que trabajan con procesos estadísticos en instituciones del SEN | Resultado de efecto
3.1.1 | Oferta formativa integral y especializada; estructurada por planes de desarrollo y segmentos de enfoque, respondiendo a las necesidades detectadas y tendencias | Producto | Escuela Nacional de Estadística | 1 | Detectar las necesidades formativas especializadas en estadística 2026 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 90280 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del plan formativo anual 2026 | 2025-10-01 | 2025-12-31
|  |  |  | 3 | Aprobación del plan formativo anual 2025 | 2025-01-01 | 2025-01-15
|  |  |  | 4 | Diagramación y publicación de oferta formativa interna y externamente trimestralmente | 2025-01-25 | 2025-12-31
3.1.2 | Programas formativos diseñados acorde a la oferta anual y producidos aplicando la metodología de diseño instruccional | Producto | Planificación Académica | 1 | Aplicar la metodología en el diseño y desarrollo de contenido del plan de desarrollo de programas formativos formativa 2025 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | 2470000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar 1 consultoría nacional y 2 servicios de producción grafica y multimedia de programas formativos | 2025-04-30 | 2025-12-31
|  |  |  | 3 | Actualizar los programas formativos diseñados implementando la metodología didáctica de la ENE | 2025-01-30 | 2025-12-31
|  |  |  | 4 | Solicitar certificación del programa formativo con el INAP | 2025-04-30 | 2025-12-31
3.1.3 | Programas formativos difundidos e impartidos a instituciones del SEN, la academia y otros públicos de la sociedad | Producto | Coordinación Académica | 1 | Ejecutar actividades formativas programadas para el periodo | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 160000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Coordinar, ejecutar y evaluar capacitaciones y reportar participaciones de servidores del SEN | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  |  |  | 3 | Coordinar, ejecutar y evaluar capacitaciones y reportar participaciones de la academia y público en general | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  |  |  | 4 | Elaborar en el reporte trimestral de ejecución y evaluación de actividades formativas una tabla comparativa entre participaciones inscritos y participantes certificados | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  |  |  | 5 | Canalizar la programación formativa semestral vía la Red de Entidades de Formación del Estado vía correo electrónico | 2025-06-30 | 2025-12-31
3.1.4 | Usuarios que acceden a recursos digitales y usuarios orientados en el uso y aprovechamiento de los datos e información publicados por la ONE | Producto | Centro de Servicio de Información | 1 | Elaborar y actualizar el programa trimestral de actividades | 2025-01-30 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementar actividades de orientación e implementación de subportal de cultura estadística | 2025-01-30 | 2025-12-31
|  |  |  | 3 | Realizar charlas presenciales o virtuales, a segmentos priorizados [docentes, estudiantes, comunicadores, investigadores, etc.] | 2025-06-30 | 2025-12-31
|  |  |  | 4 | Realizar charlas abiertas | 2025-06-30 | 2025-12-31
|  |  |  | 5 | Elaborar reporte trimestral de ejecución de actividades y servicios de información | 2025-01-01 | 2025-12-31
4 | Acciones que no generan producción | N/A
4.1 | Mejorada la capacidad administrativa, tecnológica y de gestión de la ONE | Resultado de efecto
4.1.1 | Posicionamiento institucional desde la Dirección General | Producto | Dirección General | 1 | Implementar el plan de trabajo de la presidencia del CE de la CEA CEPAL | 2025-01-01 | 2025-08-30 | 970342 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar encuentros, talleres, webinars y conferencias | 2025-01-02 | 2025-12-31
|  |  |  | 3 | Participar en foros, talleres y conferencias | 2025-01-02 | 2025-12-31
4.1.2 | Control y seguimiento de la gestión | Producto | Dirección General | 1 | Realización de reuniones tácticas | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Convocatoria de reunión de revisión por la Dirección | 2025-12-01 | 2025-12-31
4.1.3 | N/A | Producto | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Publicación del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2026 | 2025-11-15 | 2025-11-30 | 46603864 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Modificación de las cargas del Plan de Compras y Contrataciones | 2025-02-01 | 2025-10-30
|  |  |  | 3 | Recepción, revisión y análisis de los requerimientos de compras | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  |  |  | 4 | Gestión de los procesos de compras según modalidad | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  |  |  | 5 | Inicio y gestión de proceso de compras en el Sistema Electrónico de Compras Pública | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  |  |  | 6 | Recepción, revisión y análisis de las ofertas y adjudicación | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  |  |  | 7 | Carga de los procesos de compras en el Portal Transparencia /ONE | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  |  |  | 8 | Cierre de procesos en el Sistema Electrónico de Compras Públicas | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  |  |  | 9 | Identificar las adquisiciones de materiales gastables que pueden ser biodegradables | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  |  | Dirección Administrativa y Financiera | 10 | Elaboración Plan de mantenimiento Planta Física y equipos | 2025-01-02 | 2025-01-30
|  |  |  | 11 | Ejecución servicios mantenimiento según plan | 2025-02-01 | 2025-12-31
|  |  |  | 12 | Elaboración calendario de pago de servicios básicos | 2025-01-02 | 2025-01-15
|  |  |  | 13 | Ejecución calendario de pago de servicios básicos | 2025-01-16 | 2025-12-31
|  |  |  | 14 | Actualización del inventario de suministro y carga en el portal de transparencia | 2025-01-02 | 2025-12-31
|  |  |  | 15 | Realización inventario físico de suministro | 2025-10-01 | 2025-12-31
|  |  |  | 16 | Actualización del inventario de activos fijos y carga en el portal de transparencia | 2025-01-02 | 2025-12-31
|  |  |  | 17 | Adquisición y renovación de pólizas de seguros de vehículos, equipos electrónicos, incendio y líneas aliadas | 2025-06-15 | 2025-07-30
|  |  |  | 18 | Adquisición de mobiliarios y equipos | 2025-02-01 | 2025-12-31
|  |  |  | 19 | Elaboración de plan de contingencia de mantenimiento de infraestructura física y equipos | 2025-01-02 | 2025-02-28
|  |  |  | 20 | Elaboración de solicitudes de bienes y servicios, justificaciones y/o notificaciones de imprevistos etc. | 2025-02-01 | 2025-12-31
|  |  |  | 21 | Elaboración Plan de mantenimiento de vehículos | 2025-01-02 | 2025-02-28
|  |  |  | 22 | Ejecución Plan de mantenimiento de vehículos | 2025-02-01 | 2025-12-31
4.1.4 | Gestión y optimización de los servicios de transportación | Producto | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Implementación las de mejoras resultados encuesta de satisfacción del 2024 | 2025-02-01 | 31/06/2025 | 102700 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Tabulación encuesta de satisfacción de los servicios de transportación | 2025-02-01 | 2025-12-31
|  |  |  | 3 | Elaboración de diagnóstico de necesidades de mejoras y plan de mejoras 2025 | 2025-11-01 | 2025-12-31
|  |  |  | 4 | Elaboración de informe de levantamiento de necesidades y requerimiento de compras | 2025-02-01 | 2025-03-31
4.1.5 | Gestión de una cultura institucional verde | Producto | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Capacitación a través de charlas virtuales a todo el personal de la ONE, sobre la clasificación de los desechos y cuidado ambiental. ( en 2T (1) y en 3T (1) | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Fomentar a través de correos internos el uso correcto de los zafacones e incentivar las compras verdes en la institución. | 2025-01-02 | 2025-12-31
|  |  |  | 3 | Gestionar que el manejo de desechos, escombros y artículos inutilizables producidos por la ONE, se realice de manera responsable para el cuidado del medio ambiente. | 2025-01-02 | 2025-12-31
|  |  |  | 4 | Gestión de capacitación de desechos al personal de Servicios Generales | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Gestión de la ejecución presupuestaria | Producto | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Realizar las reprogramaciones financieras | 2025-01-02 | 2025-12-15
|  |  |  | 2 | Realizar modificaciones presupuestaria | 2025-01-02 | 2025-12-31
|  |  |  | 3 | Publicación de presupuesto | 2025-01-02 | 2025-12-31
|  |  |  | 4 | Gestionar la correcta publicación del presupuesto y la ejecución presupuestaria | 2025-01-02 | 2025-12-31
4.1.7 | Gestión del Sistema de Índice de Control Interno | Producto | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Gestionar la carga de evidencias al Sistema de Sistema de Índice de Control Interno | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Implementación del Modelo de Reclutamiento por Competencias | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Realizar la planificación de RRHH 2026 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Selección del personal calificado. | 2025-01-01 | 2025-12-31
4.1.9 | Concursos de Oposición realizados | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Realizar concursos de Oposición en la Institución. | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.10 | Implementación del Sistema de evaluación de desempeño por competencias | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Realizar la Evaluación de Desempeño Laboral del año 2024 | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de Acuerdos de Desempeño 2025 | 2025-02-01 | 2025-02-17
|  |  |  | 3 | Validación y Certificación del Departamento de Planificación y Desarrollo de los acuerdos de desempeño 2025 del G.O.V, con el POA y PEI institucional | 2025-02-01 | 2025-02-17
|  |  |  | 4 | Realizar y remitir al MAP el Informe técnico de los resultados obtenidos de la Evaluación de Desempeño Laboral del año 2024 | 2025-02-01 | 2025-03-03
|  |  |  | 5 | Rediseñar y aprobar las herramientas de Evaluación de Desempeño por Competencias | 2025-01-01 | 2025-03-15
|  |  |  | 6 | Capacitación y socialización del Componente 2 de Evaluación de Desempeño por competencias | 2025-03-16 | 2025-05-30
|  |  |  | 7 | Monitoreo de acuerdos de Desempeño 2025 | 2025-04-01 | 2025-10-31
|  |  |  | 8 | Inicio de la Evaluación de Desempeño Laboral del año 2025 | 2025-12-08 | 2025-12-31
4.1.11 | Programa de capacitación y desarrollo 2025 | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Detección, registro y de Necesidades de Capacitación 2026 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 600000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Solicitud de aprobación del plan de capacitación 2026 a la MAE | 2025-12-01 | 2025-12-31
|  |  |  | 3 | Elaboración y remisión de los reportes trimestrales | 2025-03-31 | 2025-12-31
4.1.12 | Programa Anual de salud ocupacional 2025 | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el programa de Salud Ocupacional | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 3000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el programa de Salud Ocupacional | 2025-01-01 | 2025-12-31
4.1.13 | Programa de compensación y beneficios 2025 | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el programa de Compensación y Beneficio | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el programa de Compensación y Beneficio | 2025-01-01 | 2025-12-31
4.1.14 | Implementación del seguimiento y monitoreo de las personas | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Elaboración de Informe y reportes de Rotación del personal | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Departamento de Recursos Humanos | 2 | Elaboración de Informes de Ausentimos Laboral | 2025-03-01 | 2025-12-31
4.1.15 | Gestión de la nómina institucional | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Gestionar las novedades | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 449762651 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Cargar nómina en el portal | 2025-01-01 | 2025-12-31
4.1.16 | Programa de Reconocimiento al Personal 2025 | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el Programa de Reconocimiento al Personal | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el Programa de Reconocimiento al Personal | 2025-10-01 | 2025-12-31
4.1.17 | Encuesta de Clima Laboral | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Elaborar la solicitud de Aplicación de la Encuesta de Clima al MAP | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Aplicación de la Encuesta de Clima | 2025-03-01 | 2025-05-31
|  |  |  | 3 | Socialización de los resultados con todo el personal | 2025-06-01 | 2025-08-31
|  |  |  | 4 | Elaboración de plan de acción del clima laboral | 2025-06-01 | 2025-08-31
|  |  |  | 5 | Informe de Seguimiento Implementación Plan de Acción al MAP | 2025-09-01 | 2025-11-30
4.1.18 | Programa de prevención de riesgos laborales 2025 | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el programa de Prevención de Riesgos Laborales | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el programa de Prevención de Riesgos Laborales | 2025-01-01 | 2025-12-31
4.1.19 | Estrategia de comunicación y visibilidad: Implementación del Plan de Comunicaciones 2025 | Producto | Departamento de Comunicaciones | 1 | Implantación manejo de medios de comunicación institucional: portales/Redes Sociales/TW/FB/IG/YT | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 52500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de Plan de Comunicación interno y externo, adaptado a los productos y servicios de la ONE | 2025-01-10 | 2025-10-30
|  |  |  | 3 | Aprobación de Plan de Comunicación Externa, adaptado a los productos y servicios de la ONE | 2025-01-31 | 2025-02-04
|  |  |  | 4 | Ejecución del Plan de Comunicación externo, adaptado a los productos y servicios de la ONE | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  |  |  | 5 | Ejecución del Plan de Comunicación Interna | 2025-01-15 | 2025-12-31
|  |  |  | 6 | Implementación de estrategias de Relaciones Públicas y Prensa | 2025-01-15 | 2025-12-31
|  |  |  | 7 | Posicionamiento y conocimiento de los productos de la ONE e imagen y reputación institucional | 2025-01-06 | 2025-12-31
|  |  |  | 8 | Coordinar y acompañar en el montaje de eventos y la implementación del protocolo institucional, requeridos a solicitud con el debido proceso | 2025-01-01 | 2025-12-31
4.1.20 | Publicaciones editoriales institucionales | Producto | Departamento de Comunicaciones | 1 | Elaboración y actualización del Calendario de Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Difusión de Calendario de Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31
4.1.21 | Estrategia de Cooperación Internacional 2025-2028 | Producto | Departamento de Vinculaciones | 1 | Actualización de la Estrategia de Cooperación Internacional ONE 2025-2028 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Difusión de las ofertas de cooperación técnica Internacional notificaciones | 2025-01-01 | 2025-09-30
|  |  |  | 3 | Implementación de mesa de trabajo institucionales de cooperación internacional y coyunturales con áreas misionales de la ONE | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  |  |  | 4 | Implementación y Difusión del plan de oferta de buenas practicas ONE | 2025-10-01 | 2025-12-31
|  |  |  | 5 | Gestión internacional de la ONE mediante representación, cooperación y asistencias técnicas para fortalecer el sistema estadístico | 2025-01-01 | 2025-12-31
4.1.22 | Planes de trabajo diseñados e implementados como resultado de los convenios y acuerdos firmados | Producto | Departamento de Vinculaciones | 1 | Gestión de elaboración y firmas de convenios y acuerdos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Dar seguimiento a los planes de trabajo como resultado de los convenios y acuerdos firmados | 2025-04-01 | 2025-10-10
4.1.23 | Gestión de los procesos jurídicos institucionales | Producto | Departamento Jurídico | 1 | Elaboración de contratos de servicios a requerimiento | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 200000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de cartas compromiso | 2025-01-05 | 2025-12-31
|  |  |  | 3 | Emisión de opiniones jurídicas | 2025-01-06 | 2025-12-31
|  |  |  | 4 | Elaboración de actos Administrativos | 2025-01-07 | 2025-12-31
|  |  |  | 5 | Representación legal de la institución/ elaboración de escritos de defensa. | 2025-01-08 | 2025-12-31
|  |  |  | 6 | Revisión de acuerdos y/o convenios interinstitucionales | 2025-01-09 | 2025-12-31
|  |  |  | 7 | Actualización del repositorio regulatorio y su procedimiento. | 2025-01-10 | 2025-12-31
4.1.25 | Fortalecimiento de la transparencia institucional | Producto | Oficina de Acceso a la Información | 1 | Gestión los requerimientos de información del ciudadano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elabora ración reportes trimestrales de la línea 311 | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  |  |  | 3 | Elaboración reportes trimestrales de la OAI | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  |  |  | 4 | Actualización portal de transparencia | 2025-01-01 | 2025-12-31
4.1.25 | Integridad en la gestión administrativa fortalecida | Producto | Comisión de Ética Pública | 1 | Realización de actividad en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 50000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Actualización del Código de Integridad | 2025-01-02 | 2025-04-10
|  |  |  | 3 | Elaboración del plan de sensibilización a los empleados | 2025-01-02 | 2025-01-31
|  |  |  | 4 | Implementación del Plan de sensibilización | 2025-01-02 | 2025-12-31
|  |  |  | 5 | Participación en la campaña Dominicana sin Corrupción | 2025-07-01 | 2025-12-10
4.1.26 | Mantenimiento certificación ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad de la ONE | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Planificación del SGC | 2025-01-22 | 2025-12-01 | 200000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realización de auditorias internas | 2025-02-15 | 2025-08-29
|  |  |  | 3 | Seguimiento a las no conformidades y acciones | 2025-02-01 | 2025-12-01
4.1.27 | Mantenimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Seguimiento a los compromisos de calidad CCC | 2025-02-19 | 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Gestión del cumplimiento de la CCC | 2025-01-02 | 2025-12-30
4.1.28 | Implementación de la Metodología CAF | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Elaboración de la autoevaluación CAF | 2025-04-01 | 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Gestión del plan de mejora CAF | 2025-05-05 | 2025-12-20
4.1.29 | Seguimiento a los indicadores del Sistema de Monitoreo de Administración Pública (SISMAP) | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Monitoreo de calidad de los servicios (encuesta de satisfacción a la ciudadanía | 2025-04-01 | 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Monitoreo al cumplimiento de los indicadores de RRHH | 2025-01-15 | 2025-02-01
4.1.30 | Planificación Estratégica y Operativa | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Actualización de la estructura POA 2025 | 2025-01-03 | 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Evaluación de avances del Plan Operativo Anual | 2025-01-03 | 2025-10-10
|  |  |  | 3 | Diagramación y difusión de la Infografía del Plan Operativo Anual | 2025-01-15 | 2025-10-31
|  |  |  | 4 | Elaboración y seguimiento al calendario de publicaciones editoriales y base de datos 2025 | 2025-01-02 | 2025-10-30
|  |  |  | 5 | Elaboración de Informe de seguimiento y cierre PEI 2021-2024 | 2025-01-03 | 2025-03-15
|  |  |  | 6 | Formulación Plan Estratégico Institucional 2025-2028 | 2025-01-03 | 2025-05-30
|  |  |  | 7 | Elaboración de la estructura POA 2026 | 2025-03-03 | 2025-05-30
|  |  |  | 8 | Elaboración de Informes de estadísticas institucionales | 2025-01-03 | 2025-10-10
|  |  |  | 9 | Elaboración de Informe semestral de Rendición de Cuentas 2025 | 2025-04-11 | 2025-06-20
|  |  |  | 10 | Carga al sistema del Informe semestral de Rendición de Cuentas 2024 | 2025-06-20 | 2025-07-14
|  |  |  | 11 | Recopilación y validación de la información para la Memoria institucional 2025 | 2025-10-20 | 2025-12-03
|  |  |  | 12 | Corrección literaria y publicación de la Memoria institucional 2025 | 2025-12-10 | 2025-12-12
4.1.31 | Formulación y seguimiento a proyectos institucionales | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Elaboración de Informes de físico-financiero de los proyectos de inversión pública | 2025-01-03 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.32 | Gestión de la planificación presupuestaria | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Elaboración de la base de datos del PACC 2026 | 2025-02-15 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de modificaciones dentro del plazo establecido para el PACC 2025 | 2025-01-02 | 2025-10-08
|  |  |  | 3 | Elaboración, acompañamiento y análisis del costeo para el anteproyecto de presupuesto 2026 | 2025-03-24 | 2025-08-15
|  |  |  | 4 | Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria y el POA 2024 | 2025-01-03 | 2025-12-31
|  |  |  | 5 | Cargar la programación física-financiera en el SIGEF | 2025-01-02 | 2025-01-20
|  |  |  | 6 | Realizar informe de autoevaluación de la ejecución física-financiera | 2025-01-02 | 2025-10-20
4.1.33 | Benchlearning y benchmarking con institucionales del estado | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Realización de benchmarking/benchlearnig con instituciones del estado | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.34 | Transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la gestión institucional | Producto | Coordinación de Igualdad de Género | 1 | Realización de actividad de conmemoración del 8 de Marzo | 2025-01-30 | 2025-03-15 | 100000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realización de actividad de conmemoración del 25 de Noviembre | 2025-09-01 | 2025-11-30
|  |  | Coordinación de Igualdad de Género | 3 | Realización de charlas o talleres de sensibilización al personal de ONE en materia de igualdad de género | 2025-01-02 | 2025-12-10
|  |  | Coordinación de Igualdad de Género | 4 | Coordinación de reuniones del Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género | 2025-01-02 | 2025-12-31
4.1.35 | Infraestructura tecnológica para usuarios actualizada | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Actualización de inventario de equipos e infraestructura tecnológica | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 576310 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del plan de adquisición de equipos e infraestructura tecnológica | 2025-04-01 | 2025-06-30
4.1.36 | Actualización de la infraestructura tecnológica central | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Monitoreo de equipos centrales (servidores, almacenamiento) | 2-ene.-25 | 30-dic.-25 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Mantenimiento y actualización de equipos centrales (servidores, almacenamiento) | 2-ene.-25 | 30-dic.25
4.1.37 | Actualización de las redes informáticas y las comunicaciones | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Fortalecimiento de switches Core | 1-Jul.2025 | 30-Sept.-25 | 2000000 | 0 | 0 | 0
4.1.38 | Normalización y actualización del software que utiliza la institución | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Adquisición de licencias | 2-ene.-25 | 30-dic.-25 | 8000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Renovación de licencias | 1-oct.-25 | 30-dic.-25
4.1.39 | Gestión tecnológica fortalecida | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Medición del nivel de satisfacción de los usuarios con de la tecnología | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Medición del nivel de satisfacción de los usuarios internos con el servicio TIC | 2025-10-01 | 2025-12-30
4.1.40 | Gestión tecnológica fortalecida en base a las mejores prácticas | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Monitoreo general de Ciberseguridad a la Plataforma Tecnológica | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realización de simulacro de ataques controlados a la plataforma de la institución. | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 3 | Fortalecimiento de Firewall | 2025-04-01 | 30-Jun.25
|  |  |  | 4 | Implementación de plataforma de monitoreo de infraestructura y redes. | 2025-10-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 5 | Implementación de herramienta identificar, evaluar y gestionar vulnerabilidades de seguridad. | 2025-04-01 | 2025-06-30
|  |  |  | 6 | Solicitud Recertificación NORTIC A2 (Norma para el Desarrollo y Gestión de los Portales Web y la Transparencia de los Organismos del Estado Dominicana) | 02-ener.-25 | 30-mar.25
|  |  |  | 7 | Solicitud de recertificación NORTIC A3 (Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano) | 2-abril.2025 | 30-Jun.25
|  |  |  | 8 | Solicitud de recertificación NORTIC A4 (Norma para Interoperabilidad entre los Organismo Dominicano) | 1-Oct.-2025 | 30-Dic.-25
|  |  |  | 9 | Solicitud de recertificación NORTIC A5 (Norma sobre la prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano) | 1-Oct.-2025 | 30-Dic.-25
|  |  |  | 10 | Solicitud de recertificación NORTIC E1 (Norma para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales) | 1-Jul.2025 | 30-Sept.-25
|  |  |  | 11 | Medición del Uso de la TIC e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano ( iTICge ) | 1-Oct.-2025 | 30-Dic.-25
|  |  |  | 12 | Elaboración de borrador de sistema de inventario ODOO | 2025-01-02 | 30-Dic.25
|  |  |  | 13 | Elaboración de borrador para la anonimización de los datos | 2025-01-02 | 30-Dic.25
|  |  |  | 14 | Elaboración de borrador para el procedimiento de solicitud de control de cambios de las aplicaciones | 2025-01-02 | 30-Dic.25
|  |  |  | 15 | Elaboración de borradores de Inventario de aplicaciones identificada por ambientes | 2025-01-02 | 30-Dic.25
|  |  |  | 16 | Elaboración de borradores de Spicework | 2025-01-02 | 30-Dic.25
4.1.41 | Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Integración de las estadísticas vitales 2024 a la base de datos de las estadísticas vitales 2001-2024(JCE) | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Integrar al repositorio los registros administrativos de (Apordom, MAV,Construcción, Finanzas públicas 2024) | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  |  |  | 3 | Integración de la base de datos del intercambio comercial 2024-2025 al repositorio de comercio exterior.(DGA) | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  |  |  | 4 | Integrar, elaborar y publicar reportes dinámicos vinculados a los cubos OLAP . | 2025-01-02 | 2025-12-30
4.1.42 | Sistemas de información que soportan los procesos institucionales fortalecidos | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Implementación del Sistema de inventario y suministros | 2025-01-02 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Capacitación Personal Almacén y Suministro | 2025-03-03 | 2025-03-31
|  |  |  | 3 | Desarrollo de aplicaciones de captura de datos.(ROE,ENHOGAR, Aplicativo de gestión de muestra ENAE 2025),) | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  |  |  | 4 | Procesamiento de datos de CENSO Y ENCUESTAS | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  |  |  | 5 | Implementar el 100% del Sistema Índices de Precios del Productor (IPP) | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  |  |  | 6 | Implementar el 100% sistema de administración de identificaciones | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  |  |  | 7 | Implementar el 100% del sistema de servicios | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  |  |  | 8 | Implementar sistema de nómina y viáticos | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  |  |  | 9 | Mantenimiento de aplicaciones de software | 2025-01-02 | 2025-12-30
4.1.43 | Innovación tecnológica | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Sistema de inventario de equipos automatizado implementado. | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementación de MFA para la seguridad de las credenciales | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  |  |  | 3 | Fortalecimiento de credenciales de acceso para trabajo remoto seguro | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  |  |  | 4 | Actualización de los servidores de base de datos | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  |  |  | 5 | Aplicaciones de parches de seguridad a la ultima actualización acumulativa | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  |  |  | 6 | Implementación de aplicación de updates | 2025-01-02 | 2025-12-30
Aprobado por:
Note on H371: Sonia Luisana Cristo Santos: fin de semana
Note on G480: Sonia Luisana Cristo Santos: Sugerimos colocar fecha de inicio 1 de febrero y termino el 3 de febrero con el fin el lunes 3 de febrero 20 días previo a la fecha de vencimiento