## Plan Original
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2023
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: |  |  |  | Cantidad de Servidores: |  |  | Teléfonos:
Titular de la institución: |  |  |  | Sector Gubernamental: |  |  | Página Web:
Objetivo General:
Actividad no. | Actividad | PARA LLENADO DE LA CIGN
|  | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
Producto 1 - Cultura de integridad. |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades ludicas que promuevan la interiorizacion de los principios eticos y valores de integridad.
1 | Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG. | De acuerdo a las invitaciones oficiales de la DIGEIG, participar en sus actividades, enviando de manera alternada a cada mienbro de la comisión en representacion de la misma y de la institución. Ademas, monitoriar el o los valores de integridad que esten haciendo alusividad para homologarlo con las actividades internas de la institución | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Lea Payano | Todo el año | Esto dependería de la cantidad de actividades que haga la DIGEIG, pudieramos poner un porcentaje. | 9
2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | En el marco del viernes temático, promover los valores de integridad reconocidos por esta institución | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | Todo el año | 4
3 | Celebración de los dias alusivos a los valores de transparencia e integridad | Colocar ´publicidad alusiva a los valores de ese dia, y enviar circulares digitales a los colaboradores y colaboradoras de la institucion | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | Todo el año | Ver calendario
Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes. | [6 empty] | T1/T2
5 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. |  | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de compromisos éticos firmados. |  | 1er Trimestre
6 | Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. |  | -Auditoria firmada por la CIGCN | -Auditoria elaborada por la CIGCN. |  | 1er Trimestre
7 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. . |  | -Matriz de sujetos obligados a declarar. | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada |  | 1er Trimestre
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupción |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública. | [6 empty] | Todo el año
8 | Taller sobre Planeación de gestión de riesgos de corrupción. |  | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | 1er, 2do y 3er Trimestre
9 | Taller sobre Identificación de riesgos de corrupción. |  | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | 1er, 2do y 3er Trimestre
10 | Taller sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo. |  | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | 1er, 2do y 3er Trimestre
11 | Taller sobre tratamiento de riesgos de corrupción. |  | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | 1er, 2do y 3er Trimestre
12 | Taller sobre seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción. |  | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | 1er, 2do y 3er Trimestre
13 | Implementación del modelo de gestión de riesgos de corrupción. |  | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | 1er, 2do y 3er Trimestre
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.
14 | Taller para la construcción del Código de Integridad y Conducta. |  | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | 1er Trimestre
14 | Ciclo de consulta y socialización para la implementación de las Directrices de Conflictos de integridad, |  | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | 1er Trimestre
15 | Implementación de la Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. |  | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | 1er Trimestre
Producto 5- Plan de comunicación y capacitación. |  | Objetivo: Desarrollar estrategias y acciones coordinadas en el marco del sistema de integridad, que permitan a los servidores públicos adquirir competencias y destrezas basadas en principios éticos y valores de integridad
16 | Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. |  | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | Todo el año
17 | Actividades de desarrollo y capacidades sobre integridad |  | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | Todo el año
18 | Actividades de difusión sobre las acciones contenidas en las “Políticas de Integridad” dirigidas a las partes interesadas, entre otras medidas". |  | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | Todo el año
19 | Crear programa interno de formacion para la integridad. |  | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | Todo el año

## Plan de trabajo 2023
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2023
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICAS (ONE) |  |  |  | Cantidad de Servidores: |  |  | Teléfonos: 809-682-7777
Titular de la institución: MIOSOTIS MERCELIA RIVAS PEÑA |  |  |  | Sector Gubernamental: |  |  | Página Web: www.one.gob.do
Objetivo General:
Actividad no. | Actividad | PARA LLENADO DE LA CIGN
|  | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
Producto 1 - Cultura de integridad. |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades ludicas que promuevan la interiorizacion de los principios eticos y valores de integridad.
1 | Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG. | Se reproducirán las campañas de la DIGEIG en las pantallas ubicadas en las áreas comunes de la institución. Además, se homologarán los valores de integridad con publicaciones internas que serán difundidas vía redes sociales de la institución y al personal a través de correo electrónico institucional. Además, estará presente la CIGCN en representación o en pleno en las actividades de la DIGEIG. | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos alcanzados | Lea Payano | Todo el año | 90% | 90%
2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | Utilizar la publicidad institucional para promocionar los diferentes valores de integridad de la institución y fomentar el comportamiento integro de los servidores. | -Fotografias y videos promocionando valores de integridad -Circular promocionando valores de integridad -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando valores de integridad | -Cantidad de publicaciones -Cantidad de publicaciones enviadas electronicamente -Cantidad de servidores públicos alcanzados | Yumirca Matos | Todo el año | 100% | 90%
3 | Celebracion del Dia Nacional de la Integridad | Celebrar en el marco del viernes temático del mes de abril, el día Nacional de la Integridad, con actividades lúdicas a los valores de integridad. | -Fotografias y videos promocionando la actividad -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando el viernes temático al personal | Cantidad de servidores publicos participantes | Lea Payano | 2do trimestre | 1 | 95%
4 | Designación del embajador o embajadora de integridad | Se seleccionará un colaborador o colaboradora que será el embajador o embajadora de integridad en su respectivo departamento siendo entes multiplicadores de las acciones de la comisión por un período de seis meses | - Matriz de embajadores y embajadoras por departamento -Comunicaciones | -Cantidad de socializaciones realizadas -Fotografías de embajadoras y embajadores | Arnaldo Castillo | 1ro y 3er trimestre | 2
Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes. | [7 empty] | T1/T2
5 | Ratificación del compromiso ético de la máxima autoridad y auditar que la firma de la máxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. | Se realizará acto de ratificación y auditoria de manera conjunta sobre la ratificación del compromiso ético de la máxima autoridad de la institución ante el CIGCN | -Fotografias y videos de la ratificación y proceso de audotoria del compromiso ético. -Auditoría firmada por la CIGCN | -Cantidad de compromisos éticos firmados. '-Auditoria elaborada por la CIGCN. | Rosanna Colón | 1er Trimestre | 1 | 1
7 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. | Realizar matriz de verificación del cumplimiento de presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados de esta institución | -Matriz de sujetos obligados a declarar. | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada | Rosanna Colón | 1er Trimestre | 1 | 3
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupción |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública. | [7 empty] | Todo el año
8 | Participar en los talleres impartidos por la DIGEIG | La CIGCN en pleno o por representación según indique el órgano rector, se sumará a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG en especial a las relativas a gestión de riesgo | -Fotografias y videos firmando de los participantes en la actividad -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos alcanzados | Eddy Lantigua | 1er, 2do y 3er Trimestre | 95% | 100%
13 | Elaboración e Implementación del modelo de gestión de riesgos de corrupción. | Con la colaboración de consultores de la DIGEIG, se realizara y se implementará un modelo de gestión de riesgo de corrupción a partir del emitido por el órgano rector. | -Convocatoria -Lista de participantes Modelo de gestión de riesgo de corrupción | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos alcanzado | Divina Bernard | 3er y 4to Trimestre |  | Someterlo a votación
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.
| Elaboración del Código de Integridad |  |  |  |  | 3er y 4to Trimestre |  | Ponerle el nombre de como lo entregamos
14 | Taller para la construcción presentación del Código de Integridad y Conducta. | Realizar taller para habilitar a la CIGCN con las capacidades y herramienta para construir un Código de Integridad y conducta para la institución | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos Alcanzados | Maria Nin | 4to Trimestre | 1 | 9 | Eliminar construcción
Producto 5- Plan de comunicación y capacitación. |  | Objetivo: Desarrollar estrategias y acciones coordinadas en el marco del sistema de integridad, que permitan a los servidores públicos adquirir competencias y destrezas basadas en principios éticos y valores de integridad
16 | Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. | Se ejecutaran talleres para los nuevos miembros de la institución para ser inducidos en valores de integridad | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos alcanzados | Schneidder Diudonne | 2do, 3er y 4to Trimestre |  | 100%
17 | Actividades de desarrollo y capacidades sobre integridad | Charlas y talleres de socialización de valores de integridad de ayuden al desarrollo de capacidades y buen comportamiento en los servidores públicos | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos alcanzados | Raul Derisme | Todo el año | 4 | 20%

## Hoja1
16.6667

## Compromisos asumidos
Compromisos asumidos en la mesa de trabajo del taller de conformación para el plan de trabajo de las CIGCN y oficiales de integridad 2023
No. | Cantidad de instituciones comprometidas | Actividad consolidada | Instituciones | Observaciones
1 | 10 | Evento Institucional para lectura y firma del compromiso ético de las MAE | DGII, Dirección General de Pasaporte, INESPRE, DIGEIG, IDECOOP, Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Relaciones Exteriores, Tesorería Nacional, ONAPI | Socialización de la importancia y aplicación de estas.
2 | 6 | Taller para mitigación de riesgo de corrupción | DGII, Dirección General de Pasaporte, INESPRE, MITUR, FEDA, INAGUJA | Capacitación a los colaboradores
3 | 1 | Capacitación a las CIGCN y OIG normas ISO | DGII | Todas las CIGCN y OIG
4 | 1 | Creación de audiovisual dirigido por las CIGCN y OIG | INFOTEP | Capsulas mensuales con información que incrementen los valores y mitiguen riesgos de corrupción
5 | 31 | Crear campaña educativa sobre valores íntegros, derechos ciudadanos. | DGBN, DIECOM, MITUR, Dirección General de Pasaporte, INESPRE, DIGEIG, IDECOOP, Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Relaciones Exteriores, FEDA, FONPER, INAGUJA, Ministerio Administrativo de la Presidencia, INAP, MAP, INFOTEP, Tesorería Nacional, ONAPI, ONAMET, Consejo Nacional para el VIH SIDA, CNZFE, JARDIN BOTANICO, DGDF. | Con el fin de impactar a los colaboradores y estudiantes técnicos
6 | 1 | Realizar la campaña CONDUCE CON INTEGRIDAD dirigida por el INTRANT, utilizando las redes sociales. | INTRANT | Prevista para la semana de la seguridad vial
7 | 2 | Campaña de capacitación dirigida a los hijos de colaboradores | DGBN, INFOTEP | Con el fin de crear conciencia
8 | 3 | Campaña de limpieza playas, higiene ambiental | Comedores Económicos, Medio Ambiente, SIUBEN
9 | 18 | Capacitación constante a los colaboradores | DGM, DGII, Dirección General de Pasaporte, INESPRE, DIGEIG, IDECOOP, Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores, FEDA, FONPER, INAGUJA, Ministerio Administrativo de la Presidencia, SeNaSa, Onapi, CNZFE, JARDIN BOTANICO | Realizando talleres, actividades lúdicas, y reuniones mensuales
10 | 13 | Hacer campaña de publicidad interna sobre la aplicación de la integridad y transparencia | DGM, Dirección General de Pasaporte, INESPRE, INFOTEP, MITUR, FEDA, INAGUJA, INAZUCAR, ONAMET, DGBN, CNZFE, JARDIN BOTANICO, DIECOM | Crear conciencia sobre aplicar valores para modelar una conducta apegada a los valores institucionales.
11 | 1 | Extensión del compromiso ético a los directores, financieros y gestos de activo fijos | IDECOP
12 | 7 | Evaluación y seguimiento de la aplicación de las normas y políticas de conducta, integridad y ética cada año | DIGECINE, IDECOP, MINERD/DIGEPRES/MEPYP, CNZFE-MIMARENA | Dar seguimiento a los acuerdos de mejora, conducta, bienes Inmuebles.
13 | 15 | Rendición de cuenta de lo que realizan las CIGCN y OIG | DGM, DGII, Dirección General de Pasaporte, INESPRE, DIGEIG, IDECOOP, Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Relaciones Exteriores, FEDA, FONPER, INAGUJA, Ministerio Administrativo de la Presidencia, Compras y contrataciones | Actividad realizada para crear confianza en la institución, siendo un referente para los estándares de integridad y dar a conocer los trabajos de las CIGCN y OIG
14 | 6 | Impulsar a los artistas a crear obras con materiales reciclables | Ministerio de Cultura, Dirección General de Compras y contrataciones, Ministerio Agricultura, Ministerio de Deporte, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Medio Ambiente, | Promover los trabajos de recolección de materiales desechables
15 | 1 | Sensibilización en las gobernaciones sobre materia de control | Ministerio de Interior y Policía
16 | 17 | Capacitación para las CIGCN y OIG de la ley 340-06 | Dirección General de Compras y Contrataciones
17 | 10 | Involucrar al sector empleador en la promoción y desarrollo de la olimpiada nacional de recolección de materiales reciclables | Ministerio de Trabajo en colaboración con Ministerio de Deporte, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Turismo, Ministerio de Medio Ambiente, Alcaldías Municipales.
18 | 1 | Resolución para establecer plazo de respuesta interna | MIDEREC
19 | 1 | Establecer mecanismos que especifiquen reducción de fondos | MIDEREC
20 | 2 | Hacer una capacitación sobre colusión en las contrataciones públicas con PROCOMPETENCIA, utilizando la plataforma de INFOTEP. | PROCOMPETENCIA/ INFOTEP
21 | 1 | Insertar el tema de CONDUCE con integridad y seguridad vial como parte del módulo de formación humana del INFOTEP. | INTRANT
22 | 1 | Crear sellos, tarjetas, estampillas alegóricas a temas de ética e integridad, deporte, recursos naturales y capacitación magisterial. | INPOSDOM
23 | 1 | Capacitación a maestros y a estudiantes en el área de educación física | INAFOCAM, INEFI
24 | 2 | Realizar una premiación donde la máxima autoridad reconozca a los colaboradores que mejor represente los valores institucionales. | FEDA, INAGUJA,
25 | 1 | Realizar talleres sobre la ley 02-2021 | FEDA
26 | 2 | Realizar Charla sobre la integridad en el consumo de Recursos hidroeléctrico | INAZUCAR, EDENORTE | Apoyo logístico con DIGEPRES
27 | 1 | Completar borrador de indicaciones a tomar, socializando con los demás miembros de la comisión y a lo interno de la institución. | SIUBEN
28 | 1 | Buenas prácticas, presentación a SIUBEN, ONAPI, Tesorería Nacional | SENASA
29 | 1 | Incluir en el POA y Presupuesto de 2023 la implementación de la Norma ISO 37001 para las áreas de compras, sanciones y prevención de lavado de activos | SB
30 | 1 | Meteorología como órgano técnico científico asume el compromiso de remitirle al Estado del Tiempo a las instituciones para las actividades que realicen con el fin de que estas les sean realizados. Eje principal: prevención charla sobre los valores a lo interno de la Institución | ONAMET
31 | 2 | Jornada de Limpieza en las Playas. | DGBN, DIECOM
32 | 1 | Ayudas comunitarias (alimentos, medicamentos y ropa) | DIECOM | PROMESCAL, OMSA, Plan Social
33 | 7 | Jornada de limpieza de costas | DIECOM, Comedores económicos, medio ambiente, siuben, (ACUARIO NACIONAL, COE, MEDIO AMBIENTE) | Medio ambiente
34 | 2 | Rally en Valores (Reforzamiento Institucional) | CNZFE-JARDIN BOTANICO
35 | 1 | Encuestas de Integridad | CNZFE
36 | 5 | Operativo de Limpieza y forestación | DIGECAC, DGDF/DGBN/DGCINE/DIECOM
37 | 1 | Cine Sobre Ruedas | DGCINE
38 | 2 | Operativo entrega raciones cruda a zona vulnerables | Plan social, gabinete social. | Trabajar en conjunto

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica