## 1T
Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras enero-marzo 2025
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0220- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Subcapítulo | 01- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Unidad Ejecutora | 0009- Oficina Nacional de Estadística
Misión | Satisfacer la demanda de estadísticas oficiales, mediante su producción, divulgación y fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional, para la toma de decisiones públicas y privadas en contribución a la mejora de la calidad de vida de la población y el desarrollo nacional.
Visión | Ser el ente coordinador del Sistema Estadístico Nacional, modelo en la producción y divulgación de las estadísticas oficiales oportunas, confiables, accesibles y de calidad para el desarrollo sostenible.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 12-Generación de estadísticas nacionales
Descripción: | Consiste en la recolección, procesamiento y producción de estadísticas oficiales de diferentes sectores de la vida nacional a fin de fortalecer la gestión y toma de decisiones en materia de desarrollo económico-social y la creación de políticas públicas.
Beneficiarios: | Son los ciudadanos consultores de las estadísticas, el sector privado (empresas), sector público (ministerios), organismos internacionales y la academia.
Resultado Asociado: | Aumentar de 2,171 en el 2023 a 2,613 para el 2025 la cantidad de bases de datos, series e indicadores estadísticos, con sus desagregaciones, producidos y disponibles para la toma de decisiones en materia de las políticas públicas actuales, que impulsen el desarrollo económico y social del país.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
694496789 |  | 694496789 |  |  | 99948097.66 |  |  | 14.39%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5882-Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial | Número de bases de datos, series e indicadores producidos y disponibles a partir de censos, encuestas y registros administrativos | 2964 | 351119890 | 607 | 37454675.38 | 607 | 36975583.23 | 100% | 98.72%
6799-Sistema Estadístico Nacional dispone de normas y estándares de calidad | Cantidad de normativas disponibles para operaciones estadísticas en sectores priorizados | 5 | 36929969.36 | 0 | 7057175.05 | 0 | 6788268.79 | 0% | 96.19%
7971-Actividades formativas para desarrollar competencias estadísticas | Cantidad de actividades formativas para desarrollar competencias estadísticas | 630 | 23119062 | 155 | 3670891.25 | 215 | 3306595.92 | 138.7097 | 90.08%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5882-Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial
Descripción del producto: | Disponibilidad de información estadística oficial con oportunidad y de calidad proveniente de censos, encuestas y registros administrativos, de fácil acceso y comprensión para la toma de decisiones.
Logros alcanzados: | En el trimestre enero-marzo, se lograron los 607 indicadores que se programaron, todas las evidencias se encuentran archivadas y fueron entregadas al área correspondiente en la DIGEPRES, además, se subio a la plataforma de SIGEF. Este logro, corresponde al 100% de la ejecución con respecto a lo programado para el año.
Causas y justificación del desvío: | No hubo desviación en la ejecución de metas con respecto a lo programado. Sin embargo, se registró una desviación del 1.27% en la ejecución financiera debido al cambio de fecha de inicio de los procesos previos al levantamiento de la ENHOGAR-MICS 2025.
Producto: | 6799-Sistema Estadístico Nacional dispone de normas y estándares de calidad
Descripción del producto: | Armonizar y estandarizar la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional (SEN), a través de políticas y normas técnicas aplicables a los procesos, procedimientos y métodos para el diseño, recolección, tratamiento, análisis, procesamiento, integración, compilación y difusión de estadísticas oficiales de calidad, comparables, oportunas y coherentes para la toma de decisión.
Logros alcanzados: | En el trimestre enero-marzo, no tuvo programación física en este trimestre.
Causas y justificación del desvío: | No tuvo programación física en este trimestre. La desviación del 3.81% en la ejecución financiera se debió, principalmente, al traslado de un colaborador desde el producto 03 al producto 02, para asumir funciones como encargado de departamento.
Producto: | 7971-Actividades formativas para desarrollar competencias estadísticas
Descripción del producto: | Este producto busca desarrollar competencias estadísticas, demográficas y geoestadísticas, a través de programas en formatos presencial, virtual sincrónico, virtual asincrónico e híbrido, en 4 niveles: cultura estadística, inicial, intermedio y especializado, para la toma de decisiones basadas en evidencias.
Logros alcanzados: | Durante el trimestre enero-marzo, se certificaron 215 participantes, superando la meta establecida de 155 personas. Esto representa un cumplimiento del 138.71 % con respecto a lo programado. La lista de participantes certificados se encuentra archivada y también ha sido cargada en la plataforma SIGEF.
Causas y justificación del desvío: | Se registró una sobreejecución de las metas físicas con respecto a lo programado del 38.71 %, como resultado de la realización de dos capacitaciones adicionales durante el trimestre. Estas actividades se llevaron a cabo en el marco de la asistencia técnica ofrecida por la FAO, Humanitarian OpenStreetMap y la alianza del Global Partnership for Sustainable Development Data, lo cual permitió ampliar el alcance de la meta sin afectar la planificación original, ni su presupuesto. En cuanto a la meta financiera, se registró una desviación del 9.92 % en la ejecución, debido a que las contrataciones de personal previstas para este trimestre no fueron realizadas. Además, algunos procesos de compra no se concluyeron al cierre del periodo.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1. Asegurar la programación oportuna de contrataciones de personal. 2. Optimizar la calendarización de compras y procesos logísticos. 3. Fortalecer la coordinación interinstitucional de proyectos estratégicos.