## POA 2023
Oficina Nacional de Estadística (ONE) Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2023
Código | Nombre | Categoría | Área responsable | No. | Operación | Fecha inicio | Fecha fin | Presupuesto asignado (gasto corriente) | Presupuesto asignado (Inversión Pública) | Presupuesto asignado (cooperación nacional) | Presupuesto asignado (cooperación internacional)
1 | Producción, coordinación y difusión de las estadísticas oficiales. | Eje estratégico
1.1 | Favorecer la toma oportuna de decisiones de los actores públicos y privados, mediante la producción y difusión de estadísticas oficiales demandadas por la agenda nacional. | Objetivo estratégico
1.1.1 | Fortalecimiento del programa de producción estadística. | Estrategia derivada
1.1.1.1 | Aseguradas con calidad, oportunidad y pertinencia las informaciones estadísticas de los censos y encuestas para favorecer la toma de decisiones. | Resultado de efecto
1.1.1.1.1 | X Censo Nacional de Población y Vivienda | Producto | Departamento de Censos | 1 | Depurar la base de datos y divulgar los resultados de X CNPV | 2023-01-01 | 2023-12-18 | 0 | 197172551 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2022) | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Elaborar el informe general | 2023-01-10 | 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Publicación base de datos formato SPSS | 2023-01-05 | 2023-03-02
|  |  |  | 3 | Diagramación y difusión de informe de resultados | 2023-07-25 | 2023-09-15
|  |  |  | 4 | Publicación base de datos formato REDATAM | 15/09/2023 | 2023-12-29
1.1.1.1.3 | Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI 2023) | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Diseño conceptual y metodológico: Elaboración del cuestionario y manuales de instrucción para capacitación | 2023-01-10 | 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Capacitación ENI 2023 | 2023-01-10 | 2023-11-17
|  |  |  | 3 | Trabajo de campo ENI 2023 | 2023-04-17 | 2023-12-29
|  |  |  | 4 | Procesamiento de datos | 2023-01-02 | 2023-12-29
1.1.1.1.4 | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2023) | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Planeación ENHOGAR-2023 | 2023-01-10 | 2023-05-31 | 30000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Diseño conceptual y metodológico: Elaboración del cuestionario y manuales de instrucción para capacitación | 2023-02-01 | 2023-08-18
|  |  |  | 3 | Diseño y selección de la muestra | 2023-04-03 | 2023-08-19
|  |  |  | 4 | Capacitación | 2023-03-20 | 2023-08-30
|  |  |  | 5 | Trabajo de campo | 2023-03-03 | 2023-12-30
|  |  |  | 6 | Procesamiento de datos | 2023-04-03 | 30/12/2023
1.1.1.1.5 | Encuesta Nacional de Cobertura y Calidad del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Planeación Encuesta Nacional de Cobertura y Calidad | 2023-02-13 | 2023-02-28
|  |  |  | 2 | Diseño conceptual y metodológico: Elaboración del cuestionario y manuales de instrucción para capacitación | 2023-02-15 | 2023-03-24
|  |  |  | 3 | Diseño y selección de la muestra | 2023-02-09 | 2023-03-05
|  |  |  | 4 | Capacitación | 2023-02-20 | 2023-05-31
|  |  |  | 5 | Trabajo de campo | 2023-02-15 | 2023-07-28
|  |  |  | 6 | Procesamiento de datos | 2023-02-20 | 2023-07-28
1.1.1.1.6 | Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2023 (fase de planificación) | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Planeación de la encuesta | 2023-02-02 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Identificación y diligenciamiento de recursos económicos y humano | 2023-08-01 | 2023-12-29
|  |  |  | 3 | Diseño conceptual de la encuesta | 2023-02-15 | 2023-12-29
1.1.1.1.7 | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2024) | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Planeación de la encuesta | 2023-02-02 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Identificación y diligenciamiento de recursos económicos y humano | 2023-05-02 | 2023-12-29
1.1.1.1.8 | Directorio de Empresas | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Generación base de datos del DEE 2022 | 01/01/2023 | 20/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Actualización de los nuevos registros del DEE 2022 | 23/01/2023 | 21/04/2023
|  |  |  | 3 | Codificación y clasificación de los nuevos registros del DEE 2022 | 30/01/2023 | 28/04/2023
|  |  |  | 4 | Actualización del DEE 2022 a partir de los marcos utilizados para las encuestas económicas y registros internos | 30/01/2023 | 05/05/2023
|  |  |  | 5 | Generación del marco muestral ENAE 2023 | 03/04/2023 | 07/04/2023
|  |  |  | 6 | Procesamiento de la base de datos del DEE 2022 | 08/05/2023 | 19/05/2023
|  |  |  | 7 | Elaboración del informe general del DEE 2022 | 15/05/2023 | 31/05/2023
|  |  |  | 8 | Diagramación y publicación del informe general del DEE 2022 | 01/06/2023 | 30/06/2023
|  |  |  | 9 | Elaboración del Plan Director del DEE | 30/01/2023 | 10/02/2023
|  |  |  | 10 | Elaboración del Manual de Conformación y actualización del DEE | 01/05/2023 | 30/09/2023
|  |  |  | 11 | Elaboración del Manual de Procesamiento y anonimización del DEE | 01/05/2023 | 30/09/2023
|  |  |  | 12 | Elaboración de Metodología de Demografía Empresarial Formal | 01/05/2023 | 30/09/2023
|  |  |  | 13 | Conformación base de datos del DEE primer trimestre 2023 | 13/02/2023 | 10/05/2023
|  |  |  | 14 | Actualización de los nuevos registros del DEE primer trimestre 2023 | 06/03/2023 | 28/04/2023
|  |  |  | 15 | Codificación y clasificación de los nuevos registros del DEE primer trimestre 2023 | 06/03/2023 | 05/05/2023
|  |  |  | 16 | Procesamiento de la base de datos del DEE primer trimestre 2023 | 11/05/2023 | 16/05/2023
|  |  |  | 17 | Elaboración del boletín del DEE primer trimestre 2023 | 17/05/2023 | 19/05/2023
|  |  |  | 18 | Diagramación y publicación del boletín DEE primer trimestre 2023 | 22/05/2023 | 31/05/2023
|  |  |  | 19 | Conformación base de datos del DEE segundo trimestre 2023 | 05/05/2023 | 09/08/2023
|  |  |  | 20 | Actualización de los nuevos registros del DEE segundo trimestre 2023 | 22/05/2023 | 18/07/2023
|  |  |  | 21 | Codificación y clasificación de los nuevos registros del DEE segundo trimestre 2023 | 22/05/2023 | 04/08/2023
|  |  |  | 22 | Procesamiento de la base de datos del DEE segundo trimestre 2023 | 10/08/2023 | 15/08/2023
|  |  |  | 23 | Elaboración del boletín del DEE segundo trimestre 2023 | 16/08/2023 | 18/08/2023
|  |  |  | 24 | Diagramación y publicación del boletín del DEE segundo trimestre 2023 | 21/08/2023 | 01/09/2023
|  |  |  | 25 | Conformación base de datos del DEE tercer trimestre 2023 | 07/08/2023 | 08/11/2023
|  |  |  | 26 | Actualización de los nuevos registros del DEE tercer trimestre 2023 | 21/08/2023 | 27/10/2023
|  |  |  | 27 | Codificación y clasificación de los nuevos registros del DEE tercer trimestre 2023 | 21/08/2023 | 03/11/2023
|  |  |  | 28 | Procesamiento de la base de datos del DEE tercer trimestre 2023 | 09/11/2023 | 14/11/2023
|  |  |  | 29 | Elaboración del boletín del DEE tercer trimestre 2023 | 15/11/2023 | 17/11/2023
|  |  |  | 30 | Diagramación y publicación del boletín del DEE tercer trimestre 2023 | 20/11/2023 | 01/12/2023
|  |  |  | 31 | Elaboración de aplicativo de descarga y transformación de las bases de datos fuentes del DEE | 01/03/2023 | 30/05/2023
|  |  |  | 32 | Elaboración de aplicativo de actualización base de datos DEE | 01/03/2023 | 30/05/2023
|  |  |  | 33 | Anonimización y publicación de la base de datos del DEE 2022 | 2023-07-03 | 2023-07-21
|  |  |  | 34 | Elaboración de los reporte de calidad de la base de datos del DEE 2022 | 2023-09-01 | 2023-12-31
|  |  |  | 35 | Elaboración del reporte de cierre del primer trimestre del DEE 2023 | 2023-05-15 | 2023-05-31
|  |  |  | 36 | Elaboración del reporte de cierre del segundo trimestre del DEE 2023 | 2023-08-14 | 2023-08-31
|  |  |  | 37 | Elaboración del reporte de cierre del tercer trimestre del DEE 2023 | 2023-11-13 | 2023-11-30
|  |  |  | 38 | Actualización series e indicadores del DEE actualizados en portal web. | 2023-07-03 | 2023-07-21
|  |  |  | 39 | Actualización de series e indicadores del DEE en los sistemas de indicadores económicos (SINID y/o otros) | 2023-07-03 | 2023-07-21
1.1.1.1.9 | Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Procesamiento y elaboración del boletín de I+D ENAE 2022 | 2023-02-06 | 2023-03-31 | 10716591 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Diagramación y publicación del boletín de I+D | 2023-04-03 | 2023-04-28
|  |  |  | 3 | Procesamiento y elaboración del boletín de Funcionarios Públicos en la actividad empresarial ENAE 2022 | 2023-02-06 | 2023-03-31
|  |  |  | 4 | Diagramación y publicación del boletín de Funcionarios Públicos en la actividad empresarial | 2023-04-03 | 2023-04-28
|  |  |  | 5 | Procesamiento y elaboración del informe de Financiamiento en el Sector Empresarial Formal ENAE 2022 | 2023-02-06 | 2023-03-31
|  |  |  | 6 | Diagramación y publicación del informe de Financiamiento en el Sector Empresarial Formal ENAE 2022 | 2023-04-03 | 2023-05-05
|  |  |  | 7 | Procesamiento y elaboración del informe de TIC en el Sector Empresarial Formal ENAE 2022 | 2023-02-06 | 2023-03-31
|  |  |  | 8 | Diagramación y publicación del informe de TIC en el Sector Empresarial Formal ENAE 2022 | 2023-04-03 | 2023-05-05
|  |  |  | 9 | Procesamiento y elaboración del informe del Género de la Máxima Autoridad de la empresa ENAE 2022 | 2023-02-06 | 2023-03-31
|  |  |  | 10 | Diagramación y publicación del informe del Género de la Máxima Autoridad de la empresa ENAE 2022 | 2023-04-03 | 2023-05-19
|  |  |  | 11 | Procesamiento y elaboración del informe de Innovaciones en el Sector Empresarial Formal ENAE 2022 | 2023-02-06 | 2023-04-14
|  |  |  | 12 | Diagramación y publicación del informe de Innovaciones en el Sector Empresarial Formal ENAE 2022 | 2023-04-17 | 2023-06-16
|  |  |  | 13 | Rediseño metodológico y operativo, y selección de la muestra de la ENAE 2023 | 30/01/2023 | 31/05/2023
|  |  |  | 14 | Reclutamiento, capacitación y selección de personal de campo ENAE 2023 | 20/03/2023 | 05/07/2023
|  |  |  | 15 | Ejecución del levantamiento de campo ENAE 2023 | 03/07/2023 | 29/09/2023
|  |  |  | 16 | Clasificación, codificación, critica y digitación de los registros de la base de datos ENAE 2023 | 03/07/2023 | 03/11/2023
|  |  |  | 17 | Validación y procesamiento de la base de datos de Minas y Canteras ENAE 2023 | 03/11/2023 | 30/11/2023
|  |  |  | 18 | Elaboración de Minas y Canteras de la ENAE 2023 | 01/12/2023 | 11/12/2023
|  |  |  | 19 | Diagramación y publicación de Minas y Canteras de la ENAE 2023 | 12/12/2023 | 22/12/2023
|  |  |  | 20 | Actualización aplicativo de captura ENAE 2023 | 01/05/2023 | 31/08/2023
|  |  |  | 21 | Elaboración aplicativo de gestión de muestras | 01/03/2023 | 09/06/2023
|  |  |  | 22 | Actualización series e indicadores de la ENAE actualizados en portal web. | 10/0/2023 | 28/10/2023
|  |  |  | 23 | Actualización de series e indicadores de la ENAE en los sistemas de indicadores económicos (SINID y/o otros) | 10/0/2023 | 28/10/2023
|  |  |  | 24 | Anonimización de la base de datos de la ENAE 2022 | 19/06/2023 | 30/06/2023
|  |  |  | 25 | Publicación de la base de datos de la ENAE 2022 | 3/07/2023 | 7/07/2023
1.1.1.1.10 | Fundación Reservas | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Revisión, corrección y digitación de los cuestionarios de Fundación Reservas primer trimestre | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Clasificación, validación y procesamiento de los cuestionarios de Fundación Reservas primer trimestre | 2023-04-17 | 2023-05-05
|  |  |  | 3 | Elaboración de informes de Fundación Reservas primer trimestre | 2023-05-08 | 2023-05-12
|  |  |  | 4 | Revisión, corrección y clasificación de los cuestionarios de Fundación Reservas segundo trimestre | 2023-07-03 | 2023-07-14
|  |  |  | 5 | Digitación, validación y procesamiento de los cuestionarios de Fundación Reservas segundo trimestre | 2023-07-17 | 2023-08-04
|  |  |  | 6 | Elaboración de informes de Fundación Reservas segundo trimestre | 2023-08-07 | 2023-08-11
|  |  |  | 7 | Revisión, corrección y clasificación de los cuestionarios de Fundación Reservas tercer trimestre | 2023-10-02 | 2023-10-13
|  |  |  | 8 | Digitación, validación y procesamiento de los cuestionarios de Fundación Reservas tercer trimestre | 2023-10-16 | 2023-11-03
|  |  |  | 9 | Elaboración de informes de Fundación Reservas tercer trimestre | 2023-11-06 | 2023-11-10
|  |  |  | 10 | Elaborar el dashboard interactivo de Gestión Fundación Reservas | 2023-09-04 | 2023-11-30
1.1.1.1.11 | Fortalecimiento de las Estadísticas Empresariales (Programa ADELANTE 2) | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Realización de taller en modalidad presencial y virtual con participantes internos ONE y SEN | 03/01/2023 | 10/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Procesamiento, elaboración y publicación del informe analítico del módulo MIPYME de la ENHOGAR 2022 | 10/01/2023 | 15/03/2023
|  |  |  | 3 | Procesamiento y elaboración del informe general del módulo MIPYME de la ENHOGAR 2022 | 10/01/2023 | 31/03/2023
|  |  |  | 4 | Realización Seminario de presentación de resultados de la iniciativa para el fortalecimiento de las estadísticas empresariales con enfoque en las MiPymes. | 13/03/2023 | 15/03/2023
1.1.1.1.12 | Índice de Precios del Productor (IPP) | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Preparar el operativo de la Encuesta de Precios del Productor | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 2422446 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar el levantamiento, critica, codificación y digitación encuesta de Precios del Productor | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 3 | Realizar supervisión y control de calidad encuesta de precios del productor | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 4 | Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de otras fuentes utilizados en el cálculo del IPP | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 5 | Realizar el procesamiento de la encuesta de Precios del Productor, el cálculo y el análisis del IPP | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 6 | Elaborar materiales de comunicación y difusión de resultados del IPP | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 7 | Cargar resultados IPP manufactura y servicios y actualizar gráficos en el página Web ONE, SINID, PDNR | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 8 | Diagramar y publicar resultados IPP manufactura y servicios | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 9 | Realizar el mantenimiento y análisis metodológico del IPP | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 10 | Actualizar la página web de la sección de metodología | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 11 | Actualización metodológica IPP manufactura y servicios | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 12 | Gestión fortalecimiento estructura tecnológica IPP | 2023-01-15 | 2023-02-01
1.1.1.1.13 | Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Preparar el operativo de la Encuesta Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 167963 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar el levantamiento, critica, codificación y digitación encuesta de ICDV | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 3 | Realizar supervisión y control de calidad de la encuesta ICDV | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 4 | Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de otras fuentes utilizados en el cálculo del ICDV | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 5 | Realizar el procesamiento de la Encuesta de Costos Directos de la Construcción de Viviendas, el cálculo y el análisis del ICDV | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 6 | Elaborar materiales de comunicación y difusión de resultados del ICDV | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 7 | Cargar resultados ICDV y actualizar gráficos en el página Web ONE y SINID | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 8 | Diagramar y publicar resultados ICDV | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 9 | Gestión fortalecimiento estructura tecnológica ICDV | 2023-01-15 | 2023-02-01
1.1.1.1.14 | Registro de ofertas y Edificaciones (ROE) | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Elaboración de propuesta rediseño formulario ROE 2024-1 | 30.01.2023 | 31.03.2023 | 5743000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Diagramación formulario ROE 2024-1 | 2023-03-02 | 2023-05-31
|  |  |  | 3 | Desarrollo de aplicativo ROE 2024-1 | 2023-06-05 | 31/09/2023
|  |  |  | 4 | Realizar el procesamiento del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2022-2) | 30.01.2023 | 17.03.2023
|  |  |  | 5 | Elaborar materiales de comunicación y difusión de resultados del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2022-2) | 20.03.2023 | 10.04.2023
|  |  |  | 6 | Diagramar y publicar documentos del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2022-2) | 10.04.2023 | 21.04.2023
|  |  |  | 7 | Cargar resultados del Registro de Oferta de Edificaciones la página Web ONE y SINID (ROE 2022-2) | 10.04.2023 | 21.04.2023
|  |  |  | 8 | Anonimización y publicación de Base de datos ROE 2022-2 | 21.04.2023 | 30.04.2023
|  |  |  | 9 | Preparar el operativo del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-1) | 2023-01-13 | 2023-04-15
|  |  |  | 10 | Realizar el levantamiento, critica, codificación y digitación del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-1) | 2023-04-17 | 2023-06-30
|  |  |  | 11 | Realizar supervisión y control de calidad del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-1) | 2023-04-17 | 2023-06-30
|  |  |  | 12 | Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de la etapa de validación del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-1) | 2023-04-17 | 2023-06-30
|  |  |  | 13 | Realizar el procesamiento del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-1) | 2023-07-01 | 2023-08-31
|  |  |  | 14 | Elaborar materiales de comunicación y difusión de resultados del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-1) | 2023-09-01 | 2023-09-15
|  |  |  | 15 | Diagramar y publicar documentos del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-1) | 2023-09-18 | 2023-09-29
|  |  |  | 16 | Cargar resultados del Registro de Oferta de Edificaciones la página Web ONE y SINID (ROE 2023-1) | 2023-10-02 | 2023-10-13
|  |  |  | 17 | Anonimización y publicación de Base de datos (ROE 2023-1) | 2023-10-13 | 2023-10-30
|  |  |  | 18 | Preparar el operativo del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-2) | 2023-07-03 | 2023-09-30
|  |  |  | 19 | Realizar el levantamiento, critica, codificación y digitación del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-2) | 2023-10-02 | 2023-11-30
|  |  |  | 20 | Realizar supervisión y control de calidad del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-2) | 2023-10-02 | 2023-11-30
|  |  |  | 21 | Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de la etapa de validación del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-2) | 2023-10-02 | 2023-11-30
1.1.1.2 | Mejorado el sistema de información de estadísticas de pobreza y estudios de bienestar | Resultado de efecto
1.1.1.2.1 | Portal interactivo de pobreza | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Actualización de Indicadores de Pobreza Monetaria | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Carga de Indicadores actualizados en portal de pobreza, página web, SINID | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 3 | Socialización y difusión del Portal de Pobreza | 2023-01-01 | 2023-12-30
1.1.2 | Fortalecimiento de los registros administrativos para la producción de estadísticas. | Estrategia derivada
1.1.2.1 | Aumentada la producción estadística procedente de los registros administrativos, para favorecer la toma de decisiones. | Resultado de efecto
1.1.2.1.1 | Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Validación bases datos de comercio exterior para conciliación 2022 | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 22500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Validación bases de datos de comercio exterior 2022-2023 | 2023-01-23 | 2023-12-22
|  |  |  | 3 | Elaboración Anuario de comercio exterior 2022 | 2023-02-20 | 2023-05-13
|  |  |  | 4 | Diagramación y publicación Anuario comercio exterior 2021 | 2023-05-15 | 2023-06-16
|  |  |  | 5 | Publicación bases de datos de comercio exterior anonimizadas 2022-2023 | 2023-02-20 | 2023-12-29
|  |  |  | 6 | Elaboración boletines trimestrales de comercio exterior | 2023-04-24 | 2023-11-03
|  |  |  | 7 | Diagramación boletines trimestrales de comercio exterior | 2023-05-09 | 2023-11-20
|  |  |  | 8 | Validación y estructuración bases de datos de Empresas Exportadoras y de Empresas Importadoras 2022 | 2023-05-15 | 2023-07-17
|  |  |  | 9 | Elaboración informe Perfil de Empresas Exportadoras y Perfil de Importadoras 2022 | 2023-07-03 | 2023-09-18
|  |  |  | 10 | Diagramación y publicación informes Perfil de Empresas Exportadoras e Importadoras 2021 | 2023-08-21 | 2023-11-13
|  |  |  | 11 | Actualización y carga de las estadísticas en series e indicadores web, SINID y Data Comex-RD | 2023-02-20 | 2023-12-29
|  |  |  | 12 | Desarrollo e implementación dashboard Perfil de Empresas Exportadoras e Importadoras | 2023-07-03 | 2023-12-04
|  |  |  | 13 | Publicación bases de datos del Perfil de Empresas Exportadoras y del Perfil de Empresas Importadoras 2021 | 2023-01-10 | 2023-01-23
|  |  |  | 14 | Actualización de Cuadros para Dominicana en Cifras 2023 | 2023-06-01 | 2023-06-30
|  |  |  | 15 | Responder solicitudes de información | 2023-01-02 | 2023-12-29
1.1.2.1.2 | Anuario de Estadísticas Económicas | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Recopilación de los datos e informaciones Estadísticas Económicas del anuario 2022 | 2023-01-10 | 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Validación de los datos e informaciones Estadísticas Económicas del anuario | 2023-02-01 | 2023-05-31
|  |  |  | 3 | Elaboración de insumos e integración de mejoras para el Anuario Económico (diseño de mapas, infografías, resumen sectorial, etc.) | 2023-05-02 | 2023-06-12
|  |  |  | 4 | Elaboración del informe de resultados y revisión final | 2023-06-13 | 2023-07-14
|  |  |  | 5 | Revisión de Estilo, diagramación y publicación del Anuario de Estadísticas Económicas 2021 | 2023-07-17 | 2023-09-15
1.1.2.1.3 | Sistema de Estadísticas Económicas Sectoriales | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Validación de las de las series e indicadores 2022-2023 | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 22500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Actualización y carga de series e indicadores sectoriales basados en registros administrativos económicos 2022-2023 | 2023-02-01 | 2023-12-29
|  |  |  | 3 | Creación de nuevas series e indicadores basados en registros administrativos económicos | 2023-04-01 | 2023-12-29
|  |  |  | 4 | Validación de Bases de Datos sectoriales recibidas 2022 | 2023-04-01 | 2023-09-30
|  |  |  | 5 | Validación de Bases de Datos sectoriales recibidas 2023 (Ene.-sept.) | 2023-04-01 | 2023-12-29
|  |  |  | 6 | Actualización de series e indicadores ODS, PNPSP y END 2022 | 2023-04-01 | 2023-12-29
|  |  |  | 7 | Actualización de Tabulados de estadísticas Económicas para Dominicana en Cifras 2023 | 2023-04-01 | 2023-09-29
|  |  |  | 8 | Diseño Tablero de datos para sector Construcción | 2023-07-03 | 2023-12-04
|  |  |  | 9 | Diseño Tablero de datos para las estadísticas Portuarias | 2023-07-03 | 2023-11-20
|  |  |  | 10 | Elaboración del Boletín de Estadísticas Sectoriales 2023 | 2023-05-02 | 2023-06-02
|  |  |  | 11 | Diagramación y publicación del Boletín de Estadísticas Sectoriales | 05.06.2023 | 19.06.2023
|  |  |  | 12 | Responder a la demanda de indicadores y series a partir de registros administrativos económicos. | 2023-01-02 | 2023-12-31
1.1.2.1.4 | Sistema de series e indicadores económicos | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Monitoreo a la carga de las series e indicadores económicos en SINID | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Fortalecimiento de las series e indicadores de los sectores económicos | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 3 | Gestión y evaluación de propuesta de nuevas series e indicadores económicos | 2022-04-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 4 | Gestión de actualización de la actualización de series, indicadores y fichas metodológicas para los ODS, PNPSP, END y web | 2022-04-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 5 | Gestión y evaluación de propuesta de nuevas series, indicadores y fichas metodológicas para los ODS, PNPSP y END | 2022-04-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 6 | Gestión y seguimiento a las respuesta de solicitudes de información económica a los diversos usuarios externos e internos | 2023-01-02 | 2023-12-31
1.1.2.1.5 | Estadísticas Ambientales | Producto | Departamento de Estadísticas Ambientales | 1 | Generación de estadísticas sobre condiciones y calidad ambiental | 2023-01-10 | 2023-12-31 | 1035815 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Generación de estadísticas sobre Recursos ambientales y su uso | 2023-01-10 | 2023-12-31
|  |  |  | 3 | Elaboración del Piloto cuentas de oferta y utilización del agua | 2023-01-10 | 2023-12-31
|  |  |  | 4 | Fortalecimiento de la producción estadística ambiental | 2023-01-10 | 2023-12-31
|  |  |  | 5 | Cálculo de indicadores ambientales | 2023-01-10 | 2023-12-31
|  |  |  | 6 | Elaboración de cuadros y publicados en la página web y publicaciones institucionales ambientales | 2023-07-10 | 2023-12-31
1.1.2.1.6 | Estadísticas sobre gestión de riesgos ante emergencia y cambio climático | Producto | Departamento de Estadísticas Ambientales | 1 | Generación de estadísticas sobre gestión de riesgos ante emergencia y cambio climático | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Generación de estadísticas sobre Asentamientos Humanos y salud ambiental | 2023-07-01 | 2023-12-31
|  |  |  | 3 | Generación de estadísticas sobre residuos | 2023-01-10 | 2023-12-31
|  |  |  | 4 | Generación de estadísticas de eventos extremos y desastres | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | 5 | Sistema Nacional MRV | 2022-01-10 | 2022-12-31
1.1.2.1.7 | Estadísticas demográficas | Producto | Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales | 1 | Actualización de las Estadísticas demográficas | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 795000 | 0 | 0 | 2666438
|  |  |  | 2 | Análisis de consistencia de los datos censales | 2023-01-02 | 2023-12-31
|  |  |  | 3 | Mejoramiento de las estadísticas vitales: defunciones y nacimientos (AECID) | 2023-01-02 | 2023-12-31
|  |  |  | 4 | Calculo de indicadores demográficos | 2022-01-03 | 2022-12-31
|  |  |  | 5 | Elaboración de cuadros elaborados y publicados en la pagina web demográficos | 2022-04-01 | 2022-08-15
|  |  |  | 6 | Repuesta a requerimientos de datos (nacionales e internacionales) | 2023-01-02 | 2023-12-31
1.1.2.1.8 | Estadísticas sociales | Producto | Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales | 1 | Actualización de estadísticas de deporte | 2023-01-15 | 2023-12-31 | 2627000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Actualización de estadísticas culturales | 2023-01-15 | 2023-12-15
|  |  |  | 3 | Actualización de estadísticas de educación | 2023-01-15 | 2023-12-15
|  |  |  | 4 | Actualización de estadísticas de empleo y seguridad social | 2023-01-15 | 2023-12-15
|  |  |  | 5 | Actualización de estadísticas de salud | 2023-01-15 | 2023-12-15
|  |  |  | 6 | Actualización de estadísticas de Protección social y condiciones de vida, Participación Política, TICs y Género | 2023-01-15 | 2023-12-15
|  |  |  | 7 | Actualización de estadísticas de gobierno, seguridad pública y justicia | 2023-01-03 | 2023-12-30
|  |  |  | 8 | Calculo de indicadores sociales | 2023-01-15 | 2023-12-15
|  |  |  | 9 | Elaboración y publicación de cuadros en la pagina web sociales | 2023-04-01 | 2023-10-30
|  |  |  | 10 | Repuesta a requerimientos de datos (nacionales e internacionales) | 2023-01-15 | 2023-12-15
1.1.2.1.9 | Boletines estadísticos | Producto | Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales | 1 | Elaboración de Boletín Estadísticas ambientales (2 boletines) | 2023-01-10 | 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de Boletín demográfico y social (2 boletines) | 2023-02-01 | 2023-12-15
1.1.2.1.10 | Anuarios estadísticos | Producto | Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales | 1 | Elaboración de Anuario de Estadísticas Sociodemográficas | 2023-06-01 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de Anuario de Muertes Accidentales y Violentas | 2023-05-02 | 2023-07-31
|  |  |  | 3 | Elaboración de Anuario de Estadísticas Vitales | 2023-04-15 | 2023-07-21
1.1.2.1.11 | Compendios estadísticos | Producto | Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales | 1 | Elaboración de Compendio de Estadísticas Vitales | 2023-04-15 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de Compendio de Muertes Accidentales y Violentas | 2023-05-02 | 2023-07-21
|  |  |  | 3 | Elaboración de Compendio de Muertes de mujeres en Condiciones de Violencia | 2023-05-02 | 2023-05-31
|  |  |  | 4 | Elaboración de indicadores para Dominicana en cifras | 2023-03-01 | 2023-10-31
1.1.2.1.12 | Tablero Dominicana en Cifras | Producto | Dirección General | 1 | Seguimiento a la recopilación y validación de los datos e informaciones | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Compilación y revisión de la información del Anuario de Dominicana en Cifras 2021 | 2023-09-01 | 2023-10-31
|  |  |  | 3 | Elaboración del tablero de visualización de datos | 2023-10-31 | 2023-11-30
|  |  |  | 4 | Diagramación y publicación | 2023-12-01 | 2023-12-31
1.1.3 | Fortalecimiento de las estrategias formativas y de capacitación que impulsen la cultura estadística nacional. | Estrategia derivada
1.1.3.1 | Desarrolladas las competencias de productores y usuarios de estadísticas en los aspectos priorizados. | Resultado de efecto
1.1.3.1.1 | Oferta formativa integral y especializada; estructurada por planes de desarrollo y segmentos de enfoque, respondiendo a las necesidades detectadas y tendencias | Producto | Escuela Nacional de Estadística | 1 | Realizar evaluación de ejecución de programa formativo 2022 | 2023-01-03 | 2023-12-15 | 2522440 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Analizar los requerimientos y necesidades de áreas e incluir oferta y programa formativo 2023 | 2023-01-03 | 2023-02-10
|  |  |  | 3 | Diseñar y presentar el plan formativo 2023 | 2023-01-03 | 2023-02-10
|  |  |  | 4 | Identificar la cantidad de instituciones públicas a ser capacitadas en temas priorizados | 2023-01-03 | 2023-02-10
1.1.3.1.2 | Programas formativos diseñados acorde a la oferta anual y producidos aplicando la metodología de diseño instruccional | Producto | Escuela Nacional de Estadística | 1 | Diseñar el contenido de programas formativos implementando la metodología didáctica de la ENE | 2023-01-15 | 2023-12-15 | 50000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Capacitar a facilitadores en la implementación del diseño instruccional ENE [eliminar] | 2023-04-01 | 2023-09-30
|  |  |  | 3 | Producir los programas formativos diseñados implementando la metodología didáctica de la ENE | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 4 | Actualizar e implementar las políticas de administración y seguridad de plataforma digital de enseñanza (ENE Virtual y ENE Virtual OE) | 2023-02-01 | 2023-09-30
|  |  |  | 5 | Gestionar la certificación de 2 programas formativos con el INAP | 2023-04-01 | 30/12/2023
1.1.3.1.3 | Programas formativos difundidos e impartidos a instituciones del SEN, la academia y otros públicos de la sociedad | Producto | Escuela Nacional de Estadística | 1 | Realizar ejecutar actividades formativas programadas para el periodo | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 85592 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar convocatorias y reportar participaciones de servidores del SEN | 2022-01-01 | 2023-12-15
|  |  |  | 3 | Realizar convocatorias y reportar participaciones de la academia y público en general | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  |  |  | 4 | Elaborar informe trimestral de ejecución y evaluación de actividades formativas | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  |  |  | 5 | Canalizar la programación formativa trimestral vía la Red de Entidades de Formación del Estado | 2023-07-01 | 2023-12-15
1.1.3.1.4 | Usuarios que acceden a recursos digitales y usuarios orientados en el uso y aprovechamiento de los datos e información publicados por la ONE | Producto | Escuela Nacional de Estadística | 1 | Realizar registro y reporte de asistencias presenciales, telefónicas y virtuales solicitadas y dadas a usuarios de recursos bibliotecarios y de bases de datos | 2022-01-01 | 30/12/2022 | 42000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementación y actualización de subportal de cultura estadística | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 3 | Digitalización de documentos estadísticos y cartográficos | 2023-03-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 4 | Ejecución del plan trimestral de actividades y servicios de información | 2023-01-04 | 2023-12-15
|  |  |  | 5 | Realización de charlas charlas presenciales o virtuales, a segmentos priorizados [docentes, estudiantes, comunicadores, investigadores, etc.] | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 6 | Realización de charlas abiertas | 2023-01-01 | 2023-12-15
1.1.4 | Producción de conocimiento | Estrategia derivada
1.1.4.1 | Satisfecha la demanda de información estadística para la producción del conocimiento. | Resultado de efecto
1.1.4.1.1 | Mapas provinciales, municipales y por barrios. | Producto | Departamento de Geoestadística | 1 | Preparación de la base de datos según las variables objetivo | 2023-01-20 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Edición de mapas | 2023-03-15 | 2023-07-31
|  |  |  | 3 | Generación de los mapas, | 2023-03-15 | 2023-08-30
|  |  |  | 4 | Revisión y control de calidad | 2023-04-01 | 2023-09-30
1.1.4.1.2 | Boletines Tu Municipio en Cifras | Producto | División de Investigaciones | 1 | Elaboración de los Boletines | 2023-01-02 | 2023-02-17
|  |  |  | 2 | Diagramación y publicación de los boletines | 2023-01-19 | 2023-02-28
1.1.4.1.3 | Boletines Panorama Estadístico | Producto | División de Investigaciones | 1 | Redacción de los boletines | 2023-01-02 | 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Corrección de estilo y diagramación | 2023-02-17 | 2023-12-29
|  |  |  | 3 | Publicación de los boletines | 2023-12-28 | 2023-12-29
1.1.4.1.4 | Estudios sobre temáticas priorizadas | Producto | División de Investigaciones | 1 | Elaboración del borrador | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 170000 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.5 | Estudios metodológicos | Producto | División de Investigaciones | 1 | Revisión del informe final | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 90000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Corrección de estilo y diagramación | 2023-04-03 | 2023-07-28
|  |  |  | 3 | Publicación y socialización del manual | 2023-01-08 | 2023-08-31
1.1.4.1.6 | Sistema de Indicadores de Género (SISGE) actualizado | Producto | División de Investigaciones | 1 | Cálculo y actualización de los indicadores del sistema | 2023-01-02 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Carga de indicadores en la plataforma web | 2023-02-16 | 2023-12-29
|  |  |  | 3 | Publicaciones actualizadas | 2023-01-02 | 2023-12-29
1.1.4.1.7 | Atlas de Género de República Dominicana actualizado | Producto | División de Investigaciones | 1 | Cálculo y actualización de los indicadores del sistema | 2023-01-02 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Carga de indicadores en la plataforma web | 2023-02-16 | 2023-12-29
|  |  |  | 3 | Publicaciones actualizadas | 2023-01-02 | 2023-12-29
1.1.4.1.8 | Sistema de Información Nacional sobre Violencia de Género (SINAVIG) actualizado | Producto | División de Investigaciones | 1 | Cálculo y actualización de los indicadores del sistema | 2023-01-02 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Carga de indicadores en la plataforma web | 2023-02-16 | 2912/2023
|  |  |  | 3 | Publicaciones actualizadas | 2023-01-02 | 2023-12-29
1.2 | Establecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional de la producción estadística a través de los planes y estrategias, compromisos formales sectoriales e institucionales. | Objetivo estratégico
1.2.1 | Normar la producción estadística. | Estrategia derivada
1.2.1.1 | Establecidos los marcos conceptuales y metodológicos, clasificaciones, nomenclaturas y disposiciones generales para normar el proceso de producción de información estadística | Resultado de efecto
1.2.1.1.1 | Marco Geoestadístico | Producto | Departamento de Geoestadística | 1 | Desagregación de las unidades territoriales | 2023-05-02 | 2023-09-15 | 150000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Vinculación de las unidades territoriales a las unidades censales | 2023-06-01 | 2023-11-30
|  |  |  | 3 | Integración de la base de datos de población y vivienda a las unidades geográficas | 2023-11-01 | 2023-12-30
1.2.1.1.2 | Pareo censo 2010- 2022 | Producto | Departamento de Geoestadística | 1 | Compilación de los resultados del censo 2010 y resultados del censo 2022 | 2023-07-01 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Calculo de diferencia de acuerdo al espacio geográfico | 2023-09-01 | 2023-10-31
|  |  |  | 3 | Incorporación de la base de datos de población y vivienda a las unidades territoriales. | 2023-11-15 | 2023-12-30
1.2.1.1.3 | Implementación del Geoportal Estadístico | Producto | Departamento de Geoestadística | 1 | Construcción de la estructura tecnológica | 2023-01-10 | 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Taller para la implementación | 2023-02-06 | 2023-02-07
|  |  |  | 3 | Implementación del Geoportal | 2023-11-01 | 2023-11-30
1.2.1.1.4 | Adaptación de la clasificación internacional de delito con fines estadísticos | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Elaboración de las tablas de correspondencia finales | 2023-03-15 | 2023-06-25 | 1288000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del borrador de la clasificación internacional del delito con fines estadísticos | 2023-05-12 | 2023-09-25
|  |  |  | 3 | Consulta con las instituciones borrador de la clasificación internacional del delito con fines estadísticos | 2023-10-01 | 2023-11-01
|  |  |  | 4 | Revisión del borrador de la clasificación internacional del delito con fines estadísticos | 2023-11-01 | 2023-12-12
1.2.1.1.5 | Compendio metodologico para la medición de los indicadores de Agenda Digital | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Indice comentado | 2023-02-20 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Revisión y aprobación de fichas de indicadores Agenda Digital | 2023-03-16 | 2023-07-15
|  |  |  | 3 | Elaboración y revisión del primer borrador | 2023-08-16 | 2023-09-16
|  |  |  | 4 | Socialización y ajuste al documento | 2023-09-18 | 2023-10-10
|  |  |  | 5 | Envio a diagramación y estilo | 2023-10-20 | 2023-11-20
1.2.1.1.6 | Propuesta de resolución de las Unidades Organizativas de Estadísticas | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Intercambio de comunicaciones | 2023-01-02 | 2023-06-30
|  |  |  | 2 | Propuesta de resolución | 2023-01-02 | 2023-05-30
1.2.1.1.7 | Implementación Código Nacional de Buenas Prácticas Estadísticas | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Elaboración de la Caja de Herramientas para la implementación Código Nacional de Buenas Prácticas Estadísticas | 2023-01-02 | 2023-06-16 | 512000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Jornada de sensibilización para la implementación Código Nacional de Buenas Prácticas Estadísticas | 2023-04-01 | 2023-12-29
|  |  |  | 3 | Calendario de compromiso para la implementación del CNBPE ONE | 2023-06-20 | 2023-08-30
|  |  |  | 4 | Elaboración del Informe de avance en la implementación del CNBPE | 2023-11-01 | 2023-12-08
1.2.1.1.8 | Lineamientos del proceso estadístico | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Búsqueda bibliográfica y preparación del índice comentado | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de los lineamientos del proceso estadístico | 2023-08-01 | 2023-12-28
|  |  |  | 3 | Solicitud de aprobación del producto por ente financiador | 2023-11-28 | 2023-11-30
|  |  |  | 4 | Documento diagramado y publicado | 2023-12-01 | 2023-12-30
1.2.1.1.9 | Manual metodológico de la operación estadística de siniestralidad vial del Observatorio Permanente de Seguridad Vial | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Revisión del documento | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Solicitud de aprobación del documento por la MAE | 2023-03-01 | 2023-04-24
|  |  |  | 3 | Corrección de estilo, diagramación y publicación del Manual de la Operación de estadística de siniestralidad vial del Observatorio Permanente de Seguridad Vial | 2023-04-28 | 2023-05-29
1.2.1.2 | Políticas y normas de transversalización del enfoque de género y de visibilizarían de grupos vulnerables socializadas e implementadas. | Resultado de efecto
1.2.1.2.1 | Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030 | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Diseño de guía para la utilización de un lenguaje inclusivo en las producciones y difusiones escritas y transmisiones orales de la ONE | 2023-01-02 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 13325441
|  |  |  | 2 | Diseño del alcance y de la metodología del diagnóstico participativo de género | 2023-02-01 | 2023-07-31
|  |  |  | 3 | Consultoría para elaboración de estudio sobre temática genero sensitiva priorizada (por definir) | 2023-06-01 | 2023-09-29
|  |  |  | 4 | Creación de nuevas fuentes de datos y/o agregar nuevas variables a fuentes existentes que permitan producir indicadores priorizados de los ODS 2, 3, 4, 5, 8, 10 | 2023-03-01 | 2023-12-15
|  |  |  | 5 | Implementar el proceso de transversalización del enfoque de igualdad de género en la producción, explotación, análisis y difusión de las estadísticas producidas en la ONE y en otras instituciones priorizadas del Sistema Estadístico Nacional (SEN) | 2023-07-01 | 2023-08-31
1.2.2 | Articulación del Sistema Estadístico Nacional | Estrategia derivada
1.2.2.1 | Ordenada y sistematizada la producción estadística para la toma de decisiones. | Resultado de efecto
1.2.2.1.1 | Plan Estadístico Nacional Implementado | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Elaboración de herramientas para el seguimiento de la implementación del Plan Estadístico Nacional | 2023-01-15 | 2023-05-31 | 320000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Plan Estadístico Sectorial según demanda PEN | 2023-02-01 | 2023-09-30
|  |  |  | 3 | Laboratorio de datos para indicadores en factibilidad 2 y 3 según sectores priorizados PEN | 2023-03-01 | 2023-08-01
|  |  |  | 4 | Apoyo al fortalecimiento de las estadísticas ambientales | 2023-02-15 | 2023-06-30
|  |  |  | 5 | Informe de implementación 2022 del PEN 2021-2024 | 2023-05-03 | 2023-07-15
1.2.2.1.2 | Mesas técnicas sectoriales | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Validación del marco de integrantes de las mesas sectoriales | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración y/o actualización del programa de trabajo anual de la mesa | 2023-02-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 3 | Reuniones ordinarias de los comités/mesas sectoriales | 2023-02-01 | 2023-12-30
1.2.2.1.3 | Inventario de Registros Administrativos (I.RR.AA.) de sectores priorizados según PEN | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Levantamientos de RR.AA | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 180000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Revisión de consistencia interna antes y después de digitación | 2023-03-08 | 2023-10-08
|  |  |  | 3 | Digitación de cuestionarios | 2023-03-15 | 2023-10-30
|  |  |  | 4 | Solicitud de validación de fichas de levantamientos | 2023-05-01 | 2023-11-07
|  |  |  | 5 | Solicitud de publicación de fichas de levantamientos | 2023-06-01 | 2023-12-15
1.2.2.1.4 | Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE) de sectores priorizados según PEN | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Levantamientos y/o actualización de IOE | 2023-06-01 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Revisión de consistencia interna | 2023-06-15 | 2023-08-30
|  |  |  | 3 | Digitación de cuestionarios | 2023-06-21 | 2023-09-07
|  |  |  | 4 | Solicitud de validación de fichas de levantamientos | 2023-06-27 | 2023-09-14
|  |  |  | 5 | Solicitud de publicación de fichas de levantamientos | 2023-10-01 | 2023-12-15
1.2.2.1.5 | Catalogo de indicadores | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Actualizaciones de la matriz de oferta y demanda | 2023-01-15 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del catalogo de indicadores | 2023-04-15 | 2023-08-15
|  |  |  | 3 | Actualización de la matriz única de indicadores ODS | 2023-01-15 | 2023-03-30
|  |  |  | 4 | Informe de factibilidad ODS | 2023-03-01 | 2023-04-15
|  |  |  | 5 | Actualización del portal Web ODS | 2023-04-10 | 2023-12-30
2 | Fortalecimiento de los procesos internos. | Eje estratégico
2.1 | Asegurar la calidad del desempeño institucional, mediante la Implementación de un modelo de gestión organizacional integral y eficiente. | Objetivo estratégico
2.1.1 | Programa de desarrollo organizacional y gestión de la calidad. | Estrategia derivada
2.1.1.1 | Asegurada la normalización y estandarización de la gestión institucional de la ONE. | Resultado de efecto
2.1.1.1.1 | Sistema de Gestión de la Calidad de la ONE certificado | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Capacitar al personal en implementación en sistema de gestión | 2023-07-29 | 2023-08-28 | 2247500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementar la norma ISO 9001:2015 | 2023-04-03 | 2023-07-31
|  |  |  | 3 | Evaluar el Sistema de Gestión | 2023-08-01 | 2023-10-02
|  |  |  | 4 | Realizar el proceso de certificación | 2023-08-01 | 2023-12-31
2.1.1.1.2 | Mantenimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Sensibilizar al personal | 2023-02-13 | 2023-12-31 | 12500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Dar seguimiento a los compromisos asumidos y a las quejas y sugerencias | 2023-01-03 | 2023-12-31
2.1.1.1.3 | Implementación de la Metodología CAF | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Realizar autodiagnóstico CAF 2023 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar Plan de Mejora CAF 2024 | 2023-08-01 | 2023-08-31
2.1.1.1.4 | Seguimiento a los indicadores del Sistema de Monitoreo de Administración Pública (SISMAP) | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Aplicar encuesta de satisfacción a la ciudadanía | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar plan de trabajo SISMAP | 2023-03-01 | 2023-12-31
2.1.1.1.5 | Planificación Estratégica y Operativa | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Actualización de las informaciones contenidas en RUTA. | 2023-01-03 | 2023-04-28 | 40000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Seguimiento PEI 2021-2024 | 2023-01-03 | 2023-02-28
|  |  |  | 3 | Evaluar ejecución POA | 2023-01-03 | 2023-10-10
|  |  |  | 4 | Ajuste estructura POA 2023 | 2023-01-03 | 2023-02-20
|  |  |  | 5 | Elaboración de la estructura POA 2024 institucional | 2023-04-04 | 2023-06-28
|  |  |  | 6 | Seguimiento al calendario de publicaciones | 2023-01-03 | 2023-12-31
|  |  |  | 7 | Seguimiento a metas físicas | 2023-01-03 | 2023-12-31
|  |  |  | 8 | Realizar informes de estadísticas institucionales | 2023-01-03 | 2023-10-10
|  |  |  | 9 | Elaboración de Informe semestral de Rendición de Cuentas 2023 | 2023-05-02 | 2023-06-30
|  |  |  | 10 | Diagramación y publicación del Informe semestral de Rendición de Cuentas 2023 | 2023-07-03 | 2023-07-14
|  |  |  | 11 | Recopilación y validación de la información para la Memoria institucional 2023 | 2023-10-20 | 2023-12-12
|  |  |  | 12 | Diagramación y publicación de la Memoria institucional 2023 | 2023-12-13 | 2023-12-20
2.1.1.1.6 | Formulación y seguimiento a proyectos institucionales | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Informes de seguimiento físico-financiero | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.7 | Transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la gestión institucional | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Desarrollar actividades para conmemoración de fechas relevantes para la promoción de los derechos de las mujeres | 2023-03-08 | 2023-11-25 | 150000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementación de charlas de sensibilización al personal de ONE en materia de igualdad de género en departamentos seleccionados | 2023-03-01 | 2023-12-31
|  |  |  | 3 | Elaboración de curso perspectiva de género | 2023-02-01 | 2023-04-30
|  |  |  | 4 | Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género en funcionamiento | 2023-02-15 | 2023-12-31
2.1.1.2 | Desarrollado el sentido de identidad, pertenencia y compromiso de los colaboradores de la ONE. | Resultado de efecto
2.1.1.2.1 | Implementación de los elementos simbólicos de la cultura organizacional de la ONE | Producto | Departamento de Comunicaciones | 1 | Realización de actividades y campañas de difusión de los elementos simbólicos | 2023-01-01 | 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Evaluados los recursos financieros vinculados a la planificación institucional. | Resultado de efecto
2.1.1.3.1 | Gestión de la planificación presupuestaria | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Elaboración base de datos del PACC 2023 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Preparación insumos para actualización del PACC 2023 | 2023-02-01 | 2023-03-08
|  |  |  | 3 | Elaboración de reportes de evaluación del PACC 2023 | 2023-01-02 | 2023-10-21
|  |  |  | 4 | Revisión y análisis del costeo para el anteproyecto de presupuesto 2024 | 2023-06-01 | 2023-08-10
|  |  |  | 5 | Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria y el POA 2023 | 2023-01-02 | 2023-12-29
|  |  |  | 6 | Cargar la programación física-financiera en el SIGEF | 2023-01-02 | 2023-01-31
|  |  |  | 7 | Realizar informe de autoevaluación de la ejecución física-financiera | 2023-01-02 | 2023-10-13
2.1.2 | Desarrollar un modelo integral de gestión humana por competencias. | Estrategia derivada
2.1.2.1 | Instrumentada la gestión humana al modelo de competencias. | Resultado de efecto
2.1.2.1.1 | Implementación de la Escala Salarial | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Realizar acciones de personal con incrementos salariales realizados | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.2 | Actualización e Implementación del Modelo de Reclutamiento por Competencias | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Actualización y Aprobación del Modelo de Reclutamiento | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Selección de personal calificado | 2023-01-01 | 2023-12-31
2.1.2.1.3 | Concursos de Oposición realizados | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Realizar Concursos de Oposición en la Institución | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.4 | Implementación de la Estructura Organizacional | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Elaborar las acciones de personal por grupo ocupacional actualizando los cargos de acuerdo a la estructura | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar la planificación de RRHH 2024 | 2023-07-01 | 2023-09-30
2.1.2.2 | Mejorado el desempeño y la excelencia del personal. | Resultado de efecto
2.1.2.2.1 | Implementación del Sistema de evaluación de desempeño por competencias | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Realizar Evaluación de Desempeño del personal 2022 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Rediseñar y aprobar las herramientas de Evaluación de Desempeño por competencias | 2023-10-01 | 31/11/2023
|  |  |  | 3 | Elaborar Acuerdos de Desempeño 2023 | 2023-01-01 | 2023-01-31
|  |  |  | 4 | Monitoreo de acuerdos de desempeño 2023 | 2023-04-01 | 2023-10-31
|  |  |  | 5 | Inicio de proceso de Evaluación de Desempeño del personal 2023 | 2023-12-15 | 2023-12-31
2.1.2.2.2 | Programa de capacitación y desarrollo 2023 | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar y aprobar el programa de capacitación y desarrollo | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1073000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el programa de capacitación y desarrollo | 2023-02-01 | 2023-12-31
2.1.2.2.3 | Implementación del seguimiento y monitoreo de las personas | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Cálculo de la Rotación del personal | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Cálculo del Ausentismos Laboral | 2023-03-01 | 2023-12-31
2.1.2.3 | Mejorada la satisfacción, compromiso y fidelización de los colaboradores. | Resultado de efecto
2.1.2.3.1 | Programa de compensación y beneficios 2023 | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el programa de Compensación y Beneficio | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 701180 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el programa de Compensación y Beneficio | 2023-01-01 | 2023-12-31
2.1.2.3.2 | Programa anual de salud ocupacional 2023 | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el programa de Salud Ocupacional | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 2240820 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el programa de Salud Ocupacional | 2023-01-01 | 2023-12-31
2.1.2.3.3 | Programa de prevención de riesgos laborales 2023 | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el programa de Prevención de Riesgos Laborales | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el programa de Prevención de Riesgos Laborales | 2023-01-01 | 2023-12-31
2.1.2.3.4 | Programa de Reconocimiento al Personal 2023 | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el Programa de Reconocimiento al Personal | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el Programa de Reconocimiento al Personal | 2023-07-01 | 2023-12-31
2.1.2.3.5 | Programa de Innovación Institucional 2023 | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el Programa de Innovación Institucional | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el Programa de Innovación Institucional | 2023-07-01 | 2023-12-31
2.1.2.3.6 | Encuesta de Clima Laboral | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Coordinar y aplicar Encuesta de Clima | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera. | Estrategia derivada
2.1.3.1 | Asegurada la oportunidad continuidad y eficiencia de las operaciones de la institución. | Resultado de efecto
2.1.3.1.1 | Gestión de la nómina institucional | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Gestionar las novedades | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 405261788 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Cargar nómina en el portal | 2023-01-01 | 2023-12-31
2.1.3.1.2 | Gestión de los procesos jurídicos institucionales | Producto | Departamento Jurídico | 1 | Elaboración de contratos de servicios a requerimiento | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 200000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de cartas compromiso | 2023-01-03 | 2023-12-31
|  |  |  | 3 | Emisión de opiniones jurídicas | 2023-01-03 | 2023-12-31
|  |  |  | 4 | Elaboración y/o revisión de convenios interinstitucionales | 2023-01-03 | 2023-12-31
|  |  |  | 5 | Elaboración de actos Administrativos | 2023-01-03 | 2023-12-31
|  |  |  | 6 | Representación legal de la institución | 2023-01-03 | 2023-12-31
2.1.3.1.3 | Control y seguimiento del gasto | Producto | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Recepción y análisis de los requerimientos de compras | 2023-01-03 | 2023-11-30 | 43657600 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Gestión de procesos de compras según modalidad | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | 3 | Inicio y gestión de procesos de compras en el portal transaccional | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | 4 | Recepción , análisis de ofertas y adjudicación del proceso | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | 5 | Carga de los procesos de compras en el portal de la ONE, sección Transparencia | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | 6 | Cierre de procesos de compras en el portal transaccional | 2023-01-03 | 2023-12-30
|  |  |  | 7 | Ejecutar servicios de mantenimiento planta física y equipos en general | 2023-01-02 | 2023-12-31
|  |  |  | 8 | Elaborar y ejecutar calendarios de pagos de servicios básicos de la institución | 2023-01-02 | 2023-12-31
|  |  |  | 9 | Elaborar, mantener y controlar sistema de inventarios de suministros. | 2023-01-03 | 2023-12-31
|  |  |  | 10 | Adquirir y renovar seguros de vehículos, equipos electrónicos, incendio y líneas aliadas | 2023-06-29 | 2023-10-31
|  |  |  | 11 | Adquirir mobiliario y equipos para oficinas | 2023-01-03 | 2023-12-31
|  |  |  | 12 | Gestionar los imprevistos | 2023-01-03 | 2023-12-31
2.1.3.1.4 | Gestión y optimización de los servicios de transportación | Producto | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Gestionar mantenimientos periódicos de los vehículos | 2023-01-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementar plan de mejoras 2022 | 2023-06-01 | 31/06/2023
|  |  |  | 3 | Aplicar y tabular trimestralmente Encuesta de satisfacción de usuarios | 2023-06-01 | 2023-12-31
|  |  |  | 4 | Elaborar plan de mejoras en base a los resultados obtenidos en las Encuestas de Satisfacción de Usuarios | 2031-10-01 | 2023-12-31
|  |  |  | 5 | Realizar diagnóstico de necesidades de utilería de emergencia | 2023-01-02 | 2023-12-02
2.1.3.1.5 | Gestión de una cultura institucional verde | Producto | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Capacitación a través de charlas virtuales a todo el personal de la ONE, sobre la clasificación de los desechos y cuidado ambiental. ( en 2T (1) y en 3T (1)) | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Fomentar a través de correos internos el uso correcto de los zafacones | 2023-01-02 | 2023-12-31
|  |  |  | 3 | Gestionar que el manejo de desechos, escombros y artículos inutilizables producidos por la ONE, se realice de manera responsable para el cuidado del medio ambiente. | 2023-01-03 | 2023-12-31
|  |  |  | 4 | Promover las adquisiciones de materiales gastables biodegradables en la institución | 2023-01-02 | 2023-12-31
2.1.3.2 | Aumentada la rendición de cuentas y transparencia. | Resultado de efecto
2.1.3.2.1 | Fortalecimiento de la transparencia institucional. | Producto | Oficina de Libre Acceso a la Información | 1 | Gestionar los requerimientos de información del ciudadano | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar reportes trimestrales de la línea 311 y de gestión de la OAI | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | 3 | Actualizar el portal de Transparencia Institucional | 2023-01-01 | 2023-12-31
2.1.3.2.2 | Integridad en le gestión administrativa fortalecida | Producto | Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo | 1 | Ejecución del Plan de Trabajo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50000 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2.3 | Gestión de la ejecución presupuestaria | Producto | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Realizar las reprogramaciones financieras | 2022-01-03 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar modificaciones presupuestaria | 2022-01-03 | 2022-12-31
|  |  |  | 3 | Gestionar la correcta publicación del presupuesto y la ejecución presupuestaria | 2022-01-03 | 2022-12-31
2.1.4 | Fortalecimiento e la infraestructura tecnológica. | Estrategia derivada
2.1.4.1 | Asegurados los servicios tecnológicos redundantes como soporte al desempeño de la institución. | Resultado de efecto
2.1.4.1.1 | Infraestructura tecnológica para usuarios actualizada | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Instalación de estaciones de trabajo | 2023-04-01 | 2023-12-30 | 3750000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Instalación de periféricos (impresoras, teléfonos) | 2023-04-01 | 2023-12-30
2.1.4.1.2 | Expansión y actualización de la infraestructura tecnológica central | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Instalación y configuración de equipos centrales (servidores, almacenamiento) | 2023-04-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1.3 | Actualización de las redes informáticas y las comunicaciones | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Instalación y configuración de equipos de redes (switches, UPS) | 2023-04-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1.4 | Normalización y actualización del software que utiliza la institución | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Adquisición de licencias | 2023-04-01 | 2023-12-30 | 4000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Renovación de licencias | 2023-04-01 | 2023-12-30
2.1.4.1.5 | Gestión tecnológica fortalecida | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Medición del nivel de satisfacción de los usuarios con la tecnología | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Medición del nivel de satisfacción de los usuarios internos con el servicio TIC | 2023-11-01 | 2023-12-31
2.1.4.1.6 | Gestión tecnológica fortalecida en base a las mejores prácticas | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Actualización de la Implementación de sistema de gestión de la seguridad de la información (ISO27000) | 2023-06-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Monitoreo de la Plataforma Tecnológica | 2023-04-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 3 | Actualización de la Implementación de sistema de gestión de servicios TIC (ISO20000) | 2023-06-01 | 2023-12-30
2.1.4.2 | Optimizados los sistemas como soporte a los objetivos estratégicos de la institución. | Resultado de efecto
2.1.4.2.1 | Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Integrar al repositorio los datos extraídos de fuentes externas | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2.2 | Sistemas de información que soportan los procesos institucionales fortalecidos | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Desarrollar e implementar la 1ra fase del Sistema Integrado de Recursos Humanos | 2023-04-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Desarrollar e implementar el portal del CSI | 2023-04-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 3 | Integración de las estadísticas vitales 2022 a la base de datos de las estadísticas vitales 2022-2023 | 2023-04-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 4 | Integrar, elaborar y publicar reportes dinámicos vinculados a los cubos OLAP . | 2023-04-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 5 | Publicar en la web las bases de datos estadísticas para procesamiento analítico en línea | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 6 | Publicar en la web las bases de datos estadísticas en formato abierto para descarga | 2023-01-01 | 2023-12-30
2.1.4.2.3 | Innovación de los procesos de recolección e integración de datos | Producto | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Desarrollo y procesamiento a Encuestas Económicas | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Desarrollo y procesamiento a Encuestas de Hogares | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | 3 | Desarrollo y procesamiento a Censos Nacionales | 2023-01-01 | 2023-12-30
2.1.5 | Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional. | Estrategia derivada
2.1.5.1 | Imagen reconocida y valorada a través de la difusión de sus productos y acciones. | Resultado de efecto
2.1.5.1.1 | Posicionamiento institucional desde la Dirección General | Producto | Dirección General | 1 | Diseñar el plan de acción para el posicionamiento de la imagen institucional | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 2200000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar encuentros, talleres, webinars y conferencias | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | 3 | Participar en foros, talleres y conferencias | 2023-01-01 | 2023-12-31
2.1.5.1.2 | Estrategia de comunicación y visibilidad: Implementación del Plan de Comunicaciones 2022 | Producto | Departamento de Comunicaciones | 1 | Implementación manejo de medios de comunicación institucional: Portales / Redes Sociales / TW / FB / IG / YT | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 980000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de plan de comunicación externa, adaptado a los productos y servicio de la ONE. | 2023-01-10 | 2023-03-15
|  |  |  | 3 | Implementación de estrategias de Relaciones Públicas y Prensa | 2023-02-13 | 2023-12-31
|  |  |  | 4 | Posicionamiento y conocimiento de los productos de la ONE e imagen y reputación institucional. | 2023-07-03 | 2023-12-31
|  |  |  | 5 | Elaboración de plan de comunicación interna, adaptado a los productos y servicio de la ONE. | 2023-01-10 | 2023-03-15
|  |  |  | 6 | Implementación de Plan de Comunicación Interna | 2023-02-03 | 2023-12-31
|  |  |  | 7 | Revisión de la documentación de manuales y políticas para el fortalecimiento y estandarización de procesos comunicacionales, manejo de la imagen y branding institucional. | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | 8 | Coordinar y acompañar en el montaje de eventos y la implementación del protocolo institucional, requeridos a solicitud con el debido proceso. | 2023-01-01 | 2023-12-31
2.1.5.1.3 | Publicaciones editoriales institucionales | Producto | Departamento de Comunicaciones | 1 | Elaboración y actualización del calendario de publicaciones. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ejecución del calendario de publicaciones. | 2023-01-01 | 2023-12-31
2.1.6 | Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, nacionales e internacionales. | Estrategia derivada
2.1.6.1 | Fortalecidas las capacidades y posicionamiento institucional de la ONE, vía la cooperación interinstitucional. | Resultado de efecto
2.1.6.1.1 | Estrategia de Cooperación Internacional | Producto | Departamento de Vinculaciones | 1 | Implementación de la Estrategia de Cooperación Internacional ONE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 9953007
|  |  |  | 2 | Implementación del Sistema de actualización y difusión de la oferta de cooperación técnica internacional | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | 3 | Implementación de mesa de trabajo institucional de Cooperación Internacional | 2023-01-01 | 2023-06-30
|  |  |  | 4 | Implementación mesas de trabajo coyunturales con áreas misionales | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | 5 | Implementación del plan de oferta de buenas prácticas ONE | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | 6 | Implementación de plan de respuestas a demandas externas | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | 7 | Sistematización de la participación ONE en grupos de trabajo internacionales | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | 8 | Sistematización de la participación en iniciativas lideradas por la ONE | 2023-01-01 | 2023-12-31
2.1.6.1.2 | Planes de trabajo diseñados e implementados como resultado de los convenios y acuerdos firmados | Producto | Departamento de Vinculaciones | 1 | Dar seguimiento a los planes de trabajo como resultado de los convenios y acuerdos firmados | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 525527235 | 197172551 | 0 | 25944886
100